ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 21

Datum konání: 22.9.2016

Materiál č.: 10/12

Název: Návrh na úpravu smluv v rámci individuální dotace a programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Příloha č. 3 - Návrh Dohody o narovnání - Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Příloha č. 4 - Žádost - FLTC a.s.

Příloha č. 5 - Smlouva o poskytnutí dotace - FLTC a.s.

Příloha č. 6 - Návrh Dodatku č. 1 - FLTC a.s.

Předkladatel:

Martin Sikora, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Adam Škáva, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 108/8423 ze dne 6. 9. 2016

č. 62/4905 ze dne 17. 2. 2015

č. 85/6832 ze dne 8. 12. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1151 ze dne 5. 3. 2015

č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015

  - rozhodlo

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00866/2015/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00294/2016/RRC se společností FLTC Europe a. s., IČ 28612680, jehož předmětem je snížení dotace na 875.000 Kč, snížení objemu uznatelných nákladů projektu a provedení změn v nákladovém rozpočtu, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1151 ze dne 5. 3. 2015 byl podpořen projekt Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava s názvem „Podpora spolupráce Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava s čínskými univerzitami a výzkumnými organizacemi“ s maximální výší spolufinancování 90,91 % z celkových uznatelných nákladů projektu. Maximální výše poskytnuté neinvestiční dotace byla stanovena částkou 6.500.000 Kč.

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00866/2015/RRC (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 13. 4. 2015 (příloha č. 2).

Rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava dopisem ze dne 8. 8. 2016 požádal o uzavření Dohody o narovnání ke Smlouvě s ohledem na neočekávané změny v realizaci projektu, které měly vliv na skladbu položek nákladového rozpočtu projektu. Dochází k následujícím změnám:

- snížení neinvestičních výdajů z nákladového druhu „Osobní náklady celkem“ o 2.087.400 Kč.

- zvýšení neinvestičních výdajů z nákladového druhu „Ostatní uznatelné náklady celkem“ o 2.087.400 Kč

Žádost odůvodňuje vyšším počtem čínských akademických pracovníků, kteří navštívili VŠB-TUO v rámci 1. a 2. Česko-čínské vědecké konference, administrativními průtahy při získání víz jak z české, tak z čínské strany a nízkým zájmem studentů z ČR a Číny o výjezdy do zahraničí.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015 rozhodlo poskytnout dotace a uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje s úspěšnými žadateli v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015.

Na základě uvedeného usnesení zastupitelstva kraje byla přidělena dotace společnosti FLTC Europe a. s. na projekt s názvem „Fotometrický zobrazovací a měřící tester pro kontrolu automobilových světelných modulů“.

Představenstvo společnosti FLTC Europe a. s. dopisem ze dne 15. 7. 2016 požádalo o změnu v nákladovém rozpočtu stanoveného Smlouvou o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje č. 00294/2016/RRC (příloha č. 5, dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena dne 16. 2. 2016. Žádost o provedení změn v nákladovém rozpočtu představenstvo společnosti FLTC Europe a. s. zdůvodňuje nedostatkem stávajících personálních kapacit svých vývojových pracovníků s ohledem na jiné realizovatelné projekty. Důsledkem toho dochází ke snížení neinvestičních výdajů o 527.300 Kč a ke zvýšení investičních nákladů o 402.500 Kč.

Celkově dochází ke snížení poskytnuté dotace o 124.800 Kč.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:		108

Datum konání:	6. 9. 2016

Materiál č.:		10/23

Název:	Návrh na úpravu smluv v rámci individuální dotace a programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015

Číslo usnesení:	108/8423

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1151 ze dne 5. 3. 2015

č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015

- bere na vědomí

žádosti příjemců o změnu smlouvy dle přílohy č. 1 a 4 předloženého materiálu

- schvaluje

rozpočtové opatření, kterým se

- snižují

běžné výdaje

na § 3636 -	Územní rozvoj

pol. 5213 – 	Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským

subjektům – právnickým osobám				o	527,3 tis. Kč

a

- zvyšují

kapitálové výdaje

na § 3639 -	Územní rozvoj

pol. 6313 -	Investiční transfery nefinančním podnikatelským

subjektům – právnickým osobám				o 	402,5 tis. Kč

a zvyšují

běžné výdaje

na § 6409 -	Ostatní činnosti jinde nezařazené

pol. 5901 - 	Nespecifikované rezervy					o	124,8 tis. Kč

- doporučuje

zastupitelstvu kraje

- uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00866/2015/RRC s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, IČ 61989100 dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00294/2016/RRC se společností FLTC Europe a. s., IČ 28612680, jehož předmětem je snížení dotace na 875.000 Kč, snížení objemu uznatelných nákladů projektu a provedení změn v nákladovém rozpočtu, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Martin Sikora

Termín: 22. 9. 2016