ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 7

Datum konání: 16.3.2022

Materiál č.: 4/12

Název: Dohoda o narovnání Světlá Hora

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Dohoda o narovnání

Příloha č. 2 - Žádost o narovnání Světlá Hora

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Danuše Kratochvílová, Ph.D., oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2498 ze dne 28. 2. 2022

  - bere na vědomí

žádost SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Světlá Hora o prodloužení termínu realizace projektu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - rozhodlo

povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 10/504 ze dne 22. 02. 2021, příjemci dotace SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Světlá Hora, u projektu „Dopravní vozidlo“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03944/2021/KH se SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Světlá Hora, IČO 63730952, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/275 ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo poskytnout dotaci z rozpočtu kraje SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Světlá Hora, IČO 63730952, ve výši 80.000,00 Kč na pořízení dopravního automobilu, s termínem realizace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

Dne 11. 2. 2022 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Světlá Hora o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu „Dopravní vozidlo“ (viz příloha č. 2 předloženého materiálu) do 31. 1. 2022. Důvodem podání žádosti byly průtahy ze strany dodavatele, které vedly k tomu, že SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Světlá Hora nemohl výše uvedený projekt zrealizovat v původním termínu.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno rozhodnout o uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03944/2021/KH se SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Světlá Hora, IČO 63730952, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	38

Datum konání:	28.2.2022

Materiál č.:		4/12

Název:		Dohoda o narovnání Světlá Hora

Číslo usnesení: 38/2498

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/504 ze dne 22.2.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/275 ze dne 17.6.2021

  - bere na vědomí

žádost SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Světlá Hora o prodloužení termínu realizace projektu, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

- rozhodnout povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Dotační program na podporu sborů dobrovolných hasičů v roce 2021“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 10/504 ze dne 22. 02. 2021, příjemci dotace SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů Světlá Hora, u projektu „Dopravní vozidlo“ dle předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03944/2021/KH se SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů Světlá Hora, IČO 63730952, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 16. 3. 2022