DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 03747/2021/RRC ze dne 12. 8. 2021

(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# breAd. & edible labels s.r.o.

se sídlem:	Jamnická 66, 738 01 Staré Město

zastoupen:	Richardem Plasgurou, jednatelem

IČO:	28815084

DIČ:	CZ28815084

bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:	274563097/0300

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 56233

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03747/2021/RRC (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „breAd. - etikety a dekorace z jedlého papíru“.

- Dne 26. 1. 2022 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení a stanovení nové doby realizace projektu, a to v období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023. Svou žádost příjemce odůvodňuje komplikacemi s obsazením pracovní pozice obchodního manažera, od něhož se očekává naplnění účelu projektu dle smlouvy.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy, tak jak je uvedeno v čl. III tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

- Čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 1. 2023,“.

- Čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 28. 2. 2023. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo podáním na podatelně krajského úřadu,“

- Čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 2. 2022 do 31. 1. 2023,“

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv provede poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze 16. 3. 2022

V Ostravě dne ...........					V ....................... dne ...........

…………………………………………………………		…………………………………………………………..

za poskytovatele						za příjemce

Richard Plasgura

jednatel