ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 7

Datum konání: 16.3.2022

Materiál č.: 9/20

Název: Úprava smluvních podmínek v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Sdružení obcí Hlučínsko

Příloha č. 2 - Smlouva Sdružení obcí Hlučínsko

Příloha č. 3 - Návrh dodatku Sdružení obcí Hlučínska

Příloha č. 4 - Žádost Nový Jičín

Příloha č. 5 - Smlouva Nový Jičín

Příloha č. 6 - Návrh dohody o narovnání Nový Jičín

Příloha č. 7 - Žádost Fulnek

Příloha č. 8 - Smlouva Fulnek

Příloha č. 9 - Návrh dohody o narovnání  Fulnek

Příloha č. 10 - Žádost o změnu Fulnek - Síň slávy

Příloha č. 11 - Smlouva Fulnek - Síň slávy

Příloha č. 12 - Návrh dohody o narovnání  Fulnek - Síň slávy

Příloha č. 13 - Žádost o změnu_moloko film

Příloha č. 14 - Smlouva o poskytnutí dotace_moloko

Příloha č. 15 - Dodatek č. 1_moloko

Příloha č. 16 - Návrh dodatku č. 2_moloko film

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Lucie Čížková, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2083 ze dne 29. 11. 2021

č. 38/2593 ze dne 28. 2. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 4/318 ze dne 17. 6. 2021

č. 5/432 ze dne 16. 9. 2021

č. 6/531 ze dne 16. 12. 2021

  - bere na vědomí

žádost příjemce Sdružení obcí Hlučínska, IČO 71179216, o změnu nákladového rozpočtu projektu „Vybavením cyklostezek k rozvoji cykloturistiky na Hlučínsku II.“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04016/2021/RRC, s příjemcem Sdružení obcí Hlučínska, IČO 71179216, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost příjemce města Nový Jičín, IČO 00298212, o prodloužení termínu realizace projektu „Společná stezka pro chodce a cyklisty na ul. Rybníčky v Novém Jičíně“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04140/2021/RRC, s příjemcem města Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost příjemce města Fulnek, IČO 00297861, o prodloužení termínu realizace projektu „Generel cyklotras Fulnek“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04724/2021/RRC, s příjemcem města Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost města Fulnek, IČO 00297861, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Zhotovení stálé expozice – Síň slávy Petry Kvitové“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit obsah Dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03366/2021/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 16. 12. 2021 usnesením č. 6/531 bod 4), dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost příjemce moloko film s.r.o., IČO 49619918, o prodloužení termínu realizace projektu „Tři týdny pod mořem“ dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00103/2020/RRC s příjemcem moloko film s.r.o., IČO 49619918, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

  - rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 400.000 Kč

Důvodová zpráva:

K bodu 1. a 2. návrhu usnesení:

Moravskoslezskému kraji byla doručena žádost Sdružení obcí Hlučínska o změnu nákladového rozpočtu na realizaci projektu „Vybavením cyklostezek k rozvoji cykloturistiky na Hlučínsku II.“ (dále jen „projekt“) financovaného z dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“.

Předmětem žádosti o změnu nákladového rozpočtu je přesun celé investiční položky mezi neinvestiční položky. Navrhované změny neovlivní účelové určení ani celkovou výši poskytnuté dotace.

Dodatek ke smlouvě je součástí přílohy č. 3 předloženého materiálu. Návrh znění dodatku byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodu 3. a 4. návrhu usnesení:

Moravskoslezskému kraji byla doručena žádost města Nový Jičín o prodloužení doby realizace projektu „Společná stezka pro chodce a cyklisty na ul. Rybníčky v Novém Jičíně“ (dále jen „projekt“) financovaného z dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“

Předmětem žádosti o změnu je posun termínu ukončení realizace projektu z 31. 12. 2021 na 30. 4. 2022 z důvodu vedení stavebního řízení ve věci vydání stavebního povolení. V důsledku výše uvedeného projektant nemohl zahájit práce na zpracování projektové dokumentace.

Jelikož změnu nebylo možné do konce realizace projektu upravit dodatkem ke smlouvě, doporučuje se uzavřít s příjemcem dohodu o narovnání, jejíž znění je součástí přílohy č. 6 předloženého materiálu. Návrh znění dohody o narovnání byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodu 5. a 6. návrhu usnesení:

Dne 15. 12. 2021 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost města Fulnek o prodloužení doby realizace projektu „Generel cyklotras Fulnek“ (dále jen „projekt“) financovaného z dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+“.

Předmětem žádosti o změnu je posun termínu ukončení realizace projektu z 31. 12. 2021 na 31. 3. 2022. Důvodem pro prodloužení termínu realizace projektu je akutní nemoc zhotovitele projektu.

Jelikož změnu nebylo možné do konce realizace projektu upravit dodatkem ke smlouvě, doporučuje se uzavřít s příjemcem dohodu o narovnání, jejíž znění je součástí přílohy č. 9 předloženého materiálu. Návrh znění dohody o narovnání byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodu 7. a 8. návrhu usnesení:

Dne 14. 9. 2021 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost města Fulnek (dále jen „příjemce“) o prodloužení doby realizace projektu „Zhotovení stálé expozice – Síň slávy Petry Kvitové“ (dále jen „projekt“), která byla upřesněna následně dopisem ze dne 14. 10. 2021. Předmětem žádosti příjemce byl posun termínu ukončení realizace projektu z 30. 9. 2021 na 31. 1. 2022.

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na základě těchto žádostí usnesením č. 6/531 bod 4) ze dne 16. 12. 2021 uzavřít s příjemcem dohodu o narovnání. Před uzavřením dohody o narovnání však příjemce zaslal Moravskoslezskému kraji další žádost, v rámci které požaduje posun termínu ukončení realizace projektu na 30. 6. 2022. Z tohoto důvodu nedošlo k uzavření původní dohody.

Důvodem dalšího posunu termínu realizace projektu je stále probíhající stavební řízení, se kterým nebylo v projektu počítáno, a jež si vyžádalo zdržení zhotovení nové expozice.

Z výše uvedených důvodu se zastupitelstvu kraje navrhuje uzavřít dohodu o narovnání s termínem ukončení realizace projektu ke dni 30. 6. 2022 a termínem pro předložení závěrečného vyúčtování k 29. 7. 2022. Navrhované změny neovlivní účelové určení ani celkovou výši poskytnuté dotace. Návrh znění dohody o narovnání byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodu 9. až 12. návrhu usnesení:

Moravskoslezskému kraji byla doručena žádost příjemce moloko film s.r.o. o prodloužení doby realizace projektu „Tři týdny pod mořem“ (dále jen „projekt“) v rámci dotačního programu Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021 (dále jen „AVD“).

Příjemce v rámci předložené žádosti požaduje posun termínu ukončení realizace projektu z 31. 3. 2022 na 30. 11. 2023 (viz příloha č. 13). Příjemce svou žádost zdůvodňuje důsledky pandemie covid 19, která na jaře roku 2021 zcela zastavila přípravné práce a způsobila také posun ve financování projektu. Původně plánované dofinancování projektu z Polska se nepodařilo uskutečnit, polský partner filmu byl nahrazen partnery z Lotyšska, Rumunska a Bulharska, což by mělo umožnit získat finanční prostředky z fondu Rady Evropy Eurimages. Z důvodu nutnosti natáčet velkou část filmu v zimních měsících, byl příjemce nucen přesunout začátek natáčení filmu na konec roku 2022. Postprodukční činnost by tak měla navazovat v průběhu roku 2023 a být ukončena ke konci tohoto roku.

Vzhledem k tomu, že dle podmínek programu AVD může být doba realizace projektu nejvýše do 30. 9. 2021, navrhuje se zmírnit podmínky programu AVD, předložené žádosti vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout na 30. 11. 2023.

Navrhované změny neovlivní účelové určení ani celkovou výši poskytnuté dotace. Návrh znění dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 00103/2020/RRC byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

- Číslo zasedání: 38

- Datum konání: 28. 2. 2022

- Materiál č.: 38/2593

- Název: Úprava smluvních podmínek v rámci dotačních programů v oblasti cestovního ruchu

- Číslo usnesení: 38/2593

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2083 ze dne 29. 11. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/21 ze dne 17. 12. 2020

č. 4/318 ze dne 17. 6. 2021

č. 5/432 ze dne 16. 9. 2021

č. 6/531 ze dne 16. 12. 2021

č. 2/70 ze dne 17. 12. 2020

  - bere na vědomí

žádost Sdružení obcí Hlučínska, IČO 71179216, o změnu nákladového rozpočtu projektu „Vybavením cyklostezek k rozvoji cykloturistiky na Hlučínsku II.“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

- zastupitelstvu kraje

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04016/2021/RRC, s příjemcem Sdružení obcí Hlučínska, IČO 71179216, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 39 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 39 tis. Kč |

  - bere na vědomí

žádost města Nový Jičín, IČO 00298212, o prodloužení termínu realizace projektu „Společná stezka pro chodce a cyklisty na ul. Rybníčky v Novém Jičíně“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04140/2021/RRC, s městem Nový Jičín, IČO 00298212, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost města Fulnek, IČO 00297861, o prodloužení termínu realizace projektu „Generel cyklotras Fulnek“ dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04724/2021/RRC, s příjemcem města Fulnek, IČO 00297861, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost města Fulnek, IČO 00297861, o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Zhotovení stálé expozice – Síň slávy Petry Kvitové“ dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout o změně obsahu Dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03366/2021/RRC s městem Fulnek, IČO 00297861, o jejímž uzavření rozhodlo zastupitelstvo kraje dne 16. 12. 2021 usnesením č. 6/531 bod 4), dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost příjemce moloko film s.r.o., IČO 49619918, o prodloužení termínu realizace projektu „Tři týdny pod mořem“ dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00103/2020/RRC s příjemcem moloko film s.r.o., IČO 49619918, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

  - rozhodla

snížit objem finančních prostředků alokovaných v rozpočtu kraje na rok 2022 na dotačním programu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 - 2021“ o 400.000 Kč

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 400 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| na § 6409 - | Ostatní činnosti jinde nezařazené | o | 400 tis. Kč |

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

- rozhodnout dofinancovat dotační program „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji v letech 2019 – 2021“ z rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 400.000 Kč

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodu 1), 4), 6), 8) a 10) a návrhy dle bodu 2), 5), 7), 9), 11), 12) a 15) tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 16. 3. 2022