DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04724/2021/RRC

(dále jen „dohoda“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

- Město Fulnek

se sídlem:	nám. Komenského 12, Fulnek 742045

zastoupen:	Ing. Petr Ertelt, starosta

IČO:	00297861

DIČ:	CZ00297861

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	27-1764214329/0800

(dále jen „příjemce“)

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04724/2021/RRC (dále jen „smlouva“)

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Generel cyklotras Fulnek“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+.

- Dne 15. 12. 2021 byla poskytovateli doručena žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z důvodu akutní nemoci zhotovitele projektu. Tuto žádost nebylo možno projednat v orgánech poskytovatele před uplynutím doby realizace projektu.

# III.

# Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (31.12.2021), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (31.1.2022) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 31. 3. 2022,

- za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 29. 4. 2022,

- za uznatelné náklady se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 4. 6. 2021 do 31. 3. 2022 a splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky začne běžet nejdříve dnem nabytí účinnosti této dohody.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, odst. 2 písm. e), odst. 3 písm. c) a písm. g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Tato dohoda bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č.  ze dne .

| V Ostravě dne: |  | Ve Fulneku dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Petr Ertelt starosta |