ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 7

Datum konání: 16.3.2022

Materiál č.: 9/25

Název: Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke smlouvám v rámci „Programů na podporu přípravy projektové dokumentace“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Pržno žádost

Příloha č. 2 - Pržno smlouva

Příloha č. 3 - Pržno dodatek č. 1

Příloha č. 4 - Pržno návrh dodatku č. 2

Příloha č. 5 - Krasov žádost

Příloha č. 6 - Krasov smlouva

Příloha č. 7 - Krasov návrh dohody o narovnání

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/880 ze dne 14.6.2018

č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

č. 4/323 ze dne 17.6.2021

k usnesení rady kraje

č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

č. 38/2580 ze dne 28. 2. 2022

  - bere na vědomí

žádost

- obce Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Krasov, IČO 00296121, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - rozhodlo

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

  - rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02586/2019/RRC s obcí Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07175/2018/RRC s obcí Krasov, IČO 00296121, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Program na podporu přípravy projektové dokumentace (dále jen „Program“) je dotačním programem, který je v modifikacích, reflektujících skutečnosti v daném období, vyhlašován Moravskoslezským krajem od roku 2003. Cílem Programu je podpora komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na realizaci plánovaného záměru a na zpracování projektové žádosti, kterou následně podává příjemce do Programem určených dotačních programů, ať již v rámci fondů EU, nebo Národních dotačních titulů (dále jen „NDT“).

Program tak umožňuje příjemcům zahájit projektovou přípravu i finančně náročných projektů, kterou by z vlastních prostředků nerealizovali nebo by její příprava vlastními prostředky neproběhla tak rychle, a díky této včasné přípravě PD mohou okamžitě reagovat na aktuálně vyhlášené výzvy, což zvyšuje jejich šance na získání podpory v rámci fondů EU nebo NDT.

Dle podmínek Programu má příjemce následně po ukončení projektu v rámci Programu povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí je PD do Programem specifikovaných dotačních fondů a do stanovené lhůty doložit doklad, že podaná žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti (dále jen „doklad od ŘO“).

Obce žádají o prodloužení termínu k doložení požadovaných dokladů zejména z důvodu průtahů při majetkoprávním vypořádání, ukončení programového období nebo čekání na adekvátní výzvu v daném dotačním programu. Pokud by žádostem o prodloužení termínu nebylo vyhověno, obce nesplní podmínku Programu a budou nuceny poskytnutou dotaci vrátit, i když účel programu, tj. zpracování projektové dokumentace, byl naplněn.

Projekty obcí, které požádaly o prodloužení termínu k doložení uvedených dokladů jsou již ukončeny a finančně vypořádány.

Všechny žádosti příjemců jsou řádně zdůvodněné a jsou přílohou tohoto materiálu.

K návrhu usnesení 3 a):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1446 (materiál č. 9/17) ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ dotaci mimo jiné obci Pržno, na realizaci projektu „PD na výstavbu zázemí pro sport“, Smlouva č. 02586/2019/RRC ze dne 25. 7. 2019 (příloha 
č. 2). Následně na základě uzavřeného Dodatku č. 1 (příloha č. 3) byl prodloužen termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2021.

Obec Pržno požádala dne 21. 12. 2021 (příloha č. 1) o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení lhůty pro doložení dokladu od ŘO nově do 31. 12. 2024.

K návrhu usnesení 3 b):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/880 (materiál č. 9/16) ze dne 14. 6. 2018 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“ dotaci mimo jiné obci Krasov, na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV Krasov“, Smlouva č. 07175/2018/RRC ze dne 31. 8. 2018 (příloha č. 6).

Obec Krasov požádala (příloha č. 5) o zmírnění podmínek Programu, a to o prodloužení lhůty pro doložení dokladu od ŘO nově do 31. 12. 2023.

Vzhledem k termínu předložení žádosti již nebylo možno žádost předložit orgánům kraje k rozhodnutí do doby ukončení realizace projektu, stanoveném ve Smlouvě. Z tohoto důvodu se navrhuje uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek programů na podporu přípravy projektové dokumentace a uzavřít dodatek a dohodu o narovnání ke Smlouvám, které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním (přílohy č. 4 a 7).

Navrhované změny neovlivní účelová určení, celkové výše poskytnutých dotací ani stanovené procentuální podíly spoluúčastí dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	38

Datum konání:	28. 2. 2022

Materiál č.:		9/23

Název:		Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke smlouvám v
          rámci „Programů na podporu přípravy projektové dokumentace“

Číslo usnesení: 	38/2580

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/880 ze dne 14.6.2018

č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

č. 4/323 ze dne 17.6.2021

  - bere na vědomí

žádost

- obce Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Krasov, IČO 00296121, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02586/2019/RRC s obcí Pržno, IČO 00494216, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07175/2018/RRC s obcí Krasov, IČO 00296121, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit žádosti dle bodu 1 a návrhy dle bodů 2 a 3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 16. 3. 2022