DOHODA O NAROVNÁNÍ

I.

Smluvní strany

# MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

číslo účtu:	2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Bohumínská městská nemocnice, a.s.

se sídlem:	Slezská 207, 735 81 Bohumín

zastoupena:	MUDr. Svatoplukem Němečkem, předsedou představenstva

Ing. Petrou Tomanovou, Ph.D., MBA, místopředsedkyní představenstva

IČO:	26834022

DIČ:	CZ26834022

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.; č. ú. 1728989389/0800

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. B 2788.

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 19. 8. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03781/2021/SOC (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu „Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2021“ (dále jen „Program“).

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „Nákup kompenzačních pomůcek a drobného majetku pro zvýšení komfortu, intimity a kvality pobytu klientů užívajících sociální služby“ (dále jen „projekt“).

- Dne 30. 11. 2021 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodu dodání části objednaného zboží v rámci výše uvedeného projektu dodavateli po termínu, tj. v listopadu 2021. Zpoždění dodávky souviselo s epidemiologickou situací způsobenou nemocí COVID-19. Ve své žádosti ze dne 30. 11. 2021 příjemce uvedl, že celý projekt byl zrealizován do konce listopadu 2021. Příjemce projekt vyúčtoval v termínu 30. 11. 2021.

III.

Narovnání

- Poskytovatel konstatuje, že bylo dosaženo účelu poskytnutí dotace, neboť projekt byl po obsahové stránce realizován v souladu s žádostí. Za situace, kdy byl průběh realizace projektu nepříznivě ovlivněn pandemií onemocnění COVID-19, poskytovatel akceptuje žádost příjemce, aby za termín pro ukončení realizace projektu bylo považováno datum 30. 11. 2021.

- Smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 30. 11. 2021.

- Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 2. 2021 do 30. 11. 2021 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 2 písm. e), čl. V odst. 3 písm. c) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této dohody v registru smluv provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Doplňování nebo změnu této dohody lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

- Dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno vyhotovení.

- Osobní údaje obsažené v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody o narovnání rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………….. ze dne 16. 3. 2022.

V Ostravě dne .......................	V ............................. dne ....................

..………………………………………..	.......................................................

za poskytovatele                                                                 za příjemce

MUDr. Svatopluk Němeček

předseda představenstva

.........................................................

Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA

místopředsedkyně představenstva