ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 8

Datum konání: 16.6.2022

Materiál č.: 9/6

Název: Návrh na změnu doby financování projektu „Obědy do škol V“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Kateřina Kuligová, oddělení neinvestičních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. usnesení 44/2989 ze dne 9. 5. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/190 ze dne 17. 3. 2021

  - rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 3/190 ze dne 17. 3. 2021 dobu financování projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ z  „2021 – 2022“ na  “2021 – 2023“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Dne 27. 4. 2021 byla předložena žádost o podporu projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ (zkrácený název „Obědy do škol V“) ve výši 14.299.829,25 Kč, jehož předložení v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, profinancování a kofinancování schválilo zastupitelstvo kraje dne 17. 3. 2021 usnesením číslo 3/190 (materiál č. 9/6).

S účinností od 11. 3. 2022 ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) upravilo pravidla výzvy č. 30_21_011 a umožnilo příjemcům dotace prodloužení realizace projektu o následující školní rok 2022/2023. S ohledem na tuto skutečnost je nezbytné prodloužit dobu financování projektu a pro nový školní rok uzavřít s nově zapojenými partnery projektu.

Do pokračování projektu v období 2022/2023 se nově přihlásilo 16 nových mateřských a základních škol. Ze stávajících partnerů dále v realizaci projektu i v příštím školním roce 2022/2023 pokračuje 110 mateřských škol, základních škol a zařízení školního stravování. S těmito subjekty již byly na základě metodiky MPSV uzavřeny dodatky ke smlouvám o partnerství.

Upravený finanční rozpočet pro školní rok 2021/2022 	13.528.903,92 Kč

Finanční rozpočet pro školní rok 2022/2023 – stávající partneři 	19.718.379,45 Kč

Finanční rozpočet pro školní rok 2022/2023 – noví partneři 	1.687.351,05 Kč

Konec fyzické realizace projektu je plánován na 30. 6. 2023 a jeho finanční vypořádání musí být dokončeno do 30. 9. 2023.

Schválená struktura financování projektu:

Celkové náklady projektu	35.200.000 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu	35.000.000 Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	35.000.000 Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady

projektu (kofinancování) 	200.000 Kč

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové náklady projektu	35.134.634,42 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu	34.934.634,42 Kč

Podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	34.934.634,42 Kč

Celkové předpokládané neuznatelné náklady

projektu (kofinancování) 	200.000 Kč

Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem s novými partnery v rámci výzvy č. 30_21_011 budou uzavřeny před vydáním změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace, neboť jsou povinnou přílohou před vydáním tohoto právního aktu řídícím orgánem. Finanční prostředky budou partnerům poskytnuty na základě změnového Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Projekt je financován ex ante formou záloh. Finanční prostředky na případné předfinancování výdajů, které mají být kryty z dotace, jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2022.

Z výše uvedených důvodů navrhuje rada kraje zastupitelstvu kraje změnit v bodě 2) usnesení č. 3/190 ze dne 17. 3. 2021 dobu financování projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ z  „2021 – 2022“ na  “2021 – 2023“ dle navrhovaného bodu usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	44.

Datum konání:	9. 5. 2022

Materiál č.:		9/1

Název:	Návrh na uzavření Smluv o partnerství a na změnu doby financování projektu „Obědy do škol V“

Číslo usnesení:	44/2989

rozhodla

uzavřít s partnery projektu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy č. 30_21_011 k projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ realizovaného v rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci dle vzoru v příloze č. 2 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 3/190 ze dne 17. 3. 2021 dobu financování projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji V“ z  „2021 – 2022“ na  “2021 – 2023“ dle předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 6. 2022