ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 8

Datum konání: 16.6.2022

Materiál č.: 9/19

Název: Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám a na provedení úprav v rámci dotačních programů v odvětví regionálního rozvoje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost Mikroregionu Osoblažsko

Příloha č. 2 - Smlouva s Mikroregionem Osoblažsko

Příloha č. 3 - Návrh dodatku s Mikroregionem Osoblažsko

Příloha č. 4 - Žádost obce Třemešná

Příloha č. 5 - Smlouva č. 02131 s obcí Třemešná

Příloha č. 6 - Návrh dodatku ke smlouvě č. 02131 s obcí Třemešná

Příloha č. 7 - Smlouva č. 02132 s obcí Třemešná

Příloha č. 8 - Návrh dodatku ke smlouvě č. 02132 s obcí Třemešná

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Petr Zajac, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/200 ze dne 17. 3. 2021

č. 7/644 ze dne 16. 3. 2022

k usnesení rady kraje

č. 45/3124 ze dne 30. 5. 2022

bere na vědomí

- žádost Mikroregionu Osoblažsko ze dne 8. 3. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost obce Třemešná ze dne 9. 5. 2022, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01502/2021/RRC s Mikroregionem Osoblažsko, IČO 75137925, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2022“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02131/2021/RRC s obcí Třemešná, IČO 296414, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 10. 2022“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02132/2021/RRC s obcí Třemešná, IČO 296414, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 10. 2022“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 7/644 ze dne 16. 3. 2022 v příloze č. 1, pořadové číslo 37, příjemce Barbora Vraníková, ve sloupci „Celkové plánované náklady projektu“ částku z 66.000 Kč na 66.600 Kč

Důvodová zpráva:

K návrhům usnesení číslo 1. a 2.:

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání konaném dne 17. 3. 2021 usnesením č. 3/200 (mat. č. 9/16) rozhodlo v rámci krajského dotačního programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020“ (dále jen „Program“) poskytnout dotace mimo jiné:

- Mikroregionu Osoblažsko na realizaci projektu „Vybavení pro svazek obcí“,

- obci Třemešná na realizaci projektu „Odstavná plocha pro návštěvníky úzkorozchodné trati“,

- obci Třemešná na realizaci projektu „Revitalizace továrního areálu – II. etapa“.

Mikroregion Osoblažsko dne 8. 3. 2022 a obec Třemešná dne 9. 5. 2022 požádali o změnu termínů ukončení realizace projektů, a to s ohledem na skutečnost, že z důvodu růstu cen ve stavebnictví je nutné posunout časové harmonogramy na realizaci výběrových řízení a následnou realizaci staveb.

Předmětem dodatků ke smlouvě je tedy změna časové použitelnosti realizace. Přílohou tohoto materiálu jsou návrhy dodatků ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 3, 6 a 8), připravené ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K návrhu usnesení č. 3:

Zastupitelstvo kraje na zasedání dne 16. 3. 2022 usnesením č. 7/644 (mat. č. 9/18) rozhodlo v rámci krajského dotačního programu „Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji 2022“ (dále jen „Program“) poskytnout dotaci mimo jiné také příjemci Barboře Vraníkové, pořadové číslo 37.

V tabulce č. 1, která byla předmětem výše uvedeného schvalovaného materiálu, došlo k administrativní chybě, kdy schválené plánované uznatelné náklady neodpovídaly požadovaným částkám, uvedeným v žádostech o poskytnutí dotace. Navrhuje se tedy změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 7/644 ze dne 16. 3. 2022 v příloze č. 1, pořadové číslo 37, příjemce Barbora Vraníková, ve sloupci „Celkové plánované náklady projektu“ z 66.000 Kč na 66.600 Kč. Navrhovaná změna neovlivní účelové určení a celkovou výši poskytnuté dotace.

{Konec důvodové zprávy}

Název materiálu pro zasedání zastupitelstva kraje:

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 	45

Datum konání: 	30. 5. 2022

Materiál č.: 		9/28

Název: 	Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci programu "Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2020" a na provedení úprav v rámci dotačního programu

Číslo usnesení:	45/3124

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/200 ze dne 17. 3. 2021

č. 7/644 ze dne 16. 3. 2022

  - bere na vědomí

- žádost Mikroregionu Osoblažsko ze dne 8. 3. 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost obce Třemešná ze dne 9. 5. 2022, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01502/2021/RRC s Mikroregionem Osoblažsko, IČO 75137925, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2020 do 31. 10. 2022“, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02131/2021/RRC s obcí Třemešná, IČO 296414, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 10. 2022“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02132/2021/RRC s obcí Třemešná, IČO 296414, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022“ na „od 1. 1. 2020 do 30. 10. 2022“ dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 7/644 ze dne 16. 3. 2022 v příloze č. 1, pořadové číslo 37, příjemce Barbora Vraníková, ve sloupci „Celkové plánované náklady projektu“ částku z 66.000 Kč na 66.600 Kč

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 1., 2., a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 6. 2022