ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 8

Datum konání: 16.6.2022

Materiál č.: 9/22

Název: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obec Libhošť

Příloha č. 2 - Smlouva obec Libhošť

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 obec Libhošť

Příloha č. 4 - Dodatek č. 2 obec Libhošť

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/201 ze dne 17. 3. 2021

č. 6/532 ze dne 16. 12. 2021

k usnesení rady kraje

č. 96/8478 ze dne 21. 9. 2020

č. 10/574 ze dne 22. 2. 2021

č. 29/1952 ze dne 15. 11. 2021

č. 44/2992 ze dne 9. 5. 2022

  - bere na vědomí

žádost příjemce obce Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky programu „Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 3086/2021/RRC s obcí Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/201 (materiál č. 9/17) ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ (dále jen „program“) mimo jiné na projekt obce Libhošť „Modernizace multifunkčního hřiště v obci Libhošť“ (dále jen „projekt“).

S obcí Libhošť byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (příloha č. 2).

Starosta obce požádal dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 11. 4. 2022 o prodloužení termínu realizace projektu (příloha č. 1). Žádost odůvodňuje mimo jiné problémy s logistikou, které vyvstaly v návaznosti na realizaci souběžného projektu „Obnova tělocvičny v obci Libhošť“ (realizace z dotace Ministerstva pro místní rozvoj), který je realizován na tomtéž pozemku.

Navrhuje se zmírnit podmínky programu, které připouští na základě žádosti příjemce prodloužení doby realizace projektu formou dodatku k dotační smlouvě pouze jednou a nejvýše do 30. 6. 2022 a na základě žádosti obce se navrhuje uzavřít dodatek ke smlouvě č. 2 a termín pro ukončení realizace projektu posunout do 31. 8. 2022 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 9. 2022.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 4) byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis usnesení Rady kraje

Číslo zasedání:	44

Datum konání:	9. 5. 2022

Materiál č.:		9/4

Název:		Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě v programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“

Číslo usnesení:	44/2992

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 96/8478 ze dne 21.9.2020

č. 10/574 ze dne 22.2.2021

č. 29/1952 ze dne 15.11.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/201 ze dne 17.3.2021

č. 6/532 ze dne 16.12.2021

  - bere na vědomí

žádost příjemce obce Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

zmírnit podmínky programu „Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03086/2021/RRC s obcí Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Termín: 16. 6. 2022