DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. číslo 00858/2021/RRC

I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem: 	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

- číslo účtu:	1650676349/0800

- (dále jen „poskytovatel“)

- Euroregion Praděd

- se sídlem:	Nové doby 111, 793 26 Vrbno pod Pradědem

- zastoupen: 	Ing. Milanem Rácem, předsedou

- IČO: 	69594074

- bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

- číslo účtu: 	27-2169100217/0100

- (dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 10. 5. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00858/2021/RRC (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace projektu „Destinační management turistické oblasti Jeseníky IX“, a to v rámci dotačního programu „Podpora systému destinačního managementu turistických oblastí“.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce dotace týkající změny termínu předložení závěrečného vyúčtování, a to v návaznosti na předložení projektu příjemcem do Národního programu podpory cestovního ruchu, jež byl vyhlášen později, než se předpokládalo. Úspěšná realizace projektu předloženého do Národního programu podpory cestovního ruchu má vliv na výši spolufinancování projektu z rozpočtu poskytovatele.

III.
Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- V čl. IV odst. 4 smlouvy se období uvedené v závorkách „od 1. 3. 2021 do 30. 6. 2022“ nahrazuje obdobím „od 1. 3. 2021 do 28. 2. 2023“.

- V čl. V odst. 3 písm. g) se za datum „31. 12. 2021“ doplňuje text „a k 31. 12. 2022“.

- V čl. V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 2. 8. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 3. 2023“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž 2 obdrží poskytovatel a 1 příjemce.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má poskytovatel souhlas zastupitelstva kraje udělený usnesením č. xxx ze dne xxx.

| V Ostravě dne ……………… |  | V …………………… dne ……………… |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Milan Rác předseda |