DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 03935/2021/RRC ze dne 30. 8. 2021

(dále jen „dohoda“)

I.

Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# BLACK KALE s.r.o.

se sídlem:	Čujkovova 1714/21, 700 30 Ostrava - Zábřeh

zastoupen:	Danielem Škubalem, jednatelem

IČO:	03872599

DIČ:	CZ03872599

bankovní spojení:	Fio banka a.s.

číslo účtu:	2500761358/2010

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C 61682

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03935/2021/RRC (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Black Kale - pro lepší chuť, zdraví, život a naši planetu“.

- Dne 30. 4. 2022 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení a stanovení nové doby realizace projektu, a to v období od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2022. Svou žádost příjemce odůvodňuje zásahem vyšší moci a vládními a hygienickými opatřeními spojenými se zamezením šíření nemoci COVID-19, která měla rovněž vliv na skluz v obsazení pracovní pozice InnoBoostera, jehož mzda je hrazena z dotace.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

- Strany se dohodly, že termín pro dosažení stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, stanovený v čl. V odst. 3 písm. c) smlouvy, se prodlužuje do 31. 10. 2022.

- Za uznatelný náklad se považuje náklad, který vznikl v období realizace projektu, tj. v období od 1. 5. 2021 do 30. 10. 2022, byl příjemcem uhrazen v období od zahájení realizace projektu do uplynutí lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu, a který zároveň splňuje podmínky dle čl. VI odst. 1 písm. b) až d) smlouvy.

- Termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu, stanovený       v čl.  V odst. 3 písm. i) smlouvy, se prodlužuje do 30. 11. 2022. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním prostřednictvím informačního systému datových schránek nebo podáním na podatelně krajského úřadu

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv provede poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze dne 16. 6. 2022

V Ostravě dne ...........					V ....................... dne ...........

…………………………………………………………		…………………………………………………………..

za poskytovatele						za příjemce

Daniel Škubal

jednatel