ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 8

Datum konání: 16.6.2022

Materiál č.: 11/1

Název: Žádost příjemce dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále v oblasti sociální

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 - Dohoda o narovnání

Příloha č. 4 - Výpis z usnesení Výboru sociálního ze dne 17. 5. 2022

Předkladatel:

Bc. Jiří Navrátil, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Jana Adamusová, oddělení ekonomické, odbor sociálních věcí

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 45/3175 ze dne 30. 5. 2022

č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019

č. 24/1632 ze dne 30. 8. 2021

k usnesením zastupitelstva kraje

č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020

č. 5/452 ze dne 16. 9. 2021

  - rozhodlo

neprominout podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanovený odvod 6.000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, na projekt „Pořízení signalizačního zařízení pro zvýšení kvality poskytované služby  klientům DZR a DS Domova pro seniory Krnov“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02323/2020/SOC a dohody o narovnání ev. č. 02323/2020/SOC/1

  - rozhodlo

prominout penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, na projekt „Pořízení signalizačního zařízení pro zvýšení kvality poskytované služby klientům DZR a DS Domova pro seniory Krnov“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02323/2020/SOC a dohody o narovnání ev. č. 02323/2020/SOC/1

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje rozhodlo svým usnesením č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020 o poskytnutí investiční dotace příjemci Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325 (dále jen příjemce), v rámci dotačního Programu na zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných  v Moravskoslezském kraji na rok 2020 (dále jen dotační program), ve výši 447.900 Kč účelově určené k úhradě uznatelných nákladů projektu „Pořízení signalizačního zařízení pro zvýšení kvality poskytované služby  klientům DZR a DS Domova pro seniory Krnov“ (dále jen „projekt“).

Dne 8. 7. 2020 Moravskoslezský kraj (dále jen poskytovatel) uzavřel s příjemcem Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02323/2020/SOC (dále jen smlouva). Dotace byla určena na financování uznatelných nákladů vymezených v příloze č. 1 smlouvy, které odpovídají podmínkám dotačního programu, s dobou použitelnosti od 1. 7. 2020 do 31. 5. 2021. Finanční prostředky poskytnuté dotace ve výši 447.900 Kč byly odepsány z bankovního účtu kraje dne 12. 8. 2020 na účet příjemce.

Účelem projektu bylo zajištění kvalitní pomoci klientům domova se zvláštním režimem a domova seniorů v Krnově pořízením moderního signalizačního zařízení, které jim umožní přivolat si rychle personál při ohrožení zdraví.

Dne 10. 6. 2021 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodu přijatých mimořádných opatření v letech 2020 a 2021 v souvislosti s COVID-19. Usnesením č. 5/452 ze dne 16. 9. 2021 rozhodlo zastupitelstvo kraje o uzavření dohody o narovnání s termínem použitelnosti od 1. 7. 2020 do 31. 5. 2021. Dohoda o narovnání byla uzavřena dne 6. 10. 2021, ev. č. 02323/2020/SOC/1.

Příjemce se ve smlouvě zavázal podle ustanovení čl. V. odst. 3 písm. g) předložit Moravskoslezskému kraji průběžné vyúčtování realizovaného projektu nejpozději do 15. 1. 2021. Příjemce předložil průběžné vyúčtování projektu dne 4. 2. 2021 , tedy 20 dní po termínu stanoveném smlouvou, čímž bylo odborem podpory korporátního řízení a kontroly konstatováno porušení rozpočtové kázně (Záznam o úkonech předcházejících kontrole č. 12/2022/Drá/H ze dne 3. 3. 2022).

Příjemci byl Platebním výměrem č.j. MSK 50191/2022 ze dne 8. 4. 2022 uložen odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 6.000 Kč a zároveň byla Platebním výměrem č. j. MSK 50193/2022 ze dne 8. 4. 2022 příjemci uložena povinnost zaplatit penále ve výši 1.073 Kč podle § 22 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Uvedené platební výměry nabyly právní moci dne 10. 5. 2022.

Dne 8. 4. 2022 byla Moravskoslezskému kraji příjemcem doručena Žádost o prominutí povinnosti odvodu a penále (viz příloha č. 1 předloženého materiálu). Příjemce svou žádost odůvodňuje skutečností, že se v období prosinec 2020 – únor 2021 potýkal s nákazou koronaviru, která postihla klienty i velkou část pečujícího personálu. Tímto se dostali do obzvlášť tíživé situace, zařízení byla uzavřena a museli využít i pomoci Armády ČR. Tato situace způsobila opomenutí termínu pro předložení průběžného vyúčtování. Závěrečné vyúčtování realizovaného projektu již bylo předloženo ve stanoveném termínu.

Na základě zjištění uvedeného v Záznamu o úkonech předcházejících kontrole č. 12/2022/Drá/H předkladatel posoudil závažnost porušení rozpočtové kázně a dospěl k závěru, že porušení podmínek uvedených v čl. V. odst. 3 písm. g) je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ustanovení § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a jako takové již bylo zohledněno ve smlouvě stanoveným nižším odvodem.

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále předložili zástupci odboru sociálních věcí Výboru sociálnímu zastupitelstva kraje. Výbor sociální zastupitelstva kraje projednal výše uvedenou žádost a svým usnesením č. 12/120 ze dne 17. 5. 2022 (viz příloha č. 4 předloženého materiálu) doporučil zastupitelstvu kraje nepovolit prominutí stanoveného odvodu ve výši 6.000 Kč a povolit prominutí příslušného penále v plné výši u dotace poskytnuté příjemci na projekt „Pořízení signalizačního zařízení pro zvýšení kvality poskytované služby klientům DZR a DS Domova pro seniory Krnov“.

Stanovisko předkladatele

S ohledem na skutečnost, že v rámci realizace projektu bylo zastupitelstvem kraje v červnu 2021 již jednou přihlédnuto k situaci způsobené onemocněním Covid-19 v organizaci, a to rozhodnutím o uzavření dohody o narovnání, kterou byla prodloužena časová použitelnost dotace, předkladatel navrhuje zastupitelstvu kraje v souladu s ustanovením § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, nepovolit prominutí stanoveného odvodu ve výši 6.000 Kč za porušení rozpočtové kázně.

Současně předkladatel navrhuje vyhovět žádosti příjemce a povolit prominutí penále v plné výši, vzniklého od data porušení rozpočtové kázně do data úplné úhrady stanoveného odvodu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:		45

Datum konání:	30. 5. 2022

Materiál č.:		11/2

Název:	Žádost příjemce dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje    o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále v oblasti sociální

Číslo usnesení:	45/3175

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6865 ze dne 25. 11. 2019

č. 24/1632 ze dne 30. 8. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1993 ze dne 4. 6. 2020

č. 5/452 ze dne 16. 9. 2021

  - bere na vědomí

žádost organizace Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, o prominutí povinnosti odvodu a penále u dotace poskytnuté na projekt „Pořízení signalizačního zařízení pro zvýšení kvality poskytované služby klientům DZR a DS Domova pro seniory Krnov“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02323/2020/SOC a dohody o narovnání ev. č. 02323/2020/SOC/1

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

nepovolit prominutí podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stanoveného odvodu 6 000 Kč za porušení rozpočtové kázně u dotace poskytnuté příjemci Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, na projekt „Pořízení signalizačního zařízení pro zvýšení kvality poskytované služby klientům DZR a DS Domova pro seniory Krnov“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02323/2020/SOC a dohody o narovnání  ev. č. 02323/2020/SOC/1

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

povolit prominutí penále v plné výši podle § 22 odst. 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, u dotace poskytnuté příjemci Domov pro seniory Krnov, IČO 00846325, na projekt „Pořízení signalizačního zařízení pro zvýšení kvality poskytované služby klientům DZR a DS Domova pro seniory Krnov“ dle smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02323/2020/SOC a dohody o narovnání ev. č. 02323/2020/SOC/1

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2) a 3) tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: Bc. Jiří Navrátil, MBA

Termín: 16. 6. 2022