ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 9

Datum konání: 15.9.2022

Materiál č.: 8/3

Název: Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o změny projektů „Dodávka/realizace havarijních investic“ a „Investiční akce a opravy majetku“ včetně návrhů na uzavření dodatků k dotačním smlouvám

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Smlouva s Bíloveckou nemocnicí, a.s., o poskytnutí dotace č. 02158/2019/ZDR

Příloha č. 2 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 02158/2019/ZDR

Příloha č. 3 - Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 02158/2019/ZDR

Příloha č. 4 - Žádost Bílovecké nemocnice, a.s., změna sml. 02158/2019/ZDR

Příloha č. 5 - Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě č. 02158/2019/ZDR

Příloha č. 6 - Smlouva s Bíloveckou nemocnicí, a.s., o poskytnutí dotace č. 05702/2020/ZDR

Příloha č. 7 - Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 05702/2020/ZDR

Příloha č. 8 - Žádost  Bílovecké nemocnice, a.s., změna sml. č. 05702/2020/ZDR

Příloha č. 9 - Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě č. 05702/2020/ZDR

Příloha č. 10 - Výpis z usnesení Výboru zdravotního a preventivní péče zastupitelstva kraje ze dne 29. 8. 2022

Předkladatel:

MUDr. Martin Gebauer, MHA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Daniela Bräuerová, oddělení řízení organizací a zdravotní péče, odbor zdravotnictví

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3590 ze dne 29. 8. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019

č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020

č. 16/1940 ze dne 4. 6. 2020

č. 4/301 ze dne 17. 6. 2021

č. 5/402 ze dne 16. 9. 2021

  - bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu účelu dotace poskytnuté na projekt „Dodávka/realizace havarijních investic“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1940 ze dne 4. 6. 2020 v bodě 3. text „účelovou investiční dotaci“ na text „účelovou dotaci“ a text „ve výši 2.100.000 Kč na realizaci projektu ,Dodávka/realizace havarijních investic‘ “ na text „ve výši 2.100.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 1.000.000 Kč a investiční dotaci ve výši 1.100.000 Kč, na realizaci projektu ,Dodávka/realizace havarijních investic a opravy majetku‘ “

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02158/2019/ZDR ze dne 2. 7. 2019 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu účelu dotace a o změnu doby realizace projektu „Investiční akce a opravy majetku“, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 5/402 ze dne 16. 9. 2021 v bodě 1. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2022“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2023“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05702/2020/ZDR ze dne 24. 9. 2020 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodům 1. - 3. návrhu usnesení

Projekt „Dodávka/realizace havarijních investic“ (dále také jen „projekt“)

Moravskoslezský kraj uzavřel dne 2. 7. 2019 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s. (dále také jen „nemocnice“), smlouvu o poskytnutí dotace č. 02158/2019/ZDR (viz příloha č. 1, dále také jen „smlouva“) na základě usnesení zastupitelstva kraje (dále také jen ZK“) č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019. Dle této smlouvy byla Bílovecké nemocnici, a.s., poskytnuta účelová investiční dotace ve výši 2.100 tis. Kč na realizaci projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“, s časovou použitelností od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2020.

Předmětem projektu „Dodávka/realizace havarijních investic“ je:

- II. etapa výměny rozvodů vody v budově A objektu Bílovecké nemocnice, a.s.

- obnova a úprava regulace klimatizace pro operační sály a sterilizaci

- pořízení ergometru včetně zátěžového EKG.

Ke smlouvě č. 02158/2019/ZDR byly dosud uzavřeny dva dodatky, a to na základě žádostí nemocnice o prodloužení realizace projektu/časové použitelnosti dotace, podaných z důvodu tehdejší situace, kdy probíhala dlouhodobá epidemiologické krize, v jejímž důsledku došlo mj. k omezení možností praktické realizace investičních činností.

V souladu s dodatkem č. 1 (viz příloha č. 2) k předmětné smlouvě byl termín časové použitelnosti dotace posunut na 30. 6. 2021, na základě usnesení ZK č. 16/1940 ze dne 4. 6. 2020. V souladu s dodatkem č. 2 (viz příloha č. 3) k předmětné smlouvě byl termín časové použitelnosti dotace posunut na 30. 9. 2022, na základě usnesení ZK č. 4/301 ze dne 17. 6. 2021.

Dne 17. 8. 2022 se ředitel Bílovecké nemocnice, a.s. (dále také jen „nemocnice“), obrátil na odbor zdravotnictví Moravskoslezského kraje s žádostí o změnu účelu dotace, poskytnuté na realizaci projektu (viz příloha č. 4), kdy záměrem je namísto akce „II. etapa výměny rozvodů vody v budově A objektu Bílovecké nemocnice, a.s.“ (odsunuto z důvodu dopadů pandemie Covid 19 – znemožnění přípravných prací) realizovat akci „oprava povrchu odstavné plochy parkoviště“, a to vzhledem ke zvýšení finanční náročnosti z důvodu rostoucích cen prací a materiálu. Z finančního hlediska se jedná o rozdělení poskytnuté dotace ve výši 2.100 tis. Kč na:

- investiční část 1.100 tis. Kč – na akce obnova a úprava regulace klimatizace pro operační sály a sterilizaci a pořízení ergometru včetně zátěžového EKG

- neinvestiční část 1.100 mil. Kč – na akci „oprava povrchu odstavné plochy parkoviště“.

Ve smyslu žádosti byl zpracován návrh dodatku č. 3 ke sml. č. 02158/2019/ZDR, jímž jsou upraveny veškeré uváděné skutečnosti – viz příloha č. 5. V předmětné souvislosti je nutno zohlednit i změnu účelového určení včetně názvu projektu poskytnuté účelové dotace, a to na „Dodávka/realizace havarijních investic a opravy majetku“.

Na základě výše uváděných skutečností a v souladu s usnesením rady kraje č. 51/3590 ze dne 29. 8. 2022 předkladatel navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout dle návrhu usnesení předloženého materiálu, tj. změnit účelové určení a název projektu a uzavřít s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 02158/2019/ZDR, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu.

K bodům 4. - 6. návrhu usnesení

Projekt „Investiční akce a opravy majetku“ (dále také jen „projekt“)

Moravskoslezský kraj uzavřel dne 24. 9. 2020 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s. (dále také jen „nemocnice“), Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05702/2020/ZDR (příloha č. 6, dále také jen „smlouva“) na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020. Dle smlouvy byla Bílovecké nemocnici, a.s., poskytnuta dotace v celkové výši 3.000 tis. Kč, z toho neinvestiční dotace ve výši 1.500 tis. Kč a investiční dotace ve výši 1.500 tis. Kč, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů projektu „Investiční akce a opravy majetku“ s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2021.

Uznatelnými náklady jsou dle smlouvy:

a) investiční náklady, související s realizací následujících investičních akcí:

- doplnění technologie kotelny vodními čerpadly

- výměna oken a dveří budovy vrátnice

- výměna oken v budově E a potřebné stavební úpravy

- vybavení pro interní oddělení – pacientský nábytek

- odstranění závad z revize – ventilátorová skříň JIP a výměna vypínače přívodu VN

b) neinvestiční náklady, související s realizací následujících neinvestičních akcí:

- oprava komunikací v areálu nemocnice

- oprava povrchu odstavené plochy „parkoviště“.

Ke smlouvě č. 05702/2020/ZDR byl uzavřen dodatek č. 1, a to na základě žádosti nemocnice o prodloužení realizace projektu/časové použitelnosti dotace, podaných z důvodu tehdejší situace, kdy probíhala epidemiologická krize, která vyvolala mj. omezení možností praktické realizace příprav, logistických a zajišťovacích služeb. V souladu s dodatkem č. 1 (viz příloha č. 7) k předmětné smlouvě byl termín časové použitelnosti dotace posunut na 30. 9. 2022, na základě usnesení ZK č. 5/402 ze dne 16. 9. 2021.

Dne 17. 8. 2022 se ředitel Bílovecké nemocnice, a.s., obrátil na odbor zdravotnictví Moravskoslezského kraje s žádostí o změnu účelu dotace a o posun realizace projektu na reálný termín, a to do 31. 3. 2023 (viz příloha č. 8). Záměrem je v rámci investiční části namísto akce „Výměna oken v budově E a potřebné stavební úpravy“ pořízení zdravotnického přístroje – automatického chemodezinfikátoru pro 1 flexibilní endoskop vč. příslušenství. Důvodem požadavku je jednak změna stavební připravenosti (kdy v nemocnici probíhá příprava komplexní revitalizace budovy v rámci energetických úspor, energetické soběstačnosti s vytvořením ambulantního traktu), zároveň v případě pořizovaného přístroje se jedná o tzv. myčku nástrojů, která je povinná z hlediska technického vybavení. Současně dochází k prodlužování dodacích lhůt na trhu.

Ve smyslu žádosti byl zpracován návrh dodatku č. 2 ke sml. č. 05702/2020/ZDR, jímž jsou upraveny veškeré uváděné skutečnosti – viz příloha č. 9. V předmětné souvislosti je nutno změnit i časovou použitelnost poskytnuté účelové dotace.

Informace k materiálu byly projednány ve Výboru zdravotním a preventivní péče zastupitelstva kraje dne 29. 8. 2022 – viz příloha č. 10 předloženého materiálu.

Na základě výše uváděných skutečností a v souladu s usnesením rady kraje č. 51/3590 ze dne 29. 8. 2022 předkladatel navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout dle návrhu usnesení předloženého materiálu, tj. změnit časovou použitelnost dotace a uzavřít s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 05702/2020/ZDR, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

- Číslo zasedání:	51

- Datum konání:	29.8.2022

- Materiál č.:		8/7

- Název:	Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o změny projektů „Dodávka/realizace havarijních investic“ a „Investiční akce a opravy majetku“ včetně návrhů na uzavření dodatků k dotačním smlouvám

- Číslo usnesení: 51/3590

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1427 ze dne 13.6.2019

č. 16/1940 ze dne 4.6.2020

č. 17/2075 ze dne 3.9.2020

č. 4/301 ze dne 17.6.2021

č. 5/402 ze dne 16.9.2021

  - bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu účelu dotace poskytnuté na projekt „Dodávka/realizace havarijních investic“, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1427 ze dne 13. 6. 2019 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1940 ze dne 4. 6. 2020 v bodě 3. text „účelovou investiční dotaci“ na text „účelovou dotaci“ a text „ve výši 2.100.000 Kč na realizaci projektu ,Dodávka/realizace havarijních investic‘ “ na text „ve výši 2.100.000 Kč, z toho neinvestiční dotaci ve výši 1.000.000 Kč a investiční dotaci ve výši 1.100.000 Kč, na realizaci projektu ,Dodávka/realizace havarijních investic a opravy majetku‘ “

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02158/2019/ZDR ze dne 2. 7. 2019 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, o změnu účelu dotace a o změnu doby realizace projektu „Investiční akce a opravy majetku“, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení zastupitelstva kraje č. 17/2075 ze dne 3. 9. 2020 ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 5/402 ze dne 16. 9. 2021 v bodě 1. text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2022“ na text „s časovou použitelností od 1. 1. 2020 do 31. 3. 2023“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 05702/2020/ZDR ze dne 24. 9. 2020 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČO 26865858, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodů 1. a 4. tohoto usnesení na vědomí a doporučení dle bodů 2., 3., 5. a 6. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer, MHA

Termín: 15. 9. 2022