ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 9

Datum konání: 15.9.2022

Materiál č.: 9/2

Název: Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Milan Rostek, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/119 ze dne 6.12.2016

č. 39/3468 ze dne 29.5.2018

č. 45/4002 ze dne 28.8.2018

č. 52/4745 ze dne 11.12.2018

č. 50/3487 ze dne 8.8.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/69 ze dne 22.12.2016

č. 8/890 ze dne 14.6.2018

č. 9/1004 ze dne 13.9.2018

č. 10/1130 ze dne 13.12.2018

  - rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 9/1004 ze dne 13. 9. 2018 dobu financování projektu „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“ z „2018-2021“ na „2018-2023“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu realizuje projekt Podpora technických a řemeslných oborů v MSK. Projekt je spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), Integrované územní investice ostravské aglomerace (ITI).

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku žáků technických a řemeslných oborů středních škol, zkvalitnění technického vzdělávání v návaznosti na aktuální požadavky zaměstnavatelů na znalosti a dovednosti žáků, a podpořit atraktivitu technických a řemeslných oborů.

Partnery projektu jsou:

      - Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace

      - Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace

      - Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

      - Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace

      - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace

      - Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace

Zastupitelstvo kraje svými usneseními č. 9/1004 ze dne 13. 9. 2018 rozhodlo o profinancování a kofinancování tohoto projektu v letech 2018-2021 ve výši 34 mil Kč.

Předmětem materiálu je prodloužení doby financování projektu z původních let 2018-2021 na léta 2018-2023. Dobu realizace projektu ovlivnilo, kromě pandemie covid 19), především opakování stěžejní veřejné zakázky na dodávku obráběcích strojů. V květnu letošního roku se nám podařilo uzavřít smlouvy s dodavateli na všechny části veřejné zakázky. V případě konvenčních frézek s digitálním odměřováním, však proběhnou samotné dodávky z důvodu dané smluvní doby plnění až v březnu 2023. S ohledem na přejímku strojů, jejich instalaci, vyzkoušení a samotnou fakturaci, jsme požádali poskytovatele dotace o prodloužení termínu ukončení projektu k 30. 6. 2023 a on nám vyhověl. Z uvedeného důvodu je třeba změnit v usnesení o profinancování a kofinancování projektu dobu financování projektu, aby bylo v souladu s prodlouženým termínem ukončení projektu.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu 				          34.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu					          32.000.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)           	  3.200.000 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování) 		28.800.000 Kč

- předpokládané neuznatelné náklady (kofinancování) 			  2.000.000 Kč

Projekt bude financován formou ex post platby, a to 85% z prostředků EU, 5% 
z prostředků státního rozpočtu a z 10% z rozpočtu žadatele.

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů výše uvedeného projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Na přípravu a realizaci projektu bylo do konce roku 2021 vyčerpáno 13.655,31 tis. Kč. Další finanční prostředky na realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2022 v odvětví školství ve výši 20.344,69 tis. Kč. Nevyčerpané prostředky rozpočtu roku 2022 budou zapojeny do rozpočtu roku 2023 v rámci účelových převodů ke stejnému účelu a jen za podmínky prodloužení doby profinancování a kofinancování projektu zastupitelstvem kraje.

Na základě výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje změnit dobu financování projektu dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 	50.

Datum konání: 	18. 8. 2022

Materiál č.: 	9/1

Název: 		Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“

Číslo usnesení: 	50/3487

Rada kraje

1. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 9/1004 ze dne 13. 9. 2018 dobu financování projektu „Podpora technických a řemeslných oborů v MSK“ z „2018-2021“ na „2018-2023“ dle předloženého materiálu

2. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 15. 9. 2022