ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 9

Datum konání: 15.9.2022

Materiál č.: 9/8

Název: Návrh na profinancování, zahájení realizace a zajištění udržitelnosti projektu „Chráněné bydlení Okrajová“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jindřich Částka, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2079 ze dne 29. 11. 2021

č. 51/3591 ze dne 29. 8. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/516 ze dne 16. 12. 2021

  - bere na vědomí

informaci o stavu přípravy projektu „Chráněné bydlení Okrajová“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Chráněné bydlení Okrajová“ předkládaný do Národního plánu obnovy v letech 2022 - 2025 ve výši 30.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Chráněné bydlení Okrajová“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2022 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Chráněné bydlení Okrajová“ v maximální výši 100.430 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - rozhodlo

zajistit udržitelnost projektu „Chráněné bydlení Okrajová“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy v letech 2026 - 2035 v maximální výši 66.000.000 Kč

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizací projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů. Jedním z připravovaných projektů v sociální oblasti je projekt „Chráněné bydlení Okrajová“.

U tohoto projektu byla původně schválena zastupitelstvem kraje příprava do Integrovaného regionálního operačního programu. Následně byly zveřejněny podmínky programu a tento program neumožnuje předkládání žádostí na typ pobytové služby, která je předmětem tohoto projektu. Následně byla vyhlášena výzva v Národním plánu obnovy, která umožňuje financování tohoto druhu projektů. Orgánům kraje jsou předkládány návrhy usnesení již s tímto dotačním titulem.

Předmětem projektu je vybudování služby chráněného bydlení na pozemku par. č. 3071/60 a 3071/317 v k. ú. Hlučín. Dojde k demolici stávající budovy na pozemku a výstavbě nového objektu, který bude navržen jako přízemní rodinný dům o dvou bytových jednotkách o velikosti 5+KK s tím, že objekt bude částečně podsklepený a nad části půdorysu bude dvoupodlažní. Ve druhém podlaží bude umístěno zázemí pro sociální pracovníky, kteří budou asistovat obyvatelům domu. V podzemním podlaží bude umístěna garáž a technická místnost. Celková kapacita služby bude pro 8 osob. Cílovou skupinou budou osoby se zdravotním postižením. Majetek je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje s právem hospodaření pro příspěvkovou organizaci Fontána, zřízenou Moravskoslezským krajem.

Předpokládá se, že projekt bude v roce 2022 předložen do již otevřené výzvy Národního plánu obnovy se zaměřením na Rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb. Realizace projektu je plánována v letech 2022 – 2025, podle pravidel programu musí být realizace projektu dokončena nejpozději do 31. 8. 2025. Proto je předkládán návrh na zahájení realizace projektu před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace, aby mohlo být v předstihu vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. Účinnost smlouvy s vybraným uchazečem bude navázána na poskytnutí podpory z Národního plánu obnovy, tedy utopené výdaje v případě nezískání dotace budou pouze výdaje spojené s administrací výběrového řízení (100.430 Kč). Na konci minulého roku byla zhotovena studie chráněného bydlení a nyní jsou finalizovány projekční práce, které má zasmluvněny organizace Fontána, příspěvková organizace.

Projekt bude financován ze 100 % způsobilých výdajů formou ex-post plateb. Nezpůsobilým výdejem je DPH.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu	30.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	24.793.388,43 Kč

Celkové neuznatelné náklady (kofinancování) 	5.206.611,57 Kč

V rámci realizace projektu mohou vyvstat nezpůsobilé výdaje, který nyní není možné s ohledem na stupeň přípravy žádosti o podporu predikovat. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Předpokládané realizační náklady stavby dosáhnou objemu cca 27.000.000 Kč dle aktuálního stavu projektování, zbylá částka cca 3.000.000 Kč je rozpočtována na další náklady projektu, tj. vnitřní vybavení, výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP, autorský dozor, náklady na realizaci výběrových řízení apod. V roce 2022 lze předpokládat výdaje na přípravu projektu (zpracování žádosti o dotaci, náklady na realizaci výběrových řízení a další) ve výši cca 200.000 Kč.

Dopad na rozpočet

Výdaje na realizaci projektu se předpokládají v letech 2022 – 2025. Finanční prostředky na přípravu projektu jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu kraje na rok 2022 v oblasti sociálních věcí, výdaje na roky 2023 a 2024 budou nárokovány při přípravě rozpočtu na rok 2023 v oblasti sociálních věcí a při přípravě střednědobého rozpočtového výhledu kraje na ostatní roky. Příjem dotace v max. výši 24.793.388,43 Kč se předpokládá v roce 2025.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o profinancování a kofinancování, zahájení realizace a zajištění udržitelnosti projektu dle bodů 1) až 5) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 51

Datum konání: 29. 8. 2022

Materiál č.: 9/1

Název materiálu: Návrh na profinancování, zahájení realizace a zajištění udržitelnosti projektu „Chráněné bydlení Okrajová“

Číslo usnesení: 51/3591

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 31/2079 ze dne 29. 11. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/516 ze dne 16. 12. 2021

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu přípravy projektu „Chráněné bydlení Okrajová“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Chráněné bydlení Okrajová“ předkládaný do Národního plánu obnovy v letech 2022 - 2025 ve výši 30.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Chráněné bydlení Okrajová“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2022 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

- zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Chráněné bydlení Okrajová“ v maximální výši 100.430 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit udržitelnost projektu „Chráněné bydlení Okrajová“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy v letech 2026 - 2035 v maximální výši 66.000.000 Kč

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) až 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 15. 9. 2022