ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 9

Datum konání: 15.9.2022

Materiál č.: 9/13

Název: Vozidla a technika proti covidu- změna profinancování a kofinancování projektu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Urszula Ondruchová, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 50/3488 ze dne 08.08.2022

  - rozhodlo

změnit v bodě 4) usnesení č. 3/188 ze dne 17.03.2021 výši profinancování a kofinancování projektu „Vozidla a technika proti covidu“ z původní výše „54.000.000 Kč“ na „55.600.000 Kč“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Usnesením č. 3/188 ze dne 22.02.2021 rozhodlo zastupitelstvo kraje o kofinancování a profinancování projektu Vozidla a technika proti covidu ve výši 54 mil. Kč a dne 17.06.2021 usnesením 9/5 vzalo na vědomí změnu podmínek financování.

Žádost o dotaci byla předložena 05.05.2021 do 97. výzvy IROP, specifického cíle 6.1 REACT-EU. Cílem projektu „Vozidla a technika proti covidu“ je posílení odolnosti, vybavenosti a připravenosti Zdravotnické záchranné služby, p. o. reagovat na dopady krize související s pandemií COVID-19, pořízením specializované zdravotnické techniky. Jedná se o nákup 10 sanitních vozidel, 1 mikrobusu pro převoz více pacientů a 7 support vozidel. Všechna vozidla budou vybavená zdravotní technikou.

Dne 14.07.2021 byl projekt schválen k financování a 30.08.2021 rada kraje usnesením č. 24/1585 rozhodla přijmout dotaci na financování projektu ve výši 44.606.427,30 Kč.

Dne 29.11.2021 rada kraje usnesením č. 29/1912 rozhodla zahájit zadávací řízení č. 87/2021 v otevřeném nadlimitním řízení, na dodávky vozidel včetně zdravotnického vybavení. Kvůli vyloučení všech uchazečů, kteří nesplnili stanovené požadavky, byla tato veřejná zakázka zrušena (usn. č. 41/2754 z 28.03.2022) a dne 11.04.2022 vyhlášená nová, pod č. 43/2022. Výběr nejvýhodnější nabídky předkládá MT Legal, s.r.o., samostatným materiálem. Odbor EP ve spolupráci s odborem zdravotnictví předkládá tento materiál za účelem navýšení kofinancování a profinancování, neboť i nejlevnější nabídka ve VZ 43/2022 převyšuje předpokládaný cenový limit, který byl stanoven na základě cenového průzkumu začátkem roku 2021 k žádosti o dotaci. Mezitím však došlo na trhu k výraznému zdražení automobilů, což se odráží na výsledné ceně poptávaného zboží.

Nová předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu …….…………..………………. 55.600.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu (100 %)…………………………….	49.562.697,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování 10 %)…….	  4.956.269,70 Kč

- podíl EU a státního rozpočtu (profinancování 90 %)………………..	44.606.427,30 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu………………………………………..  6.037.303,00 Kč

Dotace bude poskytnuta ve výši 90 % z částky 49.562.697,00 Kč, která je dle podmínek 97. výzvy stanovena pro tento projekt jako limit uznatelných nákladů. Vše nad tuto částku musí žadatel uhradit jako neuznatelné, byť povahou věci se jedná o náklady způsobilé. V našem případě se jedná o navýšení ceny za zboží, náklady na veřejné zakázky a pamětní desku.

Výdaje na realizaci projektu ve výši 200 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2022 v odvětví zdravotnictví. Zbývající finanční prostředky na realizaci projektu v celkové částce 53.800 tis. Kč, tj. včetně požadovaného navýšení, budou nárokovány do připravovaného návrhu rozpočtu kraje na rok 2023. Součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2023–2025 jsou výdaje ve výši 1,5 mld. Kč na nespecifikované výdaje.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje změnit výši kofinancování a profinancování projektu dle bodu č. 1 navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje č. 50/3488 ze dne 08.08.2022:

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/578 ze dne 22.02.2021

č. 19/1130 ze dne 31.05.2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/188 ze dne 17.03.2021

č. 4/306 ze dne 17.06.2021

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 4) usnesení č. 3/188 ze dne 17.03.2021 výši profinancování a kofinancování projektu „Vozidla a technika proti covidu“ z původní výše „54.000.000 Kč“ na „55.600.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 15.09.2022