DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 03830/2021/RRC ze dne 2. 9. 2021

(dále jen „dohoda“)

I.

Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Dock Ostrava s.r.o.

se sídlem:	Havlíčkovo nábřeží 101/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Jaroslavem Bednářem, jednatelem

IČO:	09317449

DIČ:	CZ09317449

bankovní spojení:	Fio banka a.s.

číslo účtu:	2201843548/2010

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C 82714

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 2. 9. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03830/2021/RRC (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je poskytnutí účelové dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Rozšíření podnikatelské činnosti Dock Ostrava o pekárenské výrobky pro bistro "Křupavý Frank"“ realizovaného v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021“ (dále jen „projekt“).

- Dne 28. 6. 2022 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodu delších stavebních prací v nových prostorách bistra „Křupavý Frank“ a nemožnosti nakoupení potřebného vybavení a techniky s ohledem na nezkolaudované prostory. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele před uplynutím termínu pro ukončení realizace projektu.

III.

Narovnání

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 6. 2022), pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (31. 7. 2022) a pro vrácení nevyčerpaných finančních prostředků poskytnuté dotace (do 7 kalendářních dnů od termínu pro předložení závěrečného vyúčtování) nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že:

  - za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 31. 10. 2022,

  - za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 
30. 11. 2022.

- Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2022 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Druhá splátka dotace bude příjemci vyplacena v souladu se smlouvou a touto dohodou do 60 dnů od předložení bezchybného závěrečného vyúčtování projektu příjemcem. Lhůta pro vyplacení této splátky začne běžet nejdříve nabytím účinnosti této dohody o narovnání.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 1, čl. V odst. 2 písm. e), čl. V odst. 3 písm. c) a i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tato dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce.

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv provede poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze dne 15. 9. 2022

V Ostravě dne ...........					V Ostravě dne ...........

…………………………………………………………		…………………………………………………………..

za poskytovatele						za příjemce

Jaroslav Bednář

jednatel