ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 9

Datum konání: 15.9.2022

Materiál č.: 9/30

Název: Návrh na uzavření Dohody o narovnání a Dodatků č. 1 ke smlouvě v programech „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obec Stará Ves

Příloha č. 2 - Smlouva obec Stará Ves

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 obec Stará Ves

Příloha č. 4 - Dohoda o narovnání obec Stará Ves

Příloha č. 5 - Žádost obec Řepiště

Příloha č. 6 - Smlouva obec Řepiště

Příloha č. 7 - Dodatek č. 1 obec Řepiště

Příloha č. 8 - Žádost obec Jezdkovice

Příloha č. 9 - Smlouva obec Jezdkovice

Příloha č. 10 - Dodatek č. 1 obec Jezdkovice

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/201 ze dne 17. 3. 2021

č. 6/532 ze dne 16. 12. 2021

č. 7/650 ze dne 16. 3. 2022

k usnesení rady kraje

č. 96/8478 ze dne 21. 9. 2020

č. 10/574 ze dne 22. 2. 2021

č. 29/1952 ze dne 15. 11. 2021

č. 21/2105 ze dne 29. 11. 2022

č. 38/2563 ze dne 28. 2. 2022

č. 51/3601 ze dne 29. 8. 2022

bere na vědomí

- žádost příjemce obce Stará Ves, IČO 00575950, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost příjemce obce Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- žádost příjemce obce Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

rozhodlo

zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“

rozhodlo

uzavřít

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01775/2021/RRC s obcí Stará Ves, IČO 00575950, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01212/2022/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02480/2022/RRC s obcí Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/201 (materiál č. 9/17) ze dne 17. 3. 2021 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“ (dále jen „program“) mimo jiné na projekt obce Stará Ves „Rekonstrukce věže hasičské zbrojnice“.

S obcí Stará Ves byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (příloha č. 2) a Dodatek č. 1 ke smlouvě, jehož předmětem bylo posunutí termínu realizace projektu. Starostka obce požádala dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 30. 6. 2022 opětovně o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 1). Svou žádost odůvodňuje nemožností vysoutěžit dodavatele stavby v rámci vyhlášené veřejné zakázky, kdy se do veřejné zakázky na dodavatele stavby přihlásil jeden zájemce až při vyhlášení čtvrtého kola veřejné zakázky. Vzhledem k tomuto časovému posunu není obec schopna dodržet stanovený termín pro ukončení realizace projektu a žádá tedy o posunutí termínu realizace projektu do 30. 9. 2022.

Navrhuje se zmírnit podmínky programu, kdy doba realizace projektu může být prodloužena formou dodatku ke smlouvě, a to pouze jednou a nejvýše do 30. 6. 2022, a to tak, že předložené žádosti se navrhuje vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout pouze do 30. 9. 2022 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 10. 2022 a to z důvodu dalšího zamezení převodu finančních prostředků do rozpočtu roku 2023.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 7/650 (materiál č. 9/22) ze dne 16. 3. 2022 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2022“ (dále jen „program“) mimo jiné na projekt:

- obce Řepiště „Napojení kostela, hřbitova a základní školy v Řepištích na dopravní infrastrukturu“

- obce Jezdkovice „Vybudování hřbitovní zdi v Jezdkovicích“

S obcí Řepiště byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (příloha č. 6). Starosta obce požádal dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 28. 7. 2022 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 5). Žádost odůvodňuje zdlouhavým procesem při vydávání stavebního povolení na stavbu.

Navrhuje se žádosti vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout do 30. 6. 2023 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2023.

S obcí Jezdkovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje (příloha č. 9). Starostka obce požádala dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 3. 8. 2022 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 8). Žádost odůvodňuje opakováním výběrového řízení na dodavatele stavby.

Navrhuje se žádosti vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout do 30. 6. 2023 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2023.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Návrh Dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 4) a Dodatku č. 1 ke smlouvě (příloha č. 7 a 10) byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis usnesení Rady kraje

Číslo zasedání:	51

Datum konání:	29. 8. 2022

Materiál č.:		9/11

Název:		Návrh na uzavření Dohody o narovnání a Dodatků č. 1 ke smlouvě v programech "Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje"

Číslo usnesení:	51/3601

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 96/8478 ze dne 21. 9. 2020

č. 10/574 ze dne 22. 2. 2021

č. 29/1952 ze dne 15. 11. 2021

č. 21/2105 ze dne 29. 11. 2022

č.  38/2563 ze dne 28.2.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/201 ze dne 17. 3. 2021

č. 6/532 ze dne 16. 12. 2021

č. 7/650 ze dne 16. 3. 2022

  - bere na vědomí

- žádost příjemce obce Stará Ves, IČO 00575950, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost příjemce obce Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- žádost příjemce obce Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2021“

doporučuje

zastupitelstvu kraje

- rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01775/2021/RRC s obcí Stará Ves, IČO 00575950, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01212/2022/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02480/2022/RRC s obcí Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. - 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Termín: 15. 9. 2022