ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 15.12.2022

Materiál č.: 4/4

Název: Návrh na prodloužení doby realizace projektu Vodní záchranné službě Českého červeného kříže

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost VZS ČČK Slezská Harta na prodloužení doby realizace projektu výstavby základny na vodním díle Slezská Harta

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje VZS ČČK Slezská Harta

Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Lasák, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4038 ze dne 28.11.2022

  - bere na vědomí

žádost Vodní záchranné služby ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, na prodloužení doby realizace projektu výstavby základny na vodním díle Slezská Harta, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace Vodní záchranné služby ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, IČO 70645493, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/279 ze dne 17. 6. 2021, bod 2) z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 03129/2021/KH, uzavřené dne 12. 7. 2021 s Vodní záchrannou službou ČČK Slezská Harta, pobočný spolek, IČO 70645493, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/279 ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci Vodní záchranné službě Českého červeného kříže (dále jen „VZS ČČK“) ve výši 500 tis. Kč s termínem realizace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

VZS ČČK se svým dopisem ze dne 21. 10. 2022 obrátila na Moravskoslezský kraj s žádostí o prodloužení termínu projektu „Investiční dotace – Výstavba Základny na VD Slezská Harta“ do 31. 12. 2023. Důvodem žádosti je prodloužení doby výstavby z důvodu situace okolo nemoci COVID-19 v minulých letech.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost VZS ČČK Slezská Harta, pobočného spolku a rozhodnout prodloužit termín realizace projektu vodní záchranné službě a uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	57

Datum konání:	28.11.2022

Materiál č.:		4/2

Název:		Návrh na prodloužení doby realizace projektu Vodní záchranné službě Českého červeného kříže

Číslo usnesení: 57/4038

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/279 ze dne 17.6.2021

  - bere na vědomí

žádost Vodní záchranné služby Českého červeného kříže na prodloužení doby realizace projektu výstavby základny na vodním díle Slezská Harta, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace Vodní záchranné služby ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, IČO 70645493, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/279 ze dne 17. 6. 2021, bod 2) z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

- zastupitelstvu kraje

- uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 03129/2021/KH, uzavřené dne 12. 7. 2021 s Vodní záchrannou službou ČČK Slezská Harta, pobočný spolek, IČO 70645493, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 15. 12. 2022