DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00297/2021/KH

I.
Smluvní strany

| Moravskoslezský kraj |
| --- |
| Se sídlem: | 28. října 117, 702 18 Ostrava |
| Zastoupen: |  |
| IČO: | 70890692 |
| DIČ: | CZ70890692 |
| Bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo účtu: | 1002520362/2700 |
| (dále jen „poskytovatel“) |  |

a

| Statutární město Ostrava |
| --- |
| Se sídlem: | Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava |
| Zastoupena: |  |
| IČO: | 00845451 |
| DIČ: | CZ00845451 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 1649297309/0800 |
| (dále jen „příjemce“) |  |

II.
Základní ustanovení

      - Smluvní strany uzavřely dne 9. 2. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 00297/2021/KH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelově určenou dotaci k úhradě uznatelných nákladů projektu „Městečko bezpečí“.

      - Z důvodu časového posunu ukončení realizace projektu a dalších potřeb úprav smlouvy, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

III.
Změna smlouvy

- V článku V. odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „31. 12. 2022“ na „31. 12. 2023“.

- V článku V. odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „29. 1. 2023“ na „29. 1. 2024“.

- V článku VI. odst. 1 písm. a) smlouvy se se mění období realizace projektu z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023“.

- V Čl. V. odst. 3 se u písm. o) nahrazuje na konci textu tečka čárkou.

- V Čl. V. se v odst. 3 doplňuje nové písm. p) ve znění:

p) předložit poskytovateli informace o průběžném čerpání poskytnuté dotace   zpracované k 31.12.2022 nejpozději do 20. 1. 2023. Informace o průběžném čerpání dotace se považuje za předloženou poskytovateli dnem jejího předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu nebo doručením do datové schránky poskytovatele.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž poskytovatel obdrží dvě a příjemce jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv provede poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením
č. X/XXX ze dne 15. 12. 2022.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……………… ze dne 7. 12. 2022.

| V Ostravě dne …………………………………… | V Ostravě dne ……………………… |
| --- | --- |
| …………………………………………………… | ……………………………………………………… |
| za poskytovatele | za příjemce |