ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 10

Datum konání: 15.12.2022

Materiál č.: 9/11

Název: Návrh na uzavření dodatků a dohody o narovnání ke smlouvám v rámci „Programů na podporu přípravy projektové dokumentace“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Bělá žádost

Příloha č. 2 - Bělá - smlouva

Příloha č. 3 - Bělá - Dodatek č. 1

Příloha č. 4 - Bělá - Dodatek č. 2

Příloha č. 5 - Bělá - Návrh Dodatku č.3

Příloha č. 6 - SO MR Hlučínska - žádost

Příloha č. 7 - SO MR Hlučínska - smlouva

Příloha č. 8 - SO MR Hlučínska - Dodatek č. 1

Příloha č. 9 - SO MR Hlučínska - Dodatek č. 2

Příloha č. 10 - SO MR Hlučínska - Dohoda o narovnání

Příloha č. 11 - SO MR Hlučínska - Dodatek č. 3

Příloha č. 12 - SO MR Hlučínska - Návrh Dodatku č. 4

Příloha č. 13 - SO Povodí Morávky - žádost

Příloha č. 14 - SO Povodí Morávky - smlouva

Příloha č. 15 - SO Povodí Morávky  - Dodatek č. 1

Příloha č. 16 - SO Povodí MOrávky - Dodatek č. 2

Příloha č. 17 - SO Povodí Morávky - Návrh Dodatku č. 3

Příloha č. 18 - Krmelín - žádost

Příloha č. 19 - Krmelín - smlouva

Příloha č. 20 - Krmelín - Dodatek č. 1

Příloha č. 21 - Krmelín - Dohoda o narovnání

Příloha č. 22 - Krmelín - Dodatek č. 2

Příloha č. 23 - Krmelín - Návrh Dohody o narovnání

Příloha č. 24 - Hlinka - žádost

Příloha č. 25 - Hlinka - smlouva

Příloha č. 26 - Hlinka - Dodatek č. 1

Příloha č. 27 - Hlinka - Návrh Dodatku č. 2

Příloha č. 28 - Štěpánkovice - žádost

Příloha č. 29 - Štěpánkovice - smlouva

Příloha č. 30 - Štěpánkovice - Dodatek č. 1

Příloha č. 31 - Štěpánkovice - Návrh Dodatku č. 2

Příloha č. 32 - Košařiska - žádost

Příloha č. 33 - Košařiska - smlouva

Příloha č. 34 - Košařiska - Dodatek č. 1

Příloha č. 35 - Košařiska - Návrh Dodatku č. 2

Příloha č. 36 - Kyjovice žádost

Příloha č. 37 - Kyjovice - smlouva

Příloha č. 38 - Kyjovice - Dodatek č. 1

Příloha č. 39 - Kyjovice - Návrh Dodatku č. 2

Příloha č. 40 - Jezdkovice - žádost

Příloha č. 41 - Jezdkovice - smlouva

Příloha č. 42 - Jezdkovice - Návrh Dodatku č. 1

Příloha č. 43 - Světlá Hora - žádost

Příloha č. 44 - Světlá Hora - smlouva

Příloha č. 45 - Světlá Hora - Návrh Dodatku č. 1

Příloha č. 46 - Děhylov - žádost

Příloha č. 47 - Děhylov - smlouva

Příloha č. 48 - Děhylov - Dohoda o narovnání

Příloha č. 49 - Děhylov - Návrh Dodatku č.1

Příloha č. 50 - Řepiště - žádost

Příloha č. 51 - Řepiště - smlouva

Příloha č. 52 - Řepiště - Návrh Dodatku č. 1

Příloha č. 53 - Dolní Lutyně - žádost

Příloha č. 54 - Dolní Lutyně  - smlouva

Příloha č. 55 - Dolní Lutyně - Návrh Dodatku č. 1

Příloha č. 56 - Pustějov - žádost

Příloha č. 57 - Pustějov - smlouva

Příloha č. 58 - Pustějov - Návrh Dodatku č. 1

Příloha č. 59 - Ludgeřovice - žádost

Příloha č. 60 - Ludgeřovice - smlouva

Příloha č. 61 - Ludgeřovice - Dohoda o narovnání

Příloha č. 62 - Ludgeřovice - Návrh Dodatku č. 1

Příloha č. 63 - Soběšovice - žádost

Příloha č. 64 - Soběšovice - smlouva

Příloha č. 65 - Soběšovice - Návrh Dodatku č. 1

Příloha č. 66 - Úvalno - žádost

Příloha č. 67 - Úvalno - smlouva

Příloha č. 68 - Úvalno - Návrh Dodatku č. 1

Příloha č. 69 - Albrechtiočky - žádost

Příloha č. 70 - Albrechtičky - smlouva

Příloha č. 71 - Albrechtičky - Návrh Dodatku č. 1

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

č. 3/169 ze dne 16.3.2017

č. 7/722 ze dne 14.3.2018

č. 8/880 ze dne 14.6.2018

č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

č. 12/1451 ze dne 13.6.2019

č. 13/1585 ze dne 12.9.2019

č. 14/1726 ze dne 12.12.2019

č. 17/2098 ze dne 3.9.2020

č. 4/323 ze dne 17.6.2021

č. 5/423 ze dne 16.9.2021

č. 6/533 ze dne 16. 12. 2021

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

č. 57/4113 ze dne 28. 11. 2022

  - bere na vědomí

žádost

- obce Bělá, IČO 00534650, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- Sdružení obcí povodí Morávky, IČO 68157631, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- obce Hlinka, IČO 00576107, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

- obce Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

- obce Košařiska, IČO 00491845, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

- obce Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

- obce Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu

- obce Světlá Hora, IČO 00296392, dle přílohy č. 43 předloženého materiálu

- obce Děhylov, IČO 00635464, dle přílohy č. 46 předloženého materiálu

- obce Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 50 předloženého materiálu

- obce Dolní Lutyně, IČO 00297461, dle přílohy č. 53 předloženého materiálu

- obce Pustějov, IČO 00600822, dle přílohy č. 56 předloženého materiálu

- obce Ludgeřovice, IČO 00300390, dle přílohy č. 59 předloženého materiálu

- obce Soběšovice, IČO 00576981, dle přílohy č. 63 předloženého materiálu

- obce Úvalno, IČO 00296422, dle přílohy č. 66 předloženého materiálu

- obce Albrechtičky, IČO 00600814, dle přílohy č. 69 předloženého materiálu

  - rozhodlo

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

  - rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00452/2016/RRC s obcí Bělá, IČO 00534650, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04422/2016/RRC se Sdružením obcí povodí Morávky, IČO 68157631, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04490/2016/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01349/2017/RRC s obcí Hlinka, IČO 00576107, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07007/2018/RRC s obcí Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07255/2018/RRC s obcí Košařiska, IČO 00491845, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05805/2019/RRC s obcí Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03664/2019/RRC s obcí Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03681/2019/RRC s obcí Světlá Hora, IČO 00296392, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03471/2019/RRC s obcí Děhylov, IČO 00635464, dle přílohy č. 49 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03464/2019/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 52 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04859/2019/RRC s obcí Dolní Lutyně, IČO 00297461, dle přílohy č. 55 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04166/2019/RRC s obcí Pustějov, IČO 00600822, dle přílohy č. 58 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06142/2019/RRC s obcí Ludgeřovice, IČO 00300390, dle přílohy č. 62 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03745/2019/RRC s obcí Soběšovice, IČO 00576981, dle přílohy č. 65 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02786/2019/RRC s obcí Úvalno, IČO 00296422, dle přílohy č. 68 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02585/2019/RRC s obcí Albrechtičky, IČO 00600814, dle přílohy č. 71 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Program na podporu přípravy projektové dokumentace (dále jen „Program“) je dotačním programem, který je v modifikacích, reflektujících skutečnosti v daném období, vyhlašován Moravskoslezským krajem od roku 2003. Cílem Programu je podpora komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na realizaci plánovaného záměru a na zpracování projektové žádosti, kterou následně podává příjemce do Programem určených dotačních programů, ať již v rámci fondů EU, nebo od roku 2018 i Národních dotačních titulů (dále jen „NDT“).

Program tak umožňuje příjemcům zahájit projektovou přípravu i finančně náročných projektů, kterou by z vlastních prostředků nerealizovali nebo by její příprava vlastními prostředky neproběhla tak rychle, a díky této včasné přípravě PD mohou okamžitě reagovat na aktuálně vyhlášené výzvy, což zvyšuje jejich šance na získání podpory v rámci fondů EU případně NDT.

Dle podmínek Programu má příjemce následně po ukončení projektu v rámci Programu povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí je PD do Programem specifikovaných dotačních fondů a do stanovené lhůty doložit doklad řídícího orgánu (dále jen „doklad ŘO“), že podaná žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti, nebo u Programů v letech 2015 - 2017 - v případě realizace akce vlastními prostředky- kolaudačního souhlasu (dále jen „KS“).

Níže uvedení příjemci dotace požádali ve svých žádostech o prodloužení lhůty k doložení dokladu ŘO/KS, případně také o rozšíření možnosti předložit žádosti o spolufinancování také do NDT, tato možnost v podmínkách Programů 2015 – 2017 nebyla zahrnuta.

Obce žádají o prodloužení termínu k doložení požadovaných dokladů zejména z důvodu průtahů při majetkoprávním vypořádání, ukončení programového období nebo čekání na adekvátní výzvu v daném dotačním programu. Pokud by žádostem o prodloužení termínu nebylo vyhověno, obce nesplní podmínku Programu a budou nuceny poskytnutou dotaci vrátit, i když účel programu, tj. zpracování projektové dokumentace, byl naplněn.

Všechny žádosti příjemců jsou řádně zdůvodněné a jsou přílohou tohoto materiálu, z důvodu rozsáhlosti informací nejsou znovu uváděny v důvodové zprávě.

Na základě uzavřených smluv a případných dodatků byly všechny projekty zrealizovány a rovněž byla v řádném termínu podána závěrečná vyúčtování.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/1766 (materiál č. 10/27) ze dne 
17. 12. 2015 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 dotaci mimo jiné těmto příjemcům:

obci Bělá, na realizaci projektu „ČOV a kanalizace v obci Bělá“, Smlouva č. 00452/2016/RRC ze dne 23. 3. 2016 (příloha č. 2), Dodatkem č. 1 byla prodloužena doba realizace projektu a termín pro předložení závěrečného vyúčtování (příloha č. 3), Dodatkem č. 2 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2022 (příloha č. 4)

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/2098 (materiál č. 10/16) ze dne 23. 6. 2016 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016, dotaci mimo jiné těmto příjemcům:

Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, na realizaci projektu „Cyklostezka Dolní Benešov – Kozmice“, Smlouva č. 04428/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016 (příloha č. 7), Dodatky č.  1 a 2 a Dohodou o narovnání byla prodloužena realizace, Dodatkem č. 3 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2022 a rozšířena oblast podání o NDT (přílohy č. 8 až 11);

Sdružení obcí povodí Morávky, na realizaci projektu „Cyklotrasa Nošovice – Morávka: projektová příprava“, Smlouva č. 04422/2016/RRC ze dne 21. 9. 2016 (příloha č. 14), Dodatkem č.  1 byla prodloužena realizace, Dodatkem č. 2 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2022 a rozšířena oblast podání o NDT (přílohy č. 15 a 16);

Obci Krmelín, na realizaci projektu „Chodník podél ulice Paskovská v obci Krmelín“, Smlouva č. 04490/2016/ RRC ze dne 9. 9. 2016, Dodatkem č. 1 byla prodloužena realizace projektu a prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2021, Dohodou o narovnání byl znovu prodloužen termín pro ukončení realizace projektu, Dodatkem č. 2 znovu prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO do 30. 11. 2022 (přílohy č. 20 až 22);

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/177 (materiál č. 9/23) ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 dotaci mimo jiné:

Obci Hlinka, na realizaci projektu „ČOV Hlinka“, Smlouva č. 01349/2017/RRC ze dne 19. 5. 2017 (příloha č. 25), Dodatkem č. 1 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2022 a rozšířena oblast podání o NDT (příloha č. 26);

Zastupitelstvo kraje dne 14. 6. 2018 svým usnesením č. 8/880 (materiál č. 9/16) rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 dotaci mimo jiné:

Obci Štěpánkovice, na realizaci projektu „Projektová dokumentace „U Bartošovce – Rybniční““, Smlouva č. 07007/2018/RRC ze dne 22. 8. 2018 (příloha č. 29), Dodatkem č. 1 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2022 (příloha č. 30);

Obci Košařiska, na realizaci projektu „Výstavba místní komunikace v lokalitě „Bahna“ v obci Košařiska“, Smlouva č. 07255/2018/RRC ze dne 12. 9. 2018 (příloha č. 33), Dodatkem č. 1 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2022 (příloha č. 34);

Zastupitelstvo kraje dne 13. 6. 2019 svým usnesením č. 12/1446 (materiál č. 9/17) rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019 dotaci mimo jiné:

Obci Kyjovice, na realizaci projektu „Vodní nádrž Kyjovice – příprava PD“, Smlouva č. 05805/2019/RRC ze dne 1. 10. 2019 (příloha č. 37), Dodatkem č. 1 byla prodloužena realizace projektu (příloha č. 38);

Obci Jezdkovice, na realizaci projektu „Projektová dokumentace k projektu „Odstranění bariér v obecním úřadu Jezdkovice“, Smlouva č. 03664/2019/RRC ze dne 26. 8. 2019 (příloha č. 41);

Obci Světlá Hora, na realizaci projektu „Rekonstrukce kulturního domu – Světlá Hora - projektová dokumentace“, Smlouva č. 03681/2019/RRC ze dne 21. 8. 2019 (příloha č. 44);

Obci Děhylov, na realizaci projektu „Projektová dokumentace na rekonstrukci místní komunikace Výstavní v obci Děhylov vč. chodníků“, Smlouva č. 03471/2019/RRC ze dne 21. 8. 2019 (příloha č. 47), Dohodou o narovnání byla prodloužena realizace projektu (příloha č. 48);

Obci Řepiště, na realizaci projektu „Základní škola Řepiště“, Smlouva č. 03464/2019/RRC ze dne 21. 8. 2019 (příloha č. 51)

Obci Dolní Lutyně, na realizaci projektu „Projektová dokumentace – Rozšíření sběrného dvora Dolní Lutyně“, Smlouva č. 04859/2019/RRC ze dne 9. 9. 2019 (příloha č. 54)

Obci Pustějov, na realizaci projektu „Bezbariérový přístup na OÚ v Pustějově – projektová dokumentace“, Smlouva č. 04166/2019/RRC ze dne 26. 8. 2019 (příloha č. 57)

Obci Ludgeřovice, na realizaci projektu „Výstavba sběrného dvora v obci Ludgeřovice – projektová dokumentace“, Smlouva č. 06142/2019/RRC ze dne 10. 10. 2019 (příloha č. 60), Dohodou o narovnání byla prodloužena realizace projektu (příloha č. 61)

Obci Soběšovice, na realizaci projektu „Spolkový dům v obci Soběšovice“, Smlouva č. 03745/2019/RRC ze dne 2. 9. 2019 (příloha č. 64)

Obci Úvalno, na realizaci projektu „Rekonstrukce objektu sokolovny v obci Úvalno – zpracování PD“, Smlouva č. 02786/2019/RRC ze dne 30. 7. 2019 (příloha č. 67)

Obci Albrechtičky, na realizaci projektu „Přestavba a modernizace kulturního domu v Albrechtičkách – projektová dokumentace“, Smlouva č. 02585/2019/RRC ze dne 25. 7. 2019 (příloha č. 70)

Obec Bělá požádala ve své žádosti (příloha č. 1) o zmírnění podmínek programu, to o znovu prodloužení lhůty k předložení dokladu ŘO do 31. 12. 2024 a také o rozšíření možnosti předložit žádosti o spolufinancování také do národních dotačních titulů (dále jen „NDT“).

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska požádal ve své žádosti (příloha č. 6) o zmírnění podmínek programu, a to o znovu prodloužení lhůty k předložení dokladu ŘO do 
31. 12. 2023.

Sdružení obcí povodí Morávky požádalo ve své žádosti (příloha č. 13) o zmírnění podmínek programu, a to o znovu prodloužení lhůty k předložení dokladu ŘO do 
31. 12. 2024.

Obec Krmelín požádala ve své žádosti (příloha č. 18) o zmírnění podmínek programu, a to o znovu prodloužení lhůty k předložení dokladu ŘO do 31. 3. 2023. Jelikož je původní lhůta doložení dokladu stanovena Dodatkem č. 2 do 30. 11. 2022, tedy před jednáním zastupitelstva kraje, bude pro prodloužení termínu vypracována Dohoda o narovnání.

Obec Hlinka požádala ve své žádosti (příloha č. 24) o zmírnění podmínek programu, a to o znovu prodloužení lhůty k předložení dokladu ŘO do 31. 12.  2023.

Dle podmínek Programu 2018 a následujících ročníků a rovněž dle příslušných ustanovení Smlouvy, má příjemce povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí je PD, financovaná z dotace poskytnuté dle této Smlouvy do operačních programů Evropské Unie, programů přeshraniční spolupráce INTERREG V-A mezi Českou republikou a Polskem nebo Slovenskou republikou a NDT. Pokud by nebyla vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, nemusí příjemce plánovaný záměr realizovat, ale musí poskytovatele o této skutečnosti informovat. Do Smlouvou /Dodatky stanoveného termínu je příjemce povinen poskytovateli doložit doklad ŘO příslušného programu, že žádost o spolufinancování, včetně podpořené PD, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, nebo doložit, že nebyla vyhlášena adekvátní výzva, do které by mohl projekt, jehož součástí je podpořená PD, předložit. Od Programu 2018 již není alternativa předložení KS místo dokladu od ŘO.

Obec Štěpánkovice požádala ve své žádosti (příloha č. 28) o zmírnění podmínek Programu 2018, a to o doložení KS místo dokladu od ŘO a prodloužení lhůty k předložení tohoto dokladu do 31. 12. 2026.

Obec Košařiska požádala ve své žádosti (příloha č. 32) o zmírnění podmínek Programu 2018, a to o doložení KS místo dokladu od ŘO a prodloužení lhůty k předložení tohoto dokladu do 31. 12. 2025.

Obec Kyjovice požádala ve své žádosti (příloha č. 36) o zmírnění podmínek programu, a to o prodloužení lhůty k předložení dokladu ŘO do 31. 12.  2023.

Obec Jezdkovice požádala ve své žádosti (příloha č. 40) o zmírnění podmínek programu, a to o prodloužení lhůty k předložení dokladu ŘO do 31. 12.  2023.

Obec Světlá Hora požádala ve své žádosti (příloha č. 43) o zmírnění podmínek programu, a to o prodloužení lhůty k předložení dokladu ŘO do 31. 12.  2023.

Obec Děhylov požádala ve své žádosti (příloha č. 46) o zmírnění podmínek programu, a to o prodloužení lhůty k předložení dokladu ŘO do 31. 12.  2025.

Obec Řepiště požádala ve své žádosti (příloha č. 50) o zmírnění podmínek programu, a to o prodloužení lhůty k předložení dokladu ŘO do 31. 12.  2024.

Obec Dolní Lutyně požádala ve své žádosti (příloha č. 53) o zmírnění podmínek programu, a to o prodloužení lhůty k předložení dokladu ŘO do 31. 12.  2024.

Obec Pustějov požádala ve své žádosti (příloha č. 56) o zmírnění podmínek programu, a to o doložení KS místo dokladu od ŘO a prodloužení lhůty k předložení tohoto dokladu do 31. 12. 2023.

Obec Ludgeřovice požádala ve své žádosti (příloha č. 59) o zmírnění podmínek programu, a to o prodloužení lhůty k předložení dokladu ŘO do 31. 12.  2024.

Obec Soběšovice požádala ve své žádosti (příloha č. 63) o zmírnění podmínek programu, a to o prodloužení lhůty k předložení dokladu ŘO do 31. 12.  2023.

Obec Úvalno požádala ve své žádosti (příloha č. 66) o zmírnění podmínek programu, a to o prodloužení lhůty k předložení dokladu ŘO do 31. 12.  2025.

Obec Albrechtičky požádala ve své žádosti (příloha č. 69) o zmírnění podmínek programu, a to o prodloužení lhůty k předložení dokladu ŘO do 31. 12.  2023.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek programů na podporu přípravy projektové dokumentace a uzavřít dodatky/dohodu o narovnání ke Smlouvám, které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním (přílohy č. 5, 12, 17, 23, 27, 31, 35, 39, 42, 45, 49, 52, 55, 58, 62, 65, 68 a 71).

Navrhované změny neovlivní účelová určení, celkové výše poskytnutých dotací ani stanovené procentuální podíly spoluúčastí dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 	57

Datum konání:	28. 11. 2022

Materiál č.:		9/18

Název: 	Návrh na uzavření dodatků a dohody o narovnání ke smlouvám v rámci „Programů na podporu přípravy projektové dokumentace“

Číslo usnesení:	57/4113

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9.6.2015

č. 85/6820 ze dne 8.12.2015

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17.12.2015

č. 20/2098 ze dne 23.6.2016

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

č. 3/169 ze dne 16.3.2017

č. 7/722 ze dne 14.3.2018

č. 8/880 ze dne 14.6.2018

č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

č. 12/1451 ze dne 13.6.2019

č. 13/1585 ze dne 12.9.2019

č. 14/1726 ze dne 12.12.2019

č. 17/2098 ze dne 3.9.2020

č. 4/323 ze dne 17.6.2021

č. 5/423 ze dne 16.9.2021

č. 6/533 ze dne 16. 12. 2021

  - bere na vědomí

žádost

- obce Bělá, IČO 00534650, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- Sdružení obcí povodí Morávky, IČO 68157631, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- obce Hlinka, IČO 00576107, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

- obce Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

- obce Košařiska, IČO 00491845, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

- obce Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

- obce Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu

- obce Světlá Hora, IČO 00296392, dle přílohy č. 43 předloženého materiálu

- obce Děhylov, IČO 00635464, dle přílohy č. 46 předloženého materiálu

- obce Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 50 předloženého materiálu

- obce Dolní Lutyně, IČO 00297461, dle přílohy č. 53 předloženého materiálu

- obce Pustějov, IČO 00600822, dle přílohy č. 56 předloženého materiálu

- obce Ludgeřovice, IČO 00300390, dle přílohy č. 59 předloženého materiálu

- obce Soběšovice, IČO 00576981, dle přílohy č. 63 předloženého materiálu

- obce Úvalno, IČO 00296422, dle přílohy č. 66 předloženého materiálu

- obce Albrechtičky, IČO 00600814, dle přílohy č. 69 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00452/2016/RRC s obcí Bělá, IČO 00534650, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04422/2016/RRC se Sdružením obcí povodí Morávky, IČO 68157631, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04490/2016/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01349/2017/RRC s obcí Hlinka, IČO 00576107, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07007/2018/RRC s obcí Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 31 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07255/2018/RRC s obcí Košařiska, IČO 00491845, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05805/2019/RRC s obcí Kyjovice, IČO 00534722, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03664/2019/RRC s obcí Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03681/2019/RRC s obcí Světlá Hora, IČO 00296392, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03471/2019/RRC s obcí Děhylov, IČO 00635464, dle přílohy č. 49 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03464/2019/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 52 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04859/2019/RRC s obcí Dolní Lutyně, IČO 00297461, dle přílohy č. 55 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04166/2019/RRC s obcí Pustějov, IČO 00600822, dle přílohy č. 58 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06142/2019/RRC s obcí Ludgeřovice, IČO 00300390, dle přílohy č. 62 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03745/2019/RRC s obcí Soběšovice, IČO 00576981, dle přílohy č. 65 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02786/2019/RRC s obcí Úvalno, IČO 00296422, dle přílohy č. 68 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02585/2019/RRC s obcí Albrechtičky, IČO 00600814, dle přílohy č. 71 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana

předložit žádosti dle bodu 1 a návrhy dle bodů 2 a 3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 15. 12. 2022