ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 11

Datum konání: 10.3.2023

Materiál č.: 4/5

Název: Návrh na prodloužení doby realizace projektu městu Bílovec

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost města Bílovec na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Bílovec

Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace městu Bílovec

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Lasák, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4517 ze dne 20.2.2023

bere na vědomí

žádost města Bílovec na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace městu Bílovec, IČO 00297755, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2024“, dle předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 04028/2022/KH, uzavřené dne 25. 10. 2022 s městem Bílovec, IČO 00297755, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 8/712 ze dne 16. 6. 2022 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci městu Bílovec ve výši 50 % dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS“) maximálně však ve výši 225.000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města s termínem realizace od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023.

Na pořízení dopravního automobilu město Bílovec současně vyřizuje dotaci v rámci výzvy JSDH_V2_2022 MV-GŘ HZS. V této souvislosti má město v současné době vydaný dokument „Registrace akce (změna)“ ze 14. 11. 2022, ve kterém je termín realizace projektu stanoven do 30. 9. 2024.

V rámci veřejné zakázky na dodání dopravního automobilu byla do konce lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli celkem 1 nabídka. Tu podala firma HAGEMANN a.s., IČO 26826925 s celkovou cenou ve výši 2.879.800 Kč. Rada města schválila dne 22. 8. 2022 výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy. Dne 14. 10. 2022 jednatelka firmy informovala město Bílovec o nemožnosti podepsat kupní smlouvu z důvodu neúměrného zvýšení ceny vozidla dodavatelem. Z toho důvodu došlo ze strany města Bílovec ke zrušení původní veřejné zakázky a podání žádosti o prodloužení termínu realizace projektu na MV-GŘ HZS. Této žádosti bylo vyhověno a došlo k vyhlášení nové veřejné zakázky na dodání dopravního automobilu.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost města Bílovec na prodloužení doby realizace projektu, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	62

Datum konání:	20.2.2023

Materiál č.:		4/7

Název:		Návrh na prodloužení doby realizace projektu městu Bílovec

Číslo usnesení: 62/4517

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/712 ze dne 16.6.2022

1. bere na vědomí

žádost města Bílovec na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace městu Bílovec, IČO 00297755, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 9. 2024“, dle předloženého materiálu

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 04028/2022/KH, uzavřené dne 25. 10. 2022 s městem Bílovec, IČO 00297755, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

4. ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.:	 prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 10. 3. 2023