ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 11

Datum konání: 10.3.2023

Materiál č.: 9/9

Název: Návrh na zahájení projektu“ Na bicykli za kultúrnými pamiatkami“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Dohoda o spolupráci partnerů na projektu

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Dušan Folvarčný, oddělení neinvestičních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4579 ze dne 20. 2. 2023

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ předkládaný do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osy 2 – Kvalitní životní prostředí, v roce 2023 ve výši  74.500 EUR

  - schvaluje

- předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019 – 2027,

- zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,

- zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 7.000 EUR

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ od 10.3. 2023, to je před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Dne 11. 1. 2023 vyhlásilo Ministerstvo investícií, regionálného rozvoja a informatizácie  Slovenské republiky v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika dočerpávací výzvu v Prioritní ose 2: Kvalitní životní prostředí, Investiční priorita: Zachování, ochrana, podpora a rozvoj přírodního a kulturního dědictví.

Cílem projektu je podpora cykloturistiky a s tím spojené poznávání kulturních památek v příhraničních oblastech Moravskoslezského a Žilinského samosprávného kraje. K tomu bude směřovat řada aktivit na české i slovenské straně, např. Dny na kolech, společné mediální kampaně podporující cykloturistiku na obou stranách hranice, pořízení sčítačů pohybu turistů, které budou umístěny v turistických destinacích Moravskoslezského kraje a Žilinského kraje. Na české straně dojde také k pořízení venkovního mobiliáře pro Archeopark Chotěbuz a realizaci Cyrilometodějských dnů.

Projektová žádost musí být dle výzvy předložena do 28. 2. 2023 a její následné schválení se strany Řídícího orgánu, Ministerstva investicií, regionálného rozvoja a informatizácie Slovenské republiky, se očekává v květnu/červnu 2023.

Jelikož se jedná o výzvu, v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika tzv. „dočerpávací“, musí být veškeré aktivity projektu ukončeny nejpozději do 30. 11. 2023, a to z důvodu ukončení programového období 2014-2020. Z tohoto důvodu je nutné zahájit některé aktivity před vydáním právního aktu poskytnutí dotace.

Do vydání právního aktu o poskytnutí dotace na projekt nevzniknou žádné výdaje, které by šly k tíži rozpočtu Moravskoslezského kraje, například z důvodu nepřiznání části či celé dotace dle předložené žádosti.

Vedoucím partnerem projektu je Žilinský samosprávný kraj, který bude předkládat projektovou žádost. Jednou z povinných příloh projektové žádosti je Dohoda o spolupráci partnerů, která bude podepisována ve slovenštině všemi partnery projektu, viz příloha č. 1 tohoto materiálu. Znění dohody je dáno Poskytovatelem dotace jako závazný vzor a je neměnné.

Předpokládaná výše dotace je 85 % podíl EU, 5 % státní rozpočet ČR a 10 % podíl příjemce dotace.

Předpokládaná struktura financování projektu (maximální hodnoty) v EUR:

Celkové náklady projektu: 							74.500 EUR

Celkové předpokládané uznatelné náklady:				70.000 EUR

- podíl Moravskoslezského kraje (10 %, kofinancování):	  7.000 EUR

- podíl EU a státního rozpočtu (90 %, profinancování):		63.000 EUR

Celkové předpokládané neuznatelné náklady (kofinancování):  	  4.500 EUR

Předpokládaná struktura financování projektu v CZK (přepočteno pevným kurzem pro rok 2023:: 24,115 Kč/EUR):

Celkové náklady projektu: 							1.796.570 CZK

Celkové předpokládané uznatelné náklady:				1.688.050 CZK

- podíl Moravskoslezského kraje (10 %, kofinancování):	   168.805 CZK

- podíl EU a státního rozpočtu (90 %, profinancování):		1.519.245 CZK

Celkové předpokládané neuznatelné náklady (kofinancování):           108.520 CZK

Mezi neuznatelné náklady patří například režijní náklady, bankovní poplatky, kurzové ztráty, příp. další náklady, které stanoví poskytovatel dotace. Mezi neuznatelné náklady projektu mohou také spadat výdaje, které vyplynou ze samotné realizace a nebude je možné uplatnit v rámci uznatelných nákladů. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je předkládána zpravidla jednou ročně.

U projektů předkládaných do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika se předpokládá financování formou ex post plateb a přijetí dotace se očekává až v roce 2024 po kontrole skutečně vynaložených výdajů

V podmínkách výzvy, do které je projekt předkládán, není vyžadována udržitelnost projektu a nevzniká potřeba zvýšených výdajů po jeho ukončení.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu budou zajištěny rozpočtovým opatřením z prostředků určených na přípravu projektů v roce 2023.

Navrhovaným rozpočtovým opatřením se rozpočet příjmů a výdajů na rok 2023 nezmění.

Zastupitelstvo kraje dne 15. 12. 2022 schválilo svým usnesením č. 10/948 (materiál č. 10/8) rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2023 a tímto usnesením také svěřilo radě kraje provádění rozpočtových opatření v plném rozsahu.

Z výše uvedených doporučuje rada kraje rozhodnout o zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů a rozhodnout o zahájení předčasné realizace projektu dle jednotlivých bodů navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

Číslo schůze: 11

Datum konání: 20. 2. 2023

Materiál č.: 9/9

Název: Návrh na zahájení projektu „Na bicykli za kultúrnými pamiatkami

Číslo usnesení: 62/4579

Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout schválit zahájení přípravy projektu „Na bicykli za kultúrnými pamiatkami“ do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osy 2 – Kvalitní životní prostředí

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Na bicykli za kultúrnými pamiatkami“ předkládaný do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osy 2 – Kvalitní životní prostředí, v roce 2023 ve výši 74.500 EUR

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit:

- předložení žádosti o nevratný finanční příspěvek v rámci výzvy programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika za účelem realizace projektu „Na bicykli za kultúrnými pamiatkami“, jehož cíle jsou v souladu s platnou Strategií rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2019 – 2027

- zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci

- zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování realizovaného projektu „Na bicikli za kultúrnými pamiatkami“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 7.000 EUR

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Na bicykli za kultúrnými pamiatkami“ připravovaného do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika s Žilinským samosprávným krajem, Komenského 48, Žilina, IČ 37808427

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Na bicykli za kultúrnými pamiatkami“ od 10. 3. 2023, to je před vydáním právního aktu o poskytnutí podpory dle předloženého materiálu

  - rozhodla

předložit žádost o podporu pro projekt s názvem „Na bicykli za kultúrnými pamiatkami“ předkládaný do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osy 2 – Kvalitní životní prostředí

  - rozhodla

stáhnout žádost o podporu pro projekt s názvem „Na bicykli za kultúrnými pamiatkami“ předkládaný do programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, prioritní osy 2 – Kvalitní životní prostředí, v případě, že zastupitelstvo kraje nerozhodne profinancovat a kofinancovat projekt

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde o nezařazené | o | 1.796,57 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 1.796,57 tis. Kč |

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1) – 5) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 10. 3. 2023