DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 00355/2022/RRC ze dne 10. 3. 2022

(dále jen „dohoda“)

I.

Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Požitkáři s.r.o.

se sídlem:	Gregora Tajovského 1208/22, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou

zastoupen:	Mgr. Andreou Šlachtovou, jednatelkou

IČO:	10706810

DIČ:	CZ10706810

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.

číslo účtu:	6007310359/0800

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 85270

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00355/2022/RRC (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Okolokafe“ v rámci dotačního programu „Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2021 – II. výzva“ (dále jen „Program“). Účelem tohoto projektu je zprostředkování zážitků prostřednictvím provozu cyklokávového stánku za účelem zkvalitnění a zpříjemnění rekreačních aktivit a volného času na území města Ostravy.

- Dne 20. 1. 2023 byla poskytovateli doručena žádost příjemce, ve které žádá o posunutí termínu začátku realizace projektu včetně uznatelnosti nákladů z 1. 6. 2021 na 1. 5. 2021 a o úpravu nákladového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 smlouvy. Příjemce svou žádost ve věci posunutí termínu začátku realizace projektu včetně uznatelnosti nákladů odůvodňuje tím, že s ohledem na přípravu letní sezóny, jež je pro podstatu podnikání příjemce klíčová, bylo nezbytně nutné realizovat některé výdaje dříve, než byl oficiální začátek realizace projektu stanovený podmínkami Programu, tj. 1. 6. 2021. Ve věci úpravy nákladového rozpočtu svou žádost příjemce odůvodňuje tím, že v průběhu realizace vytanula větší potřeba pořízení osobního počítače, než původně uvedeného drobného hmotného majetku (mobil, váhy apod.).

III.

Narovnání

- Smluvní strany konstatují, že účelu poskytnutí dotace bylo dosaženo, když byla vybudována mobilní cyklokavárna. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II odst. 2 této dohody se smluvní strany dohodly na tomto narovnání smlouvy:

  - Za uznatelný náklad bude považován takový náklad, který vznikl v období realizace projektu, jež se stanovuje na období od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2022, byl příjemcem uhrazen v období od zahájení realizace projektu do uplynutí lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu, je uveden v nákladovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této dohody, a splňuje ostatní podmínky uvedené ve smlouvě.

- Smluvní strany dále prohlašují, že výše uvedená narovnání smlouvy nejsou považována za porušení podmínek Programu a ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato smlouva uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dohody dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv provede poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ../…. ze dne 10. 3. 2023

V Ostravě dne ...........					V ....................... dne ...........

…………………………………………………………		…………………………………………………………..

za poskytovatele						za příjemce

Mgr. Andrea Šlachtová

jednatelka

Příloha č. 1 dohody o narovnání

Příjemce: Požitkáři s.r.o.