ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 8.6.2023

Materiál č.: 4/8

Název: Prodloužení termínu realizace obci Velké Albrechtice

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Velké Albrechtice na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Velké Albrechtice

Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace obci Velké Albrechtice

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Lasák, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 68/5039 ze dne 22.5.2023

  - bere na vědomí

žádost obce Velké Albrechtice na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace obci Velké Albrechtice, IČO 00600679, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2023“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02800/2022/KH, uzavřené dne 19. 8. 2022 s obcí Velké Albrechtice, IČO 00600679, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 8/712 ze dne 16. 6. 2022 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci obci Velké Albrechtice ve výši 50 % dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS“) maximálně však ve výši 225.000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s termínem realizace od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023.

Dodavatel stanovil termín dodání automobilu na 30. 7. 2023 z důvodu nedostatku náhradních dílů na trhu. Vzhledem k výskytu stejného problému u dalších dodavatelů a potažmo i obcí, které vyřizují nákup dopravního automobilu pro svou jednotku SDH byl, po konzultaci s obcí Velké Albrechtice, stanoven nový termín realizace projektu na 30. 11. 2023, čímž se vyhneme komplikacím v případě dalšího posunu termínu ze strany dodavatele.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost obce Velké Albrechtice na prodloužení doby realizace projektu, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	68

Datum konání:	22.05.2023

Materiál č.:		4/9

Název:		Prodloužení termínu realizace obci Velké Albrechtice

Číslo usnesení: 68/5039

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/712 ze dne 16.6.2022

  - bere na vědomí

žádost obce Velké Albrechtice na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace obci Velké Albrechtice, IČO 00600679, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2023“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02800/2022/KH, uzavřené dne 19. 8. 2022 s obcí Velké Albrechtice, IČO 00600679, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.:	 prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 8. 6. 2023