ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 8.6.2023

Materiál č.: 4/16

Název: Prodloužení termínu realizace městu Hradec nad Moravicí

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost města Hradec nad Moravicí na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Hradec nad Moravicí

Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace městu Hradec nad Moravicí

Předkladatel:

prof.Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Zuber, vedoucí oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 67/4963 ze dne 9.5.2023

  - bere na vědomí

žádost města Hradec nad Moravicí na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace městu Hradec nad Moravicí, IČO 00300144, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2024“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02754/2022/KH, uzavřené dne 16. 8. 2022 s městem Hradec nad Moravicí, IČO 00300144, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 8/712 ze dne 16. 6. 2022 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci městu Hradec nad Moravicí ve výši 50 % dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS“) maximálně však ve výši 225.000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů města s termínem realizace od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023.

Na pořízení dopravního automobilu město Hradec nad Moravicí současně vyřizuje dotaci v rámci výzvy JSDH_V2_2022 MV-GŘ HZS. V této souvislosti má město v současné době vydaný dokument „Registrace akce (změna)“ ze 7. 4. 2023, ve kterém je termín realizace projektu stanoven do 31. 1. 2024.

Dodavatel informoval město Hradec nad Moravicí o zpoždění dodávky dopravního automobilu a stanovení nového termínu dodávky na 31. 12. 2023. Posunutí termínu dodávky vozidla dodavatel zdůvodnil výrazným zpožděním dodávky podvozku VW Crafter.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost města Hradec nad Moravicí na prodloužení doby realizace projektu, rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	67

Datum konání:	9.5.2023

Materiál č.:		4/6

Název:		Prodloužení termínu realizace projektu městu Hradec nad Moravicí

Číslo usnesení: 67/4963

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/712 ze dne 16.6.2022

  - bere na vědomí

žádost města Hradec nad Moravicí na prodloužení doby realizace projektu pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku požární ochrany Sboru dobrovolných hasičů, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace městu Hradec nad Moravicí, IČO 00300144, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022, bod 1) písmeno a) z „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 1. 2022 do 28. 2. 2024“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 02754/2022/KH, uzavřené dne 16. 08. 2022 s městem Hradec nad Moravicí, IČO 00300144, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.

Termín: 8. 6. 2023