ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 22.12.2016

Materiál č.: 9/3

Název: Návrh na zmírnění podmínek Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Ropice žádost

Příloha č. 2 - Smlouva Ropice

Příloha č. 3 - Dohoda o narovnání Ropice

Příloha č. 4 - Karlova Studánka žádost

Příloha č. 5 - Smlouva Karlova Studánka

Příloha č. 6 - Dohoda o narovnání Karlova Studánka

Příloha č. 7 - Komorní Lhotka žádost

Příloha č. 8 - Smlouva Komorní Lhotka

Příloha č. 9 - Dohoda o narovnání Komorní Lhotka

Příloha č. 10 - Svobodné Heřmanice žádost

Příloha č. 11 - Smlouva Svobodné Heřmanice

Příloha č. 12 - Dohoda o narovnání Svobodné Heřmanice

Příloha č. 13 - Trojanovice žádost

Příloha č. 14 - Smlouva Trojanovice

Příloha č. 15 - Dohoda o narovnání Trojanovice

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016

k usnesení rady kraje

č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

č. 3/128 ze dne 6. 12. 2016

  - rozhodlo

zmírnit podmínky programu Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016 dle předloženého materiálu a jeho příloh

rozhodlo

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02989/2016/RRC s obcí Ropice, IČ 70305587, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02500/2016/RRC s obcí Karlova Studánka, IČ 00296104, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03713/2016/RRC s obcí Komorní Lhotka, IČ 00494232, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01968/2016/RRC s obcí Svobodné Heřmanice, IČ 00296384, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03994/2016/RRC s obcí Trojanovice, IČ 00298514, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Program „Podpora rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“ je vyhlašován radou kraje od roku 2004 (dále jen „program“).

Program je určen obcím do 3 000 obyvatel a svazkům obcí v územním obvodu Moravskoslezského kraje.

Obce jsou podporovány prostřednictvím investičních dotací na realizaci projektů v oblasti stavební obnovy (rekonstrukce, modernizace) a výstavby vybraných prvků venkovské zástavby, infrastruktury, občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury venkova.

Svazky obcí jsou podporovány prostřednictvím neinvestičních dotací na náklady spojené s činnostmi manažerů/poradců, kteří realizují projekty zaměřené na poradenství a vzdělávání v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice, občanských aktivit a komunitního života v obcích a v mikroregionech.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 19/1983 (materiál č.10/9) ze dne 21. 4. 2016 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“ (dále jen „POV“) na níže uvedené projekty:

obce Ropice „Rekonstrukce budovy OÚ“

obce Karlova Studánka „Místní komunikace, Karlova Studánka - objekt SO 102“

obce Komorní Lhotka „Rekonstrukce místních komunikací“

obce Svobodné Heřmanice „Svobodné Heřmanice - rekonstrukce místních komunikací“

obce Trojanovice „Rozšíření rekreačního a sportovního potenciálu areálu Horečky“.

Starostka obce Ropice požádala o posunutí termínu realizace akce stanovené ve smlouvě č. 02989/2016/RRC do 31. 10. 2016. Smlouva byla poskytovatelem podepsána dne 15. 9. 2016. Žádost odůvodňuje prodlením při doručení vyjádření dotčených správců sítí k dané stavbě a následným prodlením při vydání stavebního povolení a nabytí jeho právní moci (příloha č. 1). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 31. 5. 2017 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 6. 2017.

Starostka obce Karlova Studánka požádala o posunutí termínu realizace akce stanovené ve smlouvě č. 02362/2016/RRC do 30. 10. 2016. Smlouva byla poskytovatelem podepsána dne 7. 6. 2016. Žádost odůvodňuje opoždění termínu pokládky finálního povrchu na místní komunikaci ze strany zhotovitele (příloha č. 4). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 31. 12. 2016 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 25. 1. 2017.

Starosta obce Komorní Lhotka požádal o posunutí termínu realizace akce stanovené ve smlouvě č. 03713/2016/RRC do 31. 10. 2016. Smlouva byla poskytovatelem podepsána dne 8. 8. 2016. Žádost odůvodňuje pozdním doručením faktury ze strany zhotovitele, kterým došlo k opožděnému proplacení faktury za realizaci projektu ze strany obce. (příloha č. 7). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 15. 11. 2016, termín předložení závěrečného vyúčtování do 30. 11. 2016 zůstává beze změny.

Starosta obce Svobodné Heřmanice požádal o posunutí termínu realizace akce stanovené ve smlouvě č. 01968/2016/RRC do 31. 10. 2016. Smlouva byla poskytovatelem podepsána dne 25. 5. 2016. Žádost odůvodňuje rekonstrukcí mostu v obci, jejímž objednatelem byl Moravskoslezský kraj, kdy místní komunikace sloužila jako objízdná trasa. Rekonstrukce místní komunikace mohla být zhotovitelem zahájena až po dokončení rekonstrukce mostu (příloha č. 10). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 11. 2016 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 12. 2016.

Starosta obce Trojanovice požádal o posunutí termínu realizace akce stanovené ve smlouvě č. 03994/2016/RRC do 1. 9. 2016. Smlouva byla poskytovatelem podepsána dne 16. 8. 2016. Žádost odůvodňuje zjištěním vad a nedostatků na díle způsobených zhotovitelem, které vedlo ke zpoždění platby za dílo prováděné v rámci projektu (příloha č. 13). Termín pro ukončení realizace projektu se navrhuje posunout do 30. 9. 2016 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 30. 10. 2016.

Navrhuje se zmírnit podmínky programu POV a všem výše uvedeným žádostem vyhovět.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnutých dotací 
a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

Přílohou tohoto materiálu jsou návrhy dohod o narovnání ke smlouvám o poskytnutí dotace (příloha č. 3, 6, 9, 12 a 15), připravené ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	<nezadáno>

Datum konání:	6.12.2016

Materiál č.:		9/11

Název:		Návrh na zmírnění podmínek programu Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016

Číslo usnesení: 3/128

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016

  - bere na vědomí

žádosti příjemců o posunutí termínu realizace akce, dle přílohy č. 1, 4, 7, 10 a 13 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

zmírnit podmínky programu Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016 dle předloženého materiálu a jeho příloh

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02989/2016/RRC s obcí Ropice, IČ 70305587, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02500/2016/RRC s obcí Karlova Studánka, IČ 00296104, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03713/2016/RRC s obcí Komorní Lhotka, IČ 00494232, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01968/2016/RRC s obcí Svobodné Heřmanice, IČ 00296384, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 03994/2016/RRC s obcí Trojanovice, IČ 00298514, jejímž předmětem je posunutí termínu realizace projektu, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. a 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 22. 12. 2016