ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 8.6.2023

Materiál č.: 5/2

Název: Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Jakub Unucka, Ph.D. MBA, 1. náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Ivo Chamrád, odbor energetiky, průmyslu a chytrého regionu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 62/4529 ze dne 20.2.2023

č. 68/5049 ze dne 22.5.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1090 ze dne 10.3.2023

  - bere na vědomí

informaci o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji, dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Orgánům kraje se předkládá pravidelný materiál týkající se průběžné informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji (dále jen MSK), a to v návaznosti na přijaté usnesení vlády ČR č. 949 ze dne 21. září 2020 ve věci návrhu postupu státního podniku DIAMO (dále jen DIAMO) k zahlazení následků hornické činnosti v rámci jednotlivých dolů a souvisejících dobývacích prostorů společnosti OKD, a.s. (dále jen OKD).

Ve sledovaném mezidobí nedošlo ve společnosti OKD k personálním změnám v jejím   vedení. Zároveň nedošlo k aktualizacím dosud přijatých dotčených dokumentů, resp. rozhodnutí, týkajících se zejména výše uvedeného usnesení vlády ČR č. 949 ze dne 21. září 2020, a to především s ohledem na podnikatelskou činnost OKD a jeho zakladatelské listiny.

V souladu s výše uvedeným usnesením vlády ČR a materiálem předloženým zastupitelstvu kraje na jednání dne 10. března 2023 jsou všechny podané informace ve věci etapizace procesu převzetí útlumu dobývání černého uhlí státním podnikem DIAMO nadále platné.

Současná situace likvidace jednotlivých lokalit:

Lokalita Lazy:

- Jáma č. 2		Demolice v bezpečnostním prostoru jámy č. 2 + „staré tří-

dírny“ byly zahájeny a budou probíhat v období duben –

září v roce 2023.

- Jáma č. 5		Probíhá likvidace jámového stvolu cementopopílkovou smě-

sí (aktuální staničení 528 m pod povrchem).

- Jáma č. 6		Probíhá závěr likvidace podpovrchového kanálu hlavního

ventilátoru, následně bude zahájena likvidace podpovrcho-

vých rektifikačních kanálů zpevněnou cementopopílkovou

směsí.

Lokalita ČSA:

- Jáma Doubrava III	Likvidace byla ukončena.

- ČSA   			Probíhá výstavba uzavíracích hrází v dole.

Lokalita Darkov:

- Darkov  		Probíhá výstavba uzavíracích hrází v dole.

- Darkov 1(PZ) 		Přípravné práce k likvidaci jámy.

Lokalita Staříč:

- Přípravné práce v dole a na povrchu na likvidaci jam II/3 a II/4 (stavba patrového povalu v jámě), montáž hřeblového dopravníku pro zásyp jámy II/3, úpravy potrubí apod.

- Zahájení zásypu NZM jámy II/3 - květen 2023.

Lokalita Frenštát:

- V březnu 2023 byl na dole Frenštát dokončen s 3měsíčním předstihem návoz zásypového materiálu pro likvidaci obou jam. Doprava potřebných cca 200 tisíc tun hlušiny probíhala postupně od července loňského roku a zkrácením termínu návozu se tak snížil negativní vliv na životní prostředí na minimum. Samotný zásyp dvou stávajících jam F4 a F5 má státní podnik DIAMO v plánu realizovat v září letošního roku. Zásyp nezpevněným zásypovým materiálem je jednodušší a rychlejší než zpevněný zásyp a zajistí stabilitu jam i jejich okolí. Zásypový materiál je nehořlavý, nerozpustný, nebobtnavý a je certifikovaný pro zásyp dle vyhlášky Českého báňského úřadu.

Další průběh realizace zahlazování následků hornické činnosti na lokalitách a důlních dílech přebraných státním podnikem DIAMO od OKD je závislý zejména na případných aktualizacích stávajících harmonogramů likvidací pro jednotlivá důlní díla.

Dne 22. února 2023 na Britském velvyslanectví v Praze podepsal státní podnik DIAMO Memorandum o porozumění se skotskou společností GRAVITRICITY Ltd. Cílem memoranda je zahájit spolupráci na ověření proveditelnosti projektu podzemního skladování energie a případně také na přípravě výstavby celosvětově prvního velkého gravitačního úložiště energie situovaného na Dole Darkov. Na projektu bude spolupracovat také VŠB-Technická univerzita Ostrava. MSK ale spatřuje v realizaci tohoto projektu několik překážek, zejména v souvislosti s platnou legislativou vázanou na zachování funkčního hlubinného dolu, které jsou ve finančním vyjádření ve výši několika stovek miliónů korun ze strany společnosti GRAVITRICITY Ltd.

Těžba černého uhlí v obou dosud činných dolech ČSM – Jih a ČSM – Sever nadále probíhá dle zveřejněných plánů společnosti OKD s termínem ukončení v roce 2025, resp. s dotěžením v roce 2026. Podmínkou dosažení očekávané průměrné roční těžby 1,1 miliónu tun je úspěšné ukončení řízení EIA, ve kterém jsou aktualizovány podmínky pro plánovanou těžbu v letech 2024 a 2025, včetně technické likvidace dolu.

Koncepce funkčního využití areálů dolů

Dne 7. března 2023 proběhlo na Ministerstvu průmyslu a obchodu jednání, jehož účastníky byli ministr průmyslu a obchodu Ing. Jozef Síkela, generální ředitel státního podniku DIAMO Ing. Ludvík Kašpar, hejtman MSK prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., a 1. náměstek hejtmana MSK Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA. Cílem jednání bylo sjednocení výkladu postoje k převodu pozemků ze strany DIAMO na MSK, případně obce.  Jedná se o pozemky bývalých areálů dolů, na nichž by měly být realizovány strategické projekty a strategické brownfieldy financované z Fondu spravedlivé transformace. Zejména díky této iniciativě došlo v následujícím období k významnému pozitivnímu posunu při realizaci převodu výše uvedených pozemků.

V rámci strategického projektu POHO Park Gabriela byl dne 3. dubna 2023 radě kraje předložen materiál (smlouva o smlouvě budoucí) k nabytí pozemků od státního podniku DIAMO. Státní podnik DIAMO obdržel stanovisko od Úřadu pro hospodářskou soutěž, dle předběžných informací by měl být projekt v souladu s výjimkou GBER, pozemky by měly být tedy převedeny bezplatně. Rovněž byla v rámci přípravy realizace výše uvedeného projektu finalizována kupní smlouva na výkup pozemků od společnosti Asental Land, s.r.o. a na jednání zastupitelstva kraje dne 8. června 2023 je předkládán samostatný materiál „Nabytí pozemků pro POHO Park Gabriela“ (materiál č. 10/4). Nabytí pozemků bude podmíněno přiznáním dotace z Fondu spravedlivé transformace.

V rámci strategického projektu POHO Park Gabriela byla dále dne 3. května 2023 vyhlášena veřejná zakázka pro výběr dodavatele na zpracování projektové dokumentace stavby/rekonstrukce + interiéru.  Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí cca 26 mil. Kč. Dále je připravována veřejná zakázka malého rozsahu na zpracování studie a projektové dokumentace k expozici POHO Parku Gabriela. POHO Park Gabriela bude v budoucnu provozovat spolek, jehož zakládajícími členy budou MSK, Moravskoslezské Investice a Development, a.s., Iniciativa Dokořán a statutární město Karviná. Aktuálně je na základě probíhajících jednání s uvedenými zakládajícími členy právně revidován návrh stanov spolku. Poté bude založení spolku předloženo k projednání orgánům kraje a statutárního města Karviné.

Rovněž je v současné době projednáváno možné nabytí pozemků pro potřeby projektu strategického brownfieldu LAZY, kde na rozdíl od strategického projektu POHO Park Gabriela, převládá komerční činnost a větší část pozemků bude převedena úplatně.

V rámci přípravy realizace strategického brownfieldu CÉRKA byla podkladová data ve spolupráci s externími subjekty doplněna řadou analýz (Biologický průzkum v řešené lokalitě, Analýza technického stavu budov v areálu Dolu Frenštát, Zásady energetické koncepce – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT). Studie proveditelnosti definovala multifunkční využití řešené lokality, funkční prvky, jejichž realizace přispěje k nastartování rozvoje této lokality, regionu i MSK. Souběžně s přípravou studie proveditelnosti probíhalo majetkoprávní řešení převodu majetku státního podniku DIAMO na obec Trojanovice. Vzájemně projednaná Smlouva o smlouvě budoucí byla schválena Dozorčí radou DIAMO i Zastupitelstvem obce Trojanovice.

Kontinuálně probíhá komunikace mezi 1. náměstkem hejtmana kraje Ing. Jakubem Unuckou, Ph.D., MBA, a dotčenými odpovědnými pracovníky Ministerstva průmyslu a obchodu na řešení problematiky náhrady černého uhlí, jakož i transformace průmyslu a energetiky v MSK.

Materiál byl bez přijetí usnesení projednán dne 10. května 2023 na 18. jednání komise pro průmysl, energetiku a chytrý region rady kraje.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	68

Datum konání:	22. 5. 2023

Materiál č.:		5/1

Název:		Informace o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji

Číslo usnesení: 68/5049

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4529 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1090 ze dne 10.3.2023

  - bere na vědomí

informaci o postupu ukončení těžby v Moravskoslezském kraji, dle přiloženého materiálu

  - ukládá

1. náměstkovi hejtmana kraje

předložit informaci dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA

Termín: 8. 6. 2023