DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02038/2022/KPP ze dne 9. 6. 2022

(dále jen „dohoda“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# M3 Films s.r.o.

se sídlem:	Karlovo náměstí 285/19, Nové Město 120 00 Praha 2

zastoupen:	**********

IČO:	08380813

DIČ:	CZ08380813

bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:	1662409002/5500

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 317660.

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02038/2022/KPP (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí dotace na realizaci projektu „TA DRUHÁ“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního titulu „Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2022.

- Dne 12. 4. 2023 byla do datové schránky poskytovatele dotace dodána žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu z důvodu vývoje událostí, které chce žadatel natočit v rámci AVD ještě v průběhu roku 2023. Tuto žádost nebylo možno projednat v příslušných orgánech poskytovatele dotace před uplynutím doby realizace projektu, stanovené ve smlouvě.

# III.
NAROVNÁNÍ

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (30. 4. 2023) a pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (31. 5. 2023) se nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 30. 4. 2024,

- za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 31. 5. 2024.

- Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 1. 2022 do 30. 4. 2024 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Příjemce zpracuje k 31. 12. 2023 zprávu o tom, v jaké výši byla použita poskytnutá dotace a předloží ji nejpozději do 15. 1. 2024. Zpráva se považuje za předloženou poskytovateli dnem jejího předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu. Porušení podmínky uvedené ve větě první bude považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví v souladu s čl. V odst. 4 písm. a), resp. b) smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c), h), i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tato dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv provede poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ________ ze dne 8. 6. 2023.

| V Ostravě dne: |  | V dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce ********** jednatel |