ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 8.6.2023

Materiál č.: 9/19

Název: Úprava podmínek dotací v cestovním ruchu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu_Kopřivnice

Příloha č. 2 - Smlouva_Kopřivnice

Příloha č. 3 - Návrh dodatku_Kopřivnice

Příloha č. 4 - Žádost o změnu_Slezská Harta

Příloha č. 5 - Smlouva_Slezská Harta

Příloha č. 6 - Návrh dodatku_Slezská Harta

Příloha č. 7 - Žádost o změnu_Frenštát

Příloha č. 8 - Smlouva_Frenštát

Příloha č. 9 - Dohoda o narovnání_Frenštát

Příloha č. 10 - Návrh dodatku č. 1_Frenštát

Příloha č. 11 - žádost o změnu BIO ILUSION

Příloha č. 12 - Smlouva BIO ILUSION

Příloha č. 13 - Dodatek č.1 Bio Ilusion

Příloha č. 14 - Dodatek č.2 Bio Ilusion

Příloha č. 15 - Návrh dohody o narovnání Bio Ilusion

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Mgr. Jan Smiga, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6795 ze dne 25. 11. 2019

č. 3/158 ze dne 30. 11. 2020

č. 31/2106 ze dne 29. 11. 2021

č. 51/3609 ze dne 29. 8. 2022

č. 38/2576 ze dne 28. 2. 2022

č. 68/5117 ze dne 22. 5. 2023

č. 68/5120 ze dne 22. 5. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019

č. 2/70 ze dne 17. 12. 2020

č. 6/527 ze dne 16. 12 2021

č. 9/903 ze dne 15. 9 2022

č. 10/1002 ze dne 15. 12. 2022

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

  - bere na vědomí

žádost města Kopřivnice, IČO 00298077, o prodloužení doby realizace projektu „Rozvoj zázemí Větřkovické přehrady – plovoucí molo“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 9/903 ze dne 15. 9. 2022 u investiční dotace městu Kopřivnice, IČO 00298077, na realizaci projektu „Rozvoj zázemí Větřkovické přehrady - plovoucí molo“ časovou použitelnost z „od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023“ a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04101/2022/RRC dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost příjemce Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, o navýšení dotace a prodloužení doby realizace projektu „Plovoucí molo na Slezské Hartě“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03839/2022/RRC s Mikroregionem Slezská Harta, IČO 71193821, jehož předmětem je navýšení investiční dotace na 2.500.000 Kč a změna časové použitelnosti od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost města Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, o prodloužení doby realizace projektu Vybudování „stellplatz“ zázemí v Autokempu Frenštát pod Radhoštěm 2022 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01767/2022/RRC/1 s městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost společnosti BIO ILLUSION s.r.o., IČO 62908049, o změnu data pro předložení závěrečného vyúčtování a o změnu podmínky uznatelných nákladů projektu natočení audiovizuálního díla s názvem „Muž, který stál v cestě“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00154/2020/RRC se společností BIO ILLUSION s.r.o., IČO 62908049, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodu 1. a 2. návrhu usnesení:

Moravskoslezskému kraji byla doručena žádost města Kopřivnice o prodloužení doby realizace projektu „Rozvoj zázemí Větřkovické přehrady – plovoucí molo“ (dále jen „projekt“, viz příloha č. 1).

Předmětem předložené žádosti je požadavek na posun termínu ukončení realizace projektu z 30. 6. 2023 na 30. 11. 2023. Důvodem požadované změny je zdržení v přípravné fázi projektu, kdy probíhala jednání nad úpravami projektové dokumentace k plovoucímu molu, která byla Moravskoslezským krajem městu předána na základě Memoranda o vzájemné spolupráci při rozvoji rekreačního areálu Větřkovická přehrada v Kopřivnici, ev. č. memoranda 03831/2022/RRC. V rámci projektové dokumentace bylo potřeba provést změny tak, aby projekt více odpovídal místním podmínkám, čímž došlo ke zdržení realizace. Posun termínu realizace projektu nebude mít vliv na výši dotace poskytnuté z rozpočtu kraje ani na jeho účelové určení. Návrh dodatku ke smlouvě byl konzultován s odborem právním a organizačním. Dotace byla vyplacena v plné výši v roce 2022.

K bodu 3. a 4. návrhu usnesení:

Moravskoslezskému kraji byla doručena žádost příjemce Mikroregion Slezská Harta o navýšení dotace a prodloužení termínu realizace projektu „Plovoucí molo na Slezské Hartě“ (dále jen „projekt“, viz příloha č. 4).

Příjemce požadavek na navýšení dotace zdůvodňuje nemožností spolufinancovat náklady projektu, které budou dle provedeného výběrového řízení činit přibližně 2.500.000 Kč bez DPH, přičemž dotace poskytnutá na tento projekt na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 03839/2022/RRC činí pouze 1.500.000 Kč. Příjemce v současné době není schopen projekt zrealizovat, protože aktuálně realizuje více strategických a finančně náročných projektů, které vyžadují taktéž nemalou vlastní spoluúčast. Jedním z nich je například projekt cyklostezky kolem Slezské Harty financovaný z evropských zdrojů s celkovými náklady přesahujícími 44.000.000 Kč, avšak s nutností spolufinancovat uznatelné náklady ve výši přesahující 4.000.000 Kč, což pro mikroregion sdružující převážně malé obce do 500 obyvatel znamená značnou finanční zátěž.

Z důvodu prodlevy při řešení možností spolufinancování projektu plovoucího mola již není také možné stihnout stanovený termín pro dokončení realizace projektu. Příjemce proto žádá o jeho posun do 30. 9. 2023. Návrh dodatku ke smlouvě upravující výši dotace i termín realizace byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodu 5. a 6. návrhu usnesení:

Moravskoslezskému kraji byla doručena žádost města Frenštát pod Radhoštěm o prodloužení doby realizace projektu „Vybudování „stellplatz“ zázemí v Autokempu Frenštát pod Radhoštěm 2022“ (dále jen „projekt“, viz příloha č. 7). Jedná se o projekt, který je financován z dotačního programu Podpora cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji v roce 2022 a byl již na základě dohody o narovnání ev. č. 01767/2022/RRC v minulosti prodloužen.

Předmětem nyní předložené žádosti je požadavek na další posun termínu ukončení realizace projektu z 31. 5. 2023 na 31. 8. 2023. Příjemce svou žádost zdůvodňuje komplikacemi v přípravné fázi projektu, kdy společnost SmVak a.s. opakovaně vznášela požadavky k dokumentaci a následné realizaci stavby. Dle informace od příjemce měl být územní souhlas vydán nejpozději 6. 5. 2023 a následně bylo teprve možné zahájit výběr dodavatele.

Posun termínu realizace projektu nebude mít vliv na výši dotace poskytnuté z rozpočtu kraje ani na jeho účelové určení. Návrh dodatku č. 1 k Dohodě o narovnání byl konzultován s odborem právním a organizačním.

K bodu 7. a 8. návrhu usnesení:

Moravskoslezský kraj poskytnul v rámci programu Podpora natáčení audiovizuálních děl v Moravskoslezském kraji 2019–2021 dotaci mimo jiné společnosti BIO ILLUSION s.r.o. (smlouva o dotaci ev. č. 00154/2020/RRC) na realizaci filmu „Muž, který stál v cestě“ (dále také jen „film“). Maximální výše dotace činí 800.000 Kč. První splátka dotace ve výši 400.000 Kč byla příjemci vyplacena po uzavření smlouvy dne 3. 3. 2020. Z důvodu omezení spojených s pandemií covid-19 byla v minulosti upravena Dodatkem č. 1 a Dodatkem č. 2, jimiž byla prodloužena časová použitelnost dotace a termín pro předložení závěrečného vyúčtování.

Dne 11. 5. 2023 byla kraji doručena žádost příjemce o změnu smlouvy (Příloha č. 11). Příjemce konkrétně žádá o změnu termínu pro předložení závěrečného vyúčtování a o změnu podmínek uznatelnosti nákladů projektu. Konkrétně se jedná o podmínky tzv. „územní vázanosti nákladů projektu“, které stanoví, že náklad na realizaci filmového díla vznikl v souvislosti s plněním, které bylo příjemci poskytnuto na území Moravskoslezského kraje subjektem se sídlem nebo provozovnou nacházející se na území Moravskoslezského kraje.

Příjemce svou žádost o změnu podmínky uznatelnosti nákladů zdůvodňuje potřebou kompletní změny filmových lokací. Část snímku se měla natáčet na Ukrajině, kde však proběhlo pouze natáčení v Buči v červnu 2021. Následně plánované natáčení v Kyjevě nemohlo v roce 2022 z důvodu ruské agrese proběhnout a příjemce musel operativně změnit natáčecí plán. Film se nakonec realizoval za zvýšených nákladů také ve Varšavě, což byl jeden z důvodů, proč se v Moravskoslezském kraji uskutečnil pouze jeden natáčecí den.

Účel dotace byl naplněn, příjemce splnil také všechna ostatní smluvní ustanovení. Film je natočen a byl uveden do distribuce dne 25. 5. 2023, přičemž předpremiéra proběhla dne 22. 5. 2023 v Ostravě.

Nad rámec propagačních aktivit stanovených ve smlouvě o poskytnutí dotace poskytl příjemce kraji další plnění, a to zejména uvedení loga kraje v úvodních titulcích (prostor vyhrazený pro nejdůležitější investory a partnery filmu), uvedení ve všech trailerech filmu, vyrobení videospotu z natáčení v Moravskoslezském kraji a také uskutečnění předpremiéry filmu v Ostravě.

Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme žádosti příjemce vyhovět a podmínky uznatelnosti dotace změnit. V dohodě o narovnání také navrhujeme snížit maximální výši dotace z 800.000 Kč na 400.000 Kč, tedy na částku, která byla již příjemci vyplacena jako první splátka.

Návrh Dohody o narovnání byl konzultován s odborem právním a organizačním a jejím obsahem je změna uznatelnosti nákladů, změna data pro předložení závěrečného vyúčtování a také snížení maximální výše dotace na 400.000 Kč.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 68

Datum konání: 22. 5. 2023

Materiál č.: 9/33

Název: Návrh na úpravu podmínek dotací v odvětví cestovního ruchu

Číslo usnesení: 68/5117

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3609 ze dne 29. 8. 2022

č. 38/2576 ze dne 28. 2. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/903 ze dne 15. 9 2022

č. 10/1002 ze dne 15. 12. 2022

č. 10/948 ze dne 15. 12. 2022

  - bere na vědomí

žádost města Kopřivnice, IČO 00298077, o prodloužení doby realizace projektu „Rozvoj zázemí Větřkovické přehrady – plovoucí molo“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 9/903 ze dne 15. 9. 2022 u investiční dotace městu Kopřivnice, IČO 00298077, na realizaci projektu „Rozvoj zázemí Větřkovické přehrady - plovoucí molo“ časovou použitelnost z „od 1. 9. 2022 do 30. 6. 2023“ na „od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2023“ a uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04101/2022/RRC dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost příjemce Mikroregion Slezská Harta, IČO 71193821, o navýšení dotace a prodloužení doby realizace projektu „Plovoucí molo na Slezské Hartě“ dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03839/2022/RRC s Mikroregionem Slezská Harta, IČO 71193821, jehož předmětem je navýšení investiční dotace na 2.500.000 Kč a změna časové použitelnosti od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - rozhodla

snížit objem finančních prostředků alokovaných na akci rozpočtu kraje „Rozvojové aktivity v cestovním ruchu“ o 1.000.000 Kč a o tyto finanční prostředky navýšit akci rozpočtu kraje „Podpora významných akcí cestovního ruchu“

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 2143 | Cestovní ruch | o | 1.000 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |
| na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 1.000 tis. Kč |

  - bere na vědomí

žádost města Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, o prodloužení doby realizace projektu Vybudování „stellplatz“ zázemí v Autokempu Frenštát pod Radhoštěm 2022 dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 k Dohodě o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01767/2022/RRC/1 s městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádosti dle bodu 1., 3. a 7. a návrhy dle 2., 4. a 8. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp. Jan Krkoška, MBA

Termín: 8. 6. 2023

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 68

Datum konání: 22. 5. 2023

Materiál č.: 9/36

Název: Žádost o úpravu podmínek dotace příjemce BIO ILLUSION s.r.o.

Číslo usnesení: 68/5120

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 75/6795 ze dne 25. 11. 20219

č. 3/158 ze dne 30. 11. 2020

č. 31/2106 ze dne 29. 11. 2021

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1721 ze dne 12. 12. 2019

č. 2/70 ze dne 17. 12. 2020

č. 6/527 ze dne 16. 12 2021

VARIANTA A

  - bere na vědomí

žádost společnosti BIO ILLUSION s.r.o., IČO 62908049, o změnu data pro předložení závěrečného vyúčtování a o změnu podmínky uznatelných nákladů projektu natočení audiovizuálního díla s názvem „Muž, který stál v cestě“ dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 00154/2020/RRC se společností BIO ILLUSION s.r.o., IČO 62908049, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp. Jan Krkoška, MBA

Termín: 8. 6. 2023