Příloha č. 6 - Návrh dohody o narovnání s městem Bruntál

DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

evidenční číslo 04473/2022/RRC

(dále jen „dohoda“)

I.

Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:	Janem Krkoškou, MBA, náměstkem hejtmana kraje

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Město Bruntál

se sídlem:	Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

zastoupen:	Bc. Martinem Henčem, starostou

IČO:	00295892

DIČ:	CZ00295892

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	94-4016771/0710

(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04473/2022/RRC (dále jen „smlouva“).

- Účelem smlouvy je poskytnutí investiční individuální dotace poskytovatelem příjemci na realizaci projektu „Bridging the Gap - vize města Bruntálu 2070“.

- Dne 27. 3. 2023 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o úpravu doby realizace projektu, a to od 30. 6. 2022 do 7. 9. 2023. Svou žádost příjemce odůvodňuje neočekávanou změnou, ke které došlo v posledních týdnech realizace projektu, a to konkrétně k zapojení Muzea Memmingen a dvou vysokých škol (České vysoké učení technické v Praze a Hoschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen) do řešení projektu.

III.

Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly na tom, že nedodržení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (28. 4. 2023) nepovažují za porušení smlouvy.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly, že:

- za uznatelné náklady projektu se považují takové náklady, které vznikly a byly uhrazeny v období od 30. 6. 2022 do 7. 9. 2023 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě;

- doba, v níž má být dosaženo stanoveného účelu, se považuje za dodrženou, bude-li realizace projektu ukončena nejpozději do 7. 9. 2023;

- závěrečné vyúčtování je příjemce povinen předložit s náležitostmi uvedenými ve smlouvě nejpozději do 9. 10. 2023.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c), čl. V odst. 3 písm. i) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy touto dohodou neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tato dohoda nabývá platnosti, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“)..

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. x/xxxx ze dne xxxxxxx.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla rada obce svým usnesením č. … ze dne ….

V Ostravě dne ...........					V Bruntále dne ...........

…………………………………………………………		…………………………………………………………..

za poskytovatele						za příjemce

Bc. Martin Henč

starosta