|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Odstranění havarijního stavu - zatékání kolem střešních oken  | **Číslo akce** | 4319 |
| **Název příspěvkové organizace** | Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3127 | Střední školy |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | v tis. Kč | 0 |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | **v tis. Kč** | **500** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 2 500 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 2 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1115/2023/001 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Na střeše hlavní budovy gymnázia dochází v posledním podlaží k tvoření vlhkých map zejména v oblasti střešních oken. Dochází tak k následnému poškozování vnitřního sádrokartonového podhledu a tvorbě plísní. Důvodem je zřejmě zatékání přes netěsnou střešní krytinu, možná je ovšem také kondenzace na povrchu nosné konstrukce z důvodu tepelných mostů. V rámci akce bude v okolí střešních oken provedena kontrola a oprava střešního pláště včetně vrstev zateplení a parozábrany. Organizace v současnosti zajišťuje stavebně technický průzkum za účelem zjištění přesných příčin zavlhávání. V roce 2023 bude zajištěna projektová dokumentace a doplňující průzkumy a posudky. Vlastní realizace opravy je plánována na rok 2024. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelově určený příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2023 - 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | V roce 2024: 2 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Středně energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce zastřešení dílny | **Číslo akce** | 4320 |
| **Název příspěvkové organizace** | Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3127 | Střední školy  |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | v tis. Kč | 0 |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | **v tis. Kč** | **500** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 4 500 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 4 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1339/2020/020 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Střecha objektu dílen na odloučeném pracovišti ve Frýdlantu nad Ostravicí je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Stávající asfaltová střešní krytina je v celé své ploše na hranici životnosti, na mnoha místech je zpuchřelá a popraskaná. Přes střešní krytinu tak pravidelně zatéká do podstřeší a lokální vysprávky již tento stav nedokážou vyřešit. Současně je zřejmé, že nosná konstrukce střechy vykazuje znaky přetížení, což se projevuje trhlinami na fasádě objektu.V rámci akce bude provedena kompletní rekonstrukce střechy, v které bude řešena nejenom změna tvaru konstrukce střechy a její statika, ale současně návrh nového střešního souvrství, tj. střešní krytiny, zateplení a podhledu. V rámci návrhu nové nosné konstrukce střechy bude staticky upraveno nosné zdivo, na kterém je nosná konstrukce střechy uložena.V roce 2023 bude zajištěna projektová příprava včetně související inženýrské činnosti. V roce 2024 je plánována samotná realizace stavebních úprav. Náklady na realizaci budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu projektanta.  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | . |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2023 - 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | V roce 2024: 4 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Vysoce energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce oplocení pozemku školy | **Číslo akce** | 4314 |
| **Název příspěvkové organizace** | Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3231 | Základní umělecké školy |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | v tis. Kč | 0 |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | **v tis. Kč** | **200** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 1 200 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 1 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1635/2023/002 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Stávající oplocení areálu školy, vyjma úseku u hlavního vjezdu, který byl v r. 2015 rekonstruován, je na mnoha místech v havarijním stavu. Stávající podhrabové desky plotu jsou zborceny, přičemž je současně ohrožena stabilita přilehlého chodníku v majetku města.V rámci akce bude kompletně rekonstruováno oplocení v úseku ul. Padlých hrdinů, ul. Karla Čapka a v jižní části areálu školy.Akce bude v roce 2023 připravena projekčně včetně zajištění potřebných souhlasů. V roce 2024 by se přistoupilo k realizaci stavby. Náklady na rok 2024 ve výši 1.000 tis. Kč jsou zatím hrubě odhadnuty a budou zpřesněny po zajištění projektové dokumentace. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2023 - 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | V roce 2024: 1 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  3 | S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  5 | MEC neposuzuje |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Sanace obvodového zdiva | **Číslo akce** | 4316 |
| **Název příspěvkové organizace** | Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3114 | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | v tis. Kč | 0 |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | **v tis. Kč** | **500** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 7 500 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 7 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1502/2023/006 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Ve sklepních prostorách budovy školy dochází k navlhnutí vnitřních omítek zdiva, což zapříčiňuje výskyt vlhkostních map a tvorbu plísně. Sanaci hydroizolace obvodového pláště je nutné provést z důvodu stálých průsaků do sklepních prostor, ke kterým dochází při přívalových deštích. Současný stav vnitřních omítek vykazuje značné poškození, omítka směrem od podlahy vlhne a lokálně opadává. V místnosti skladu, který se nachází taktéž v suterénu, již nejde o pouhé prosakování vody, ale voda vyvěrá přes praskliny. Momentálně je v místě kalové čerpadlo, které vodu odčerpává do kanalizace. Tyto průsaky jsou velkým rizikem pro zaměstnance, kteří se v těchto prostorách pohybují (sklady, prádelna, kotelna, dílna). Cílem akce je provést potřebné sanační práce základového zdiva budovy směřující k odstranění vzlínání vlhkosti do zdiva vč. úpravy vnitřních stěn a nášlapných vrstev. V roce 2023 se předpokládá zahájení projektové přípravy a v roce 2024 pak vlastní realizace. Náklady na rok 2024 ve výši 7.000 tis. Kč jsou zatím hrubě odhadnuty a budou zpřesněny po zajištění projektové dokumentace. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2023 - 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | V roce 2024: 7 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | MEC neposuzuje |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Oprava fasády - budova Derkova 1 a Derkova 3 | **Číslo akce** | 4321 |
| **Název příspěvkové organizace** | Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3231 | Základní umělecké školy |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | v tis. Kč | 0 |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | **v tis. Kč** | **500** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 6 500 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 6 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1624/2023/003 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Stávající fasády na budovách Derkova 1 a Derkova 3 jsou v nevyhovujícím stavu. Vzhledem ke klimatickým vlivům dochází k rychlé degradaci fasády, což se projevuje trhlinami, opadáváním omítek a říms, které tak ohrožují nejenom žáky a učitelé, ale i kolemjdoucí. V rámci akce bude provedena oprava omítky vč. sjednocujícího celoplošného finálního barevného nátěru. Současně s opravou fasády budou řešeny také klempířské prvky na fasádě. Cílem je provést kompletní opravu fasády tak, aby byl zachován její vzhled a historizující charakter.V roce 2023 bude zahájená projektová příprava, která bude ve výši 100 tis. Kč spolufinancována vlastními zdroji příspěvkové organizace. V roce 2024 pak bude provedena samotná realizace stavby. Náklady na rok 2024 ve výši 6.000 tis. Kč jsou zatím hrubě odhadnuty a budou upřesněny po zajištění zpracované projektové dokumentace. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelově určený příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | 2023: 100 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2023 - 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | V roce 2024: 6 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  2| Vysoká priorita - investice potřebná pro chod organizace |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  5| MEC neposuzuje |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Izolace a sanace objektu | **Číslo akce** | 4315 |
| **Název příspěvkové organizace** | Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3146 | Zařízení výchovného poradenství |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | v tis. Kč | 0 |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | **v tis. Kč** | **300** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 2 300 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 2 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1814/2017/003 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | V objektu došlo k opadnutí omítky, vzlínání vlhkosti v koupelnách a ostatních místnostech a velkému rozšíření plísní na stěnách. U vstupní stříšky hrozí zatečení do budovy a následné poškození zdiva. V rámci akce bude provedena izolace a sanace suterénu, obkladu fasády a hydroizolace sprch. V roce 2023 bude zajištěna projektová příprava akce, v roce 2024 pak vlastní realizace. Náklady na realizaci budou zpřesněny po zpracování projektové dokumentace. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2023 - 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | V roce 2024: 2 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Středně energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rekonstrukce elektroinstalace, výměna zářivkových těles | **Číslo akce** | 4317 |
| **Název příspěvkové organizace** | Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3114 | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | v tis. Kč | 0 |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | **v tis. Kč** | **500** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 6 500 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 6 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1501/2022/005 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | V obou budovách školy, tj. na ul. Ukrajinská 1535 a na ul. K. Pokorného 1742 v Ostravě-Porubě jsou osvětlovací tělesa v nevyhovujícím stavu. U některých světel již chybí ochranné kryty, u dalších hrozí jejich spadnutí. Vzhledem ke svému stáří a technologii mají stávající světla vysokou spotřebu el. energie.V rámci akce bude provedena výměna svítidel za moderní energeticky úsporná LED svítidla. Současně s tím bude provedena rekonstrukce světelných a zásuvkových obvodů včetně jištění.V roce 2023 bude zajištěna projekční příprava akce a v roce 2024 je plánována vlastní realizace. Realizační náklady jsou pouze odhadnuty a budou zpřesněny po zajištění projektové dokumentace a oceněného položkového rozpočtu. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2023 - 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | V roce 2024:\_ 6 000 tis. kč. |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Vysoká priorita - investice potřebná pro chod organizace  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Středně energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Hydroizolace terasy a rekonstrukce technické místnosti | **Číslo akce** | 4318 |
| **Název příspěvkové organizace** | Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3114 | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | v tis. Kč | 0 |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | **v tis. Kč** | **300** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 3 300 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 3 300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 1501/2015/001 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Podsklepená terasa v zahradě objektu Ukrajinská 1535, Ostrava–Poruba je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Přes stávající teracovou dlažbu terasy zatéká do technické místnosti pod terasou. Odvodňovací systém terasy nefunguje. V technické místnosti, která je tak z větší části promáčená, opadává omítka. Opěrná stěna u venkovního přístupového schodiště má evidentní statické poruchy.V rámci akce bude provedena kompletní rekonstrukce terasy včetně nové hydroizolace. Současně budou provedeny stavební úpravy technické místnosti a venkovního přístupového schodiště s opěrnou stěnou. Předmětnými stavebními úpravami budou zajištěny nové prostory pro školní i mimoškolní aktivity a úschovné prostory pro sportovní náčiní a ostatní předměty používané při aktivitách na školní zahradě.V roce 2023 bude zajištěna projektová příprava a v roce 2024 pak vlastní realizace stavebních úprav. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2023 - 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | V roce 2024: 3 000 tis. Kč |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Vysoká priorita - investice potřebná pro chod organizace  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Nízko energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Výstavba nadzemních koridorů | **Číslo akce** | 5482 |
| **Název příspěvkové organizace** | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3522 | Ostatní nemocnice |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | v tis. Kč | 179 974,48 |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | **v tis. Kč** | **20 000,48** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 155 008,91 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 155 433,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 5014/2014/003 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | ZK 17/1686 ze dne 17.12.2015 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Stávající charakter areálu nemocnice omezuje bezbariérový přesun pacientů a návštěvníků mezi jednotlivými pavilony, omezena je i možnost přepravy stravy a materiálu mezi stávajícími lůžkovými pavilony zejména V (chirurgie), S (infekční) a pavilonem N (interních oborů). Výstavba nadzemních koridorů počítá s mimoúrovňovým nadzemním propojením těchto stávajících pavilonů. Záměrem je funkční propojení pavilonů pro bezpečnou přepravu a transport pacientů mezi jednotlivými lůžkovými pavilony a dále zkrátit a minimalizovat pobyt pacientů při jejich převozu do pavilonů, ve kterých je soustředěna vyšetřovací zdravotnická technika (Sono-vyšetřovny, CT, MR atd.) Další funkcí koridorů je umožnění bezbariérové přepravy stravy ze stávajícího pavilonu V na jednotlivé pavilony. Koridory budou rovněž stavebně připraveny na instalaci FVE (fotovoltaická elektrárna) v rámci aplikace energetických úspor.Nadzemní koridory jsou navrženy jako lehký, v maximální míře prosklený tubus s přiznanou nosnou ocelovou konstrukcí. Optické snížení hmoty tubusu bude podpořeno zvýrazněním horizontálního členění obvodových stěn koridoru. V místech, kde to vyžaduje provoz, budou prosklené plochy provedeny z neprůhledného skla. Nosná konstrukce v dolní části koridoru umožní vytvoření instalačního prostoru pro případné vedení některých technologických rozvodů jako je např. potrubní pošta nebo optika. Nosná konstrukce je navržena jako ocelová, s podporami. Střecha je navržena jako sedlová. Koridor bude v úrovni podlahy a střechy zateplen, prosklené stěny budou z izolačního dvojskla.Do konce roku 2022 bylo profinancováno na tuto akci z prostředků kraje celkem 2.519,43 tis. Kč. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | 2017: 150,04 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace2018: 265,73 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace2019: 8,55 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2016 - 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | 2024: 132 489,00 tis. Kč (úvěr ČS a.s.) |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**1 | Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | MEC neposuzuje |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Adaptace budovy na spisovnu | **Číslo akce** | 4492 |
| **Název příspěvkové organizace** | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3522 | Ostatní nemocnice |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | v tis. Kč | 0 |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | **v tis. Kč** | **1 500** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 1 500 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 1 500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 5014/2022/045 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Stávající prostory pro ukládání a archivaci zdravotnické dokumentace jsou nedostatečné, a proto bude pro potřebu archivu využit volný objekt bývalé základní školy v Opavě (č.p. 467/18, parc.165, Olomoucká ulice). Postupně budou v areálu bývalé školy pro potřeby archivu nejprve adaptovány prostory tělocvičny a následně v dalších etapách i prostory v 1.NP až 4.NP. Adaptace budovy spolu s instalací provozního výtahu umožní z dlouhodobého hlediska kapacitně plně vyhovující archivaci zdravotnické dokumentace a rovněž umožní přemístění archivované dokumentace ze vzdáleného objektu v katastru obce Jelenice, která je navíc v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**4 | OIM neposuzuje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | MEC neposuzuje |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu | **Číslo akce** | 4491 |
| **Název příspěvkové organizace** | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3522 | Ostatní nemocnice |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | v tis. Kč | 0 |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | **v tis. Kč** | **2 400** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 2 400 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 2 600 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 5014/2023/016 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Pracoviště patologie se nachází ve 2.NP budovy O, kde je umístěna řada laboratoří a současně zázemí pro personál. Vzhledem k výskytu nebezpečných chemických látek, se kterými se v laboratořích patologie pracuje, je celé oddělení zařazeno mezi riziková pracoviště. Vzhledem ke skutečnosti, že v současnosti v těchto prostorách není instalován žádný řízený systém výměny vzduchu, dochází neustálým přirozeným větráním okny k velkým únikům tepla.V rámci akce bude realizována nová vzduchotechnika, která řeší řízenou nucenou výměnu vzduchu vč. ohřevu přívodního vzduchu. Samostatně je tak řešena technologická vzduchotechnika pro odtah výparů z chemických látek používaných v laboratořích a výměna vzduchu pro pracoviště a zázemí personálu. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | V roce 2023: 200 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2023  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**4 | OIM neposuzuje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 | Nízko energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 07 | Odbor investiční a majetkový |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Pavilon W - stavební úpravy a přístavba | **Číslo akce** | 4490 |
| **Název příspěvkové organizace** | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3522 | Ostatní nemocnice |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci | v tis. Kč | 0 |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci** | **v tis. Kč** | **9 000** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 9 000 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 9 240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | 5014/2022/008 |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Objekt pavilonu W má optimální polohu v rámci areálu nemocnice a umožňuje jednoduchými stavebními úpravami řešení nových provozních požadavků nemocnice. Projektová dokumentace vypracovaná v roce 2022 navrhuje stavební úpravy pavilonu W za účelem zřízení centrálního odběrového centra, umístění pracoviště sester dietologie a umístění pracoviště městské policie.V rámci akce budou provedeny nejenom vnitřní stavební úpravy dispozic spojené se změnou užívání objektu, ale objekt bude rekonstruován i z důvodu sanací vlhkosti v suterénu, úpravy degradovaných fasád a výměny všech venkovních výplní. V rámci přístavby nového vstupu k objektu budou řešeny i navazující zpevněné plochy z pohledu přístupu handicapovaných osob.Projektová dokumentace byla zajištěna v roce 2022 z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | 2022: 240 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2022 - 2023 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** |  |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**4 | OIM neposuzuje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 | Středně energeticky účinné opatření |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ORJ | 9 | Odbor zdravotnictví |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem Slezské nemocnice v Opavě | **Číslo akce** | 7056 |
| **Název příspěvkové organizace** | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace |
|  |
| **Paragraf** | 3522 | Ostatní nemocnice |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka** | 6351 | Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím |  |

 |
|  |
| Upravený rozpočet 2023 k 9. 5. 2023 na akci | v tis. Kč | 0 |
| **Upravený rozpočet 2023 k 22. 5. 2023 na akci** | **v tis. Kč** | **15 000** |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje | v tis. Kč | 15 000 |
| Celkové náklady akce | v tis. Kč | 178 320 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Číslo požadavku FaMa:** | **5014/2015/022 15.000 tis. Kč** |
|  | **Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce:**  | 2014/2020/042 – 23.915,90 tis. Kč, RK č. 58/4274 ze dne 12.12.2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Zdůvodnění akce – cíle akce:** | Hlavním cílem projektu **„Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem Slezské nemocnice v Opavě“** je zvýšení kvality poskytované léčebné péče v SNO prostřednictvím rekonstrukce a modernizace pracovišť včetně pořízení přístrojového vybavení.**Celkové náklady projektu** jsou ve výši cca **178.320 tis. Kč**, z toho **149.996 tis. Kč** **je dotace** v rámci REACT-EU výzvy č. 98., v rámci které je pro přístrojové vybavení vyhrazeno cca 115.796 tis. Kč a pro stavební úpravy je vyhrazena částka ve výši cca 34.200 tis. Kč. Z **vlastních zdrojů** nemocnice hradí cca **13.324 tis. Kč**.Finanční prostředky ve výši **15.000 tis. Kč z rozpočtu kraje** jsou určeny k financování nezpůsobilých a ostatních výdajů akce **Pavilon V/D – úpravy lůžkové části chirurgie a přístavba**, realizované v rámci projektu. Nezpůsobilé výdaje jsou ve výši 5.000 tis. Kč určeny na stavební dozor a související činnosti, ostatní výdaje ve výši 10.000 tis. Kč na financování přístavby.Pavilon V/D je lůžkovou částí oddělení chirurgie. Jedná se o podsklepenou budovu o 3.NP. V každém podlaží se nachází lůžková část chirurgie. Záměrem akce je oddělení pacientů v dílčích podlažích dle stupně zdravotnické klasifikace (1.NP - septická, 2.NP - mezoseptická a 3.NP - aseptická část).V rámci této akce budou ve stávajícím pavilonu provedeny stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu oddělení pro vytvoření dispozic nových ošetřoven.**Stavební úpravy** spočívají v úpravách lůžkové části pacientů - pokoje pacientů s vlastním sociálním zařízením a koupelnou, celková kapacita 20 lůžek/podlaží (1NP-3NP = 60 lůžek). Rovněž budou provedeny místnosti pro odpady, sklady léčiv a materiálu.**Přístavba** - pro vytvoření nových pracovišť sester/ošetřoven, které budou navazovat na vnitřní úpravy jednotlivých podlaží.Akce se realizuje dle současných hygienických požadavků na chod lůžkového oddělení chirurgických oborů. Je soutěžena spolu s přístavbou jako 1 zakázka obsahující 2 smlouvy dle 2 rozpočtů. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Forma použití:** | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Možnosti spolufinancování:** | V roce 2022:3.122,00 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace23.915,90 tis. Kč dotace REACT-EU výzva č. 98V roce 2023:10.202,18 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace126.080,12 tis. Kč dotace REACT-EU výzva č. 98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Období realizace:** | 2021 – 2024 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: u víceletých akcí* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech:** | - |
|  | *pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Celkové předpokládané náklady akce:**  |  |
|  | *pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů* |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Přiřazené kategorie v Portálu majetku:** | **Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového):**4 | OIM neposuzuje |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie koncepční (odvětvového odboru):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **Kategorie energetická (MEC):**  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 | MEC neposuzuje |