ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 13

Datum konání: 7.9.2023

Materiál č.: 9/28

Název: Zahájení  přípravy projektů cyrilometodějské stezky

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Dohoda o spolupráci CM stezka - Interreg CZ-PL

Příloha č. 2 - Dohoda o spolupráci CM stezka Interreg SK-CZ

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Daniela Matějů, oddělení neinvestičních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5611 ze dne 21. 8. 2023

      - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Cyrilometodějská stezka – putování po stopách Jana Pavla II.“ financovatelného z programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 s předpokládanými náklady 103.000 EUR a předpokládanou dobou realizace v letech 2024-2026

      - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Cyrilometodějská stezka – putování po stopách Jana Pavla II.“ předkládaný do výzvy programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027  ve výši 103.000 EUR v letech 2024 – 2026 dle předloženého materiálu

      - rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů projektu „Cyrilometodějská stezka – putování po stopách Jana Pavla II.“ s Evropským seskupením pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností dle vzoru v příloze č. 1 předloženého materiálu

      - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Cyrilometodějská stezka – produkt udržitelného cestovního ruchu“ financovatelného z programu INTERREG SK-CZ 2021-2027 s předpokládanými náklady projektu 82.935 EUR a předpokládanou dobou realizace v letech 2024-2026

      - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Cyrilometodějská stezka – produkt udržitelného cestovního ruchu“ " připravovaného do programu INTERREG SK-CZ 2021-2027 ve výši 82.935 EUR v letech 2024 – 2026 dle předloženého materiálu, včetně podílu MSK ve výši 12.440 EUR

      - rozhodlo

uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Cyrilometodějská stezka – produkt udržitelného cestovního ruchu“ " připravovaného do programu INTERREG SK-CZ 2021-2027 s Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. Zlín, Trnavským samosprávný krajem, Jihomoravským krajem, Krajskou organizací cestovního ruchu Trenčín, Slovenským domem Centrope, a Nitrianským samosprávným krajem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

      - rozhodlo

a.    schválit předložení žádosti o finanční podporu v rámci výzvy programu    Interreg SK-CZ 2021-2027, prioritní osy 2.2 Kultúra a cestovný ruch za účelem realizace projektu „Cyrilometodějská stezka – produkt udržitelného cestovního ruchu“

b.    zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování realizovaného projektu „Cyrilometodějská stezka – produkt udržitelného cestovního ruchu“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 12.440 EUR

Důvodová zpráva:

Dne 11. 12. 2014 zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1085 rozhodlo o přistoupení Moravskoslezského kraje jako řádného člena do zájmového sdružení právnických osob Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje (dále jen „EKSCM“). Sdružení je od 20. 5. 2021 nositelem certifikace Kulturní stezka Rady Evropy a řadí se tak mezi nejvýznamnější kulturní stezky Evropy. EKSCM dlouhodobě usiluje o rozvoj cyrilometodějské stezky, zkvalitňování infrastruktury pro poutníky, tvorbu turistických produktů a její rozšiřování na území, která mají historickou spojitost se sv. Cyrilem a Metodějem. Z výše uvedených důvodů byla zahájena příprava následujících projektů.

„Cyrilometodějská stezka – putování po stopách Jana Pavla II.“

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (dále jen „MMR ČR“) vyhlásilo výzvu (dále jen „výzva“) k předkládání žádostí o podporu v programu „Interreg Česko – Polsko 2021 - 2027“ s finanční alokací ve výši 43.750.000 EUR. Termín předkládání žádosti o podporu je do 28. 2. 2024. Dotace bude vyplacena na základě předložených žádostí o platbu, tzn. ex post.

V rámci připravovaného projektu s názvem „Cyrilometodějská stezka – putování po stopách Jana Pavla II.“ bude bezodkladně po schválení v Radě kraje předložen projektový záměr Ministerstvu pro místní rozvoj ČR včetně povinné přílohy Prohlášení vedoucího partnera a partnerů projektu v srpnu 2023 a žádost o finanční podporu v říjnu 2023.

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem regionálního rozvoje zahájil kroky k přípravě projektu.

V podmínkách výzvy, do které je projekt předkládán, není vyžadována udržitelnost projektu a nevzniká potřeba zvýšených výdajů po jeho ukončení. Financování projektů bude formou ex post. Podíl spolufinancování ze zdrojů EFRR bude 80 %, ze zdroje státního rozpočtu 5 % a podíl žadatele ve výši 15 %.

Projekt je koncipován jako projekt partnerský; partnery projektu je Moravskoslezský kraj a vedoucím partnerem je Evropské seskupení pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností, který bude předkládat projektovou žádost. Jednou z povinných příloh projektové žádosti je Dohoda o spolupráci partnerů, která bude podepisována všemi partnery projektu, viz příloha č. 1 tohoto materiálu. Znění dohody je dáno poskytovatelem dotace jako závazný vzor a je neměnné.

Hlavním cílem projektu je zvýšení atraktivity území pro pěší putování místních obyvatel, turistů a poutníků po trasách Cyrilometodějské stezky na území moravsko-slezského příhraničí prostřednictvím šetrného turismu. Plánované aktivity zároveň zatraktivní známé i méně známé přírodní, kulturní a technické památky, které podél tras Cyrilometodějské stezky na území jsou. Realizací projektu dojde k vytvoření udržitelného produktu kultur. turismu rozvíjejícího pěší putování, místní kulturu a zvýší atraktivnost přírod. dědictví zapojených obcí a měst.

Předpokládaný rozpočet projektu (všech partnerů) je 192.000 EUR.

Rozpočet projektu (části MSK) je 103.000 EUR.

Předpokládaná délka realizace projektu je 24 měsíců, a to v období 04/2024 – 03/2026.

Předpokládaná struktura financování projektu (přepočteno pevných kurzem pro rok 2023, tj. 24,115 Kč/EUR):

Celkové náklady projektu    				         103.000 EUR (2.483.845 Kč)

Celkové uznatelné náklady projektu 			           95.000 EUR (2.290.925 Kč)

vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15 %, kofinancování) 14.250 EUR    (343.639 Kč)

podíl EFRR a státního rozpočtu (85 %, profinancování)	 80.750 EUR (1.947.286 Kč)

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)             8.000 EUR  (192.920 Kč)

„Cyrilometodějská stezka – produkt udržitelného cestovního ruchu"

Ministerstvo investícií, regionálního rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu k předkládání žádosti o poskytnutí finanční podpory v programu Interreg SK-CZ 2021-2027 s finanční alokací 25.840.000 EUR. Termín předkládání žádosti o podporu je do 30. 9. 2023.

Projekt je koncipován jako projekt partnerský, partneři projektu jsou: Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o, Trnavský samosprávný kraj, Jihomoravský kraj, Krajská organizace cestovního ruchu Trenčín, Slovenský dom Centrope a Nitranský samosprávný kraj. Vedoucím partnerem projektu je Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o, který bude předkládat projektovou žádost. Jednou z povinných příloh projektové žádosti je Dohoda o spolupráci partnerů, která bude podepisována ve slovenštině všemi partnery projektu, viz příloha č. 2 tohoto materiálu. Znění dohody je dáno Poskytovatelem dotace jako závazný vzor a je neměnné.

Hlavním cílem projektu „Cyrilometodějská stezka – produkt udržitelného cestovního ruchu" je vytvoření a propagace turistických balíčků v rámci produktu Cyrilometodějské stezky zaměřeného na putování a návštěvu cyrilometodějských a velkomoravských památek. Balíčky budou obsahovat zpracování 5 okruhů programů putování nebo zážitkového poznávání, pasportizace turistických služeb podél jednotlivých okruhů (databáze turistické infrastruktury podél tras), prezentace turistických okruhů / programů na webu, semináře pro starosty obcí a farnosti, putování po Cyrilometodějské stezce a natáčení videí a pořizování fotografií z okruhů pro prezentaci na sociálních sítích (Facebook, Instagram a YouTube).

V podmínkách výzvy, do které je projekt předkládán, není vyžadována udržitelnost projektu a nevzniká potřeba zvýšených výdajů po jeho ukončení. Financování projektů bude formou ex post. Podíl spolufinancování ze zdrojů EFRR bude 80 %, ze zdroje státního rozpočtu 5 % a podíl žadatele ve výši 15 %.

Celkové náklady projektu (všech partnerů) jsou 609.599,11 EUR.

Rozpočet projektu (části MSK) je 87.083 EUR.

Předpokládaná délka realizace projektu je 24 měsíců, a to v období 05/2024 – 04/2026.

Předpokládaná struktura financování projektu (přepočteno pevných kurzem pro rok 2023, tj. 24,115 Kč/EUR):

Celkové náklady projektu    				          87.083 EUR (2.100.010 Kč)

Celkové uznatelné náklady projektu 			          82.935 EUR (1.999.980 Kč)

vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15 %,kofinancování) 12.440,25 EUR ( 300.000 Kč)

podíl EFRR a státního rozpočtu (85 %, profinancování)      70.494,75 EUR (1.699.980 Kč)

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)           4.148 EUR   (100.030 Kč)

Mezi neuznatelné náklady obou projektů patří režijní náklady a bankovní poplatky, příp. další náklady, které stanoví poskytovatel dotace samotnou výzvou a náklady, které mohou vyplynout z průběhu realizace. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Na přípravu projektů v roce 2023 nejsou požadovány žádné finanční prostředky. Finanční prostředky na realizaci jsou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu kraje na rok 2024 a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na další léta.

Ve schváleném střednědobém výhledu Moravskoslezského kraje na  léta 2024-2026 jsou plánovány prostředky ve výši 1,7 mld. Kč na nespecifikované výdaje.

Dle podmínek operačního programu musí předložení žádosti o dotaci schválit zastupitelstvo kraje včetně zajištění financování vlastního podílu příjemce.

Rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout zahájit přípravu, předložit žádosti o finanční podporu, schválit Dohody o spolupráci partnerů a rozhodnout profinancovat projekty „Cyrilometodějská stezka – putování po stopách Jana Pavla II.“ a „Cyrilometodějská stezka – produkt udržitelného cestovního ruchu“ dle navrhovaných bodů usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 76

Datum konání: 21. 8. 2023

Materiál č.: 76/5611

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Cyrilometodějská stezka – putování po stopách Jana Pavla II.“ financovatelného z programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027 s předpokládanými náklady 103.000 EUR a předpokládanou dobou realizace v letech 2024-2026

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Cyrilometodějská stezka – putování po stopách Jana Pavla II.“ předkládaný do výzvy programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027  ve výši 103.000 EUR v letech 2024 – 2026 dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů projektu „Cyrilometodějská stezka – putování po stopách Jana Pavla II.“ s Evropským seskupením pro územní spolupráci TRITIA s omezenou odpovědností dle vzoru v příloze č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodla

předložit projektový záměr pro projekt s názvem „Cyrilometodějská stezka – putování po stopách Jana Pavla II.“  do programu Interreg Česko – Polsko 2021-2027

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Cyrilometodějská stezka – produkt udržitelného cestovního ruchu“ financovatelného z programu INTERREG SK-CZ 2021-2027 s předpokládanými náklady projektu 82.935 EUR a předpokládanou dobou realizace v letech 2024-2026

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Cyrilometodějská stezka – produkt udržitelného cestovního ruchu“ " připravovaného do programu INTERREG SK-CZ 2021-2027 ve výši 82.935 EUR v letech 2024 – 2026 dle předloženého materiálu, včetně podílu MSK ve výši 12.440 EUR

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o spolupráci partnerů na projektu „Cyrilometodějská stezka – produkt udržitelného cestovního ruchu“ " připravovaného do programu INTERREG SK-CZ 2021-2027 s Evropskou kulturní stezkou sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. Zlín, Trnavským samosprávný krajem, Jihomoravským krajem, Krajskou organizací cestovního ruchu Trenčín, Slovenským domem Centrope, a Nitrianským samosprávným krajem dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout

a.    schválit předložení žádosti o finanční podporu v rámci výzvy programu    Interreg SK-CZ 2021-2027, prioritní osy 2.2 Kultúra a cestovný ruch za účelem realizace projektu „Cyrilometodějská stezka – produkt udržitelného cestovního ruchu“

b.    zabezpečit finanční prostředky na spolufinancování realizovaného projektu „Cyrilometodějská stezka – produkt udržitelného cestovního ruchu“ ve výšce rozdílu celkových výdajů a poskytnutého nevratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci, tedy ve výši 10 % z celkové části rozpočtu projektu připadajícího na Moravskoslezský kraj, tj. ve výši 12.440 EUR

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1) až 3) a dle bodů 5) až 8) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 9. 2023