DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03129/2021/KH

I.
Smluvní strany

| - Moravskoslezský kraj |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava |
| Zastoupen: | Janem Krkoškou, MBA, hejtmanem kraje |
| IČO: | 70890692 |
| DIČ: | CZ70890692 |
| Bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Číslo účtu: | 1002520362/2700 |
| (dále jen „poskytovatel“) |  |

a

| - Vodní záchranná služba ČČK Slezská Harta, pobočný spolek |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Leskovec nad Moravicí 42, 793 68 Leskovec nad Moravicí |
| Zastoupena: | Ing. Hanou Šárkovou, předsedkyní |
| IČO: | 70645493 (neplátce DPH) |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s. |
| Číslo účtu: | 193894679/0300 |
| Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 27424 |  |
| (dále jen „příjemce“) |  |

II.
Základní ustanovení

      - Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 03129/2021/KH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Investiční dotace – Výstavba Základny na VD Slezská Harta“.

      - Smluvní strany uzavřely dne 23. 12. 2022 DODATEK č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 03129/2021/KH/1 (dále jen „dodatek č. 1“), kterým se změnil termín ukončení realizace projektu a termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu.

      - Z důvodu časového posunu ukončení realizace projektu a dalších potřeb úprav smlouvy, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

III.
Změna smlouvy

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „31. 12. 2023“ na „31. 12. 2024“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „22. 1. 2024“ na „22. 1. 2025“.

- Čl. V odst. 3 písm. p) se nahrazuje novým zněním:

p) předložit poskytovateli informace o průběžném čerpání poskytnuté dotace   zpracované k:

- 31. 12. 2021 nejpozději do 20. 1. 2022,

- 31. 12. 2022 nejpozději do 20. 1. 2023,

- 31. 12. 2023 nejpozději do 22. 1. 2024.

Informace o průběžném čerpání dotace se považuje za předloženou poskytovateli dnem jejího předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu nebo doručením do datové schránky poskytovatele.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se se mění období realizace projektu z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv provede poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením
č. ___/____ ze dne 7. 12. 2023.

| V Ostravě dne …………………………………… | V Leskovci nad Moravicí dne ……………………… |
| --- | --- |
| …………………………………………………… | ……………………………………………………… |
| za poskytovatele | za příjemce |
| Jan Krkoška, MBA. hejtman kraje | Ing. Hana Šárková předsedkyně |

Tento dodatek je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/10 ze dne 05.11.2020, ve znění usnesení č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.