**Příloha č. 1 Žádost o podporu projektu „Eden Silesia – výzkumný a vzdělávací park“**

**Žádost o podporu**

**Základní údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| **Registrační číslo projektu:** | CZ.10.03.01/00/22\_003/0000067 |
| **Identifikace žádosti (HASH):** | 053lMQ |
| **Název projektu CZ:** | Eden Silesia - výzkumný a vzdělávací park |
| **Způsob jednání:**  **Vrácené obrazovky:**  Přehled zdrojů financování  Finanční plán  Čestná prohlášení  Dokumenty  Veřejná podpora  Indikátory  Horizontální principy  Specifické cíle  Subjekty projektu  Adresy subjektu  Osoby subjektu  Účty subjektu  Popis projektu  Projekt  Cílová skupina  Rozpočet projektu  Umístění CZ NACE  **Projekt** | Podepisuje jeden signatář |
| **Číslo programu:** | 10 |
| **Název programu:** | Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027 |
| **Číslo výzvy:** | 10\_22\_003 |
| **Název výzvy:** | Strategické projekty - Moravskoslezský kraj |
| **Název projektu CZ:** | Eden Silesia - výzkumný a vzdělávací park |
| **Název projektu EN:** | Eden Silesia - research and education park |

**Anotace projektu:**

Hlavním cílem projektu je přispět k sociální, hospodářské a environmentální transformaci Moravskoslezského kraje při přechodu od ekonomiky závislé na těžbě uhlí ke klimaticky neutrální ekonomice. Toho bude dosaženo prostřednictvím přeměny krajiny poškozené těžbou černého uhlí v lokalitě Lipiny v Karviné na území s výzkumným a vzdělávacím parkem EDEN Silesia provozovaným Slezskou univerzitou, který bude tematicky zaměřený na zachování a regeneraci přírodního a kulturního dědictví.

**Fyzická realizace projektu**

**Předpokládané datum zahájení:** 1. 2. 2021

**Předpokládané datum ukončení:** 31. 12. 2028

**Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 95,00

**Doplňkové informace**

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizace zadávacích řízení na projektu:** | Ano |
| **Veřejná podpora:** | Ne |
| **CBA:** | Ne |
| **Partnerství veřejného a soukromého sektoru:** | Ne |
| **Režim financování:** | Ex-ante |

**Popis projektu**

**Anotace projektu:**

Hlavním cílem projektu je přispět k sociální, hospodářské a environmentální transformaci Moravskoslezského kraje při přechodu od ekonomiky závislé na těžbě uhlí ke klimaticky neutrální ekonomice. Toho bude dosaženo prostřednictvím přeměny krajiny poškozené těžbou černého uhlí v lokalitě Lipiny v Karviné na území s výzkumným a vzdělávacím parkem EDEN Silesia provozovaným Slezskou univerzitou, který bude tematicky zaměřený na zachování a regeneraci přírodního a kulturního dědictví.

**Jaký problém projekt řeší?**

V MSK, ČR ani v regionu střední Evropy neexistuje výzkumná, vzdělávací a návštěvnická infrastruktura zaměřená na udržitelný a regenerativní rozvoj, která je přímo navázaná na univerzitní prostředí a poskytuje širokou škálu vzdělávacích aktivit, prostor pro kreativitu a podporuje ochranu přírodního a kulturního dědictví. Slezsku univerzita nedisponuje žádnými podobnými prostory, ve které by mohl plnohodnotně probíhat výuka nově plánovaného studijního programu zaměřené na udržitelný a regenerativní rozvoj krajiny a regionu. Plánovaný studijní program je přímo navázán na plánovanou infrastrukturu a bez areál Eden Silesia by tato výuka neměla potřebnou kvalitu a neumožňovala by realizovat praktickou část výuky. Současně SU nedisponuje prostorami vhodnými pro praktickou část výuky profesně zaměřených programů vyučovaných na fakultách/ústavech umístěných v Karviné a Opavě (jedná se zejména o studijní programy zaměřené za podnikání, marketing, cestovní ruch a turismus, prezentaci audiovizuální tvorby, propagaci a popularizaci vědy, speciální pedagogiku). Obdobně je tomu u vědecko-výzkumné činnosti, kdy pro témata zaměřená na udržitelný rozvoj, exobiologii, přeměnu krajiny a krajinné ekologie, obnovu krajinu po těžbě, synergie modré a zelené infrastruktury sídel a propojení s přírodou apod. SU nedisponuje zázemím pro realizaci plánovaného rozsahu aktivit. Tento výzkum je nyní možné realizovat pouze v teoretické rovině, pro praktickou část neexistuje potřebné zázemí.

V rámci MSK i ČR neexistuje obdobně pojatá a ucelená infrastruktura, která by obsahově moderním a vizuálně atraktivním způsobem nabízela plánovaný rozsah vzdělávacích aktivit propojených s návštěvnickou vnitřní i venkovní expozicí zaměřených na udržitelný rozvoj a regenerativní budoucnost. Současně vzhledem k ukončování těžby černého uhlí na Karvinsky bude přibývat nezaměstnaných, kteří v dolech zajišťovali provozní a technické profese zaměřené na údržbu, servis technických zařízení atd.

**Jaké jsou příčiny problému?**

Nosnou myšlenkou celého projektu je téma udržitelnosti a regenerativní budoucnosti jako reakce na globální problém v oblasti klimatické změny, či vymírání druhů rostlin a živočichů, ale také surovinové, energetické krize či potravinové krize. Z tohoto důvodu je potřebná prezentace témat udržitelného rozvoje a regenerativní budoucnosti směrem k široké veřejnosti, zavést tyto témata do vysokoškolské výuky či do vzdělávací aktivit mateřských, základních a středních škol. Téma udržitelného rozvoje představuje způsob fungování lidské společnosti, která uvádí do souladu ekonomický a vědeckotechnický rozvoj a plnohodnotné zachování životního prostředí. Udržitelný rozvoj je založen na rovnováze mezi třemi základními pilíři - environmentální, společenský a ekonomický.

Téma regenerativní budoucnosti propojuje myšlenka využití síly a disciplíny každého účastníka vzdělávání k vytvoření pozitivní regenerační změny a pochopení, že by každý měl mít ambici během svého života činit takové kroky, aby když z něj nakonec bude odcházet, byl svět lepší místo než, tomu bylo, když přišel na svět. Celá myšlenka regenerativní budoucnosti je tedy založena na tom, abychom se naši planetu i společnost snažili ozdravit, navrátit přírodě a krajině její dřívější hodnoty a zodpovědně využívali dostupné zdroje.

V Moravskoslezském kraji existuje řada lokalit/území poškozených těžbou černého uhlí a s těžbou souvisejícími návaznými aktivitami. Je nutné pro tyto části kraje vytvořit jejich nové využití v souladu s principy udržitelného rozvoje a maximalizace pozitivních dopadů na místo samotné a jeho okolí. Samotné místo zvolené pro realizaci projektu velmi dobře vyjadřuje myšlenky udržitelného rozvoje a regenerativní budoucnosti.

**Co je cílem projektu?**

Hlavním cílem projektu je přispět k sociální, hospodářské a environmentální transformaci Moravskoslezského kraje při přechodu od ekonomiky závislé na těžbě uhlí ke klimaticky neutrální ekonomice. Toho bude dosaženo prostřednictvím přeměny krajiny poškozené těžbou černého uhlí v lokalitě Karviná - Lipiny na území s výzkumným a vzdělávacím parkem EDEN Silesia tematicky zaměřeným na zachování a regeneraci přírodního a kulturního dědictví. Tato nově vzniklá infrastruktura bude založena na principech udržitelného rozvoje a regenerativní budoucnosti (stavebně i věcným zaměřením) a bude centrem vzdělávání, výzkumu, vývoje, spolupráce i komunitního života.

Dílčí cíle projektu jsou definovány takto:

* rozšířit nabídku vysokoškolského vzdělávání v MSK se zaměřením na témata udržitelného rozvoje a regenerativní budoucnosti,
* zvýšit kvalitu a relevanci vyučovaných studijních programů na SU s důrazem na praxi studentů a tím podpořit kvalitu a uplatnitelnost absolventů,
* podpořit rozvoj vědy, výzkumu a dalších tvůrčích činností v klíčových tematických oblastech projektu,
* zvýšit kvalitu a úroveň formálního i neformálního vzdělávání napříč cílovými skupinami v tématech propojujícími vzájemnost přírody, technologií a lidí se zaměřením na téma regenerativní budoucnosti a udržitelného rozvoje,
* zvýšit povědomí o environmentálních tématech, sounáležitosti lidí a přírody, udržitelném rozvoji a regenerativní budoucnosti,
* podpořit kreativitu a přenos znalostí a technologií do praxe s důrazem na udržitelný rozvoj a regenerativní budoucnost,
* vytvořit nová, dlouhodobě udržitelná, vysoce kvalifikovaná i servisní pracovní místa,
* přispět k transformaci regionu od ekonomiky založené na uhlí a těžkém průmyslu ke znalostní a regenerativní ekonomice,
* nalákat návštěvníky do regionu a tím podpořit ekonomický růst, zaměstnanost a zvýšení podnikatelských příležitostí na Karvinsku,
* přispět k rozvoji komunit, sounáležitosti obyvatel s regionem i pozitivní změně image Karvinska.

**Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?**

Z hlediska dopadu projektu na místo realizace, město Karviná, Moravskoslezský kraj, obyvatele a subjekty působící v kraji apod. se očekávají hlavně tyto hlavní střednědobé a dlouhodobé změny:

* nově využité území poškozené předchozí těžbou černého uhlí v souladu s principy udržitelnosti a maximalizace pozitivních dopadů na místo a jeho okolí,
* vybudování nového architektonického symbolu karvinského regionu za použití přírodních principů a technických řešení umožňující udržitelný provoz,
* reálný pozitivní dopad všech vzdělávacích aktivit na rozvoj znalostí a dovedností s ohledem na udržitelný rozvoj a regenerativní budoucnost ve všech aspektech lidské činnosti,
* zvýšení zaměstnanosti v regionu ve vazbě nejen na přímá pracovní místa vytvořená projektem, ale i s ohledem na pracovní místa, která budou vytvořena v celém dodavatelko-odběratelském řetězci a návazných službách,
* zvýšení atraktivity regionu Karvinska pro domácí i zahraniční návštěvníky, investory apod.
* synergie EDEN Silesia s dalšími součástmi a aktivitami Slezské univerzity i dalšími univerzitami a subjekty vzdělávacího a inovačního ekosystému v MSK.

**Jaké aktivity v projektu budou realizovány?**

Realizační fáze a dílčí aktivity projektu

Realizační fáze projektu se bude skládat ze souboru investičních aktivit, které povedou k fyzickému vybudování výzkumného a vzdělávacího parku a také ze souboru aktivit, jejichž cílem bude kompletní vytvoření obsahové náplně EDEN Silesia.

Ve strukturované podobě pak realizační fáze zahrnuje všechny tyto aktivity:

* 1. příprava území a přípravné stavební práce,
  2. stavební práce,
  3. dodávka a instalace vybavení, zařízení, nábytku, IT a AV techniky a dalších technologií,
  4. terénní a zahradní úpravy,
  5. zpracování odborných podkladů a vzdělávacích materiálů pro jednotlivé vzdělávací a další aktivity,
  6. pilotní provoz a ověření konceptu před otevřením parku pro cílové skupiny.

Aktivity v provozní fázi:

* vysokoškolské studium a vzdělávání (výuka nového studijního programu "Regenerativní rozvoj regionu a krajiny", realizace praktické části výuky v rámci existujících studijních programů vyučovaných na fakultách a ústavech Slezské univerzity, výuka celouniverzitního předmětu
* zaměřeného na principy udržitelnosti a a regenerativní budoucnosti v rámci všech studijních programů SU);
* vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti provázané primárně s výše uvedenými studijními programy;
* společenská role (kurzy celoživotního vzdělávání a univerzity třetího věku, vzdělávací programy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ, organizované vzdělávací akce pro veřejnost, návštěvnická expozice pro individuální návštěvníky, kulturní akce a umělecká vystoupení apod.

Bližší popis konkrétní aktivit v provozní fázi je uveden ve studii proveditelnosti - část 4.2 "Popis služeb, které budou díky projektu poskytovány".

**Popis realizačního týmu projektu:**

**Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?**

**V čem je navržené řešení inovativní?**

**Jaká existují rizika projektu?**

**Klíčová slova:**

**Specifické cíle**

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo programu:** | 10 |
| **Název programu:** | Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027 |
| **Číslo priority:** | 10.03 |
| **Název priority:** | Moravskoslezský kraj |
| **Číslo cíle politiky:** | CP 8 |
| **Název cíle politiky:**  **Číslo specifického cíle/opatření -** | Specifický cíl FST |
| **Formát ŘO:**  **Číslo specifického cíle/opatření -** | 10.03.01 |
| **Formát EK:** | 10.03.04.08.01 |
| **Název specifického cíle/opatření:** | Umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok  2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050 v souladu s Pařížskou dohodou, a dopady této transformace na zaměstnanost |
| **Procentní podíl:**  **Kategorie regionu:** | 100,00 |
| **Více rozvinuté** | 0,00 |
| **Méně rozvinuté** | 0,00 |
| **Přechodové** | 0,00 |

**Cílová skupina**

**Cílová skupina:** Instituce vzdělávací soustavy

**Popis cílové skupiny:**

* Slezská univerzita
* Mendelova univerzita
* další vysoké školy, které se následně zapojí do vzdělávaní či vědecko-výzkumné funkce

**Cílová skupina:** Malé a střední podniky

**Popis cílové skupiny:**

Malí a střední podnikatelé a firmy působící ve městě Karviná i celém Moravskoslezském kraji – jedná se o skupinu organizací, resp. jejich pracovníků, na které budou cílit vybrané vzdělávací aktivity např. kulturní nebo na podporu podnikání apod., vědecko-výzkumné aktivity či další aktivity na podporu spolupráce apod. Tyto subjekty budou také pozitivně dotčeny přímými vzdělávacími činnostmi realizovanými v rámci EDEN (viz všechny předchozí cílové skupiny) např. v podobě lepší kvalifikace jejich pracovníků, vyšší vzdělanosti obyvatel kraje nebo zvýšením aktivit obyvatel kraje v rámci udržitelného rozvoje a regenerativní budoucnosti. Současně tyto subjekty mohou být dodavatelé zboží či služeb potřebných k zajištění provozu areálu, případně můžou profitovat z výsledků výzkumných aktivit apod.

**Cílová skupina:** Nezaměstnaní

**Popis cílové skupiny:**

Jedná se o cílovou skupinou nezaměstnaných, kteří v rámci areálu Eden Silesia naleznou nové uplatnění/zaměstnání na pozicích zaměřených na provozních a servisní funkce, případně najdou zaměstnání u návazných subdodavatelů, kteří budou poskytovat zboží a služby potřebné k provozu areálu.

**Cílová skupina:** Veřejnost

**Popis cílové skupiny:**

* Účastníci dalších forem vzdělávání – jedná se o všechny ostatní účastníky vzdělávacích aktivit, kteří nejsou definováni v předešlých cílových skupinách. Jedná se o osoby, které se budou v rámci EDEN Silesia účastnit jak dalších formálních typů vzdělávání (např. v rámci CŽV nebo U3V) i neformálního vzdělávání (např. letní školy nebo příměstské tábory).
* Návštěvníci vzdělávacích expozic a dalších plánovaných akcí – jedná se zejména o individuální návštěvníky, rodiny, skupiny apod., kteří neformálním způsobem využijí zázemí EDEN Silesia k zvýšení své vlastní vzdělanosti a rozvoji poznání, zúčastní se kulturních či dalších komunitních aktivit apod.

**Cílová skupina:** Výzkumné organizace

**Popis cílové skupiny:**

Akademičtí a vědečtí pracovníci – jedná se o pracovníky SU/MENDELU a dalších VŠ a výzkumných organizací, kteří se budou podílet na vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti vázané na EDEN Silesia. Do této skupiny patří také i vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci z organizací mimo akademický sektor. Taktéž naopak se budou moci zástupci této skupiny účastnit vzdělávacích aktivit mířených na tuto skupinu.

**Cílová skupina:** Zaměstnanci

**Popis cílové skupiny:**

Další provozní, techničtí a administrativní pracovníci – jedná se jak o pracovníky SU, kteří se budou podílet na provozu EDEN Silesia, i o pracovníky z jiných organizací, kteří se zde budou moci vzdělávat v některých provozních, technických či administrativních činnostech souvisejících s provozem obdobné infrastruktury

**Cílová skupina:** Zaměstnanci odcházející z uhelného průmyslu

**Popis cílové skupiny:**

Jedná se o cílovou skupinou osob odcházejících z uhelného průmyslu, kteří v rámci areálu Eden Silesia naleznou nové uplatnění/zaměstnání na pozicích zaměřených na provozních a servisní funkce, případně najdou zaměstnání u návazných subdodavatelů, kteří budou poskytovat zboží a služby potřebné k provozu areálu.

**Cílová skupina:** Žáci a studenti

**Popis cílové skupiny:**

* Studenti nového profesně zaměřeného studijního programu SU „Regenerativní rozvoj regionu a krajiny“ – bude se jednat o nové studenty bakalářského stupně studia, kteří budou vzdělávání výhradně v rámci areálu EDEN Silesia.
* Studenti v dalších studijních programech na SU – jedná se o studenty SU, kteří se budou vzdělávat dílčím způsobem v rámci areálu EDEN Silesia ve vazbě na zaměření svého studijního programu (např. Marketing nebo Multimediální techniky) a vytvoření nového celoškolského průřezového předmětu.
* Studenti jiných vysokých škol a univerzit – jedná se o studenty studijních programů dalších VŠ, kteří budou zázemí EDEN Silesia využívat dílčích výukových aktivit (např. odborné exkurze, letní školy) ve vazbě na jejich domácí studium.

**Subjekty projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ subjektu:** | Žadatel/příjemce |
| **Kód státu:** | CZE - Česká republika |
| **Název subjektu/Jméno a příjmení:** | Slezská univerzita v Opavě |
| **IČ/RČ žadatele:**  **DIČ / VAT ID:** | 47813059 |
| **Právní forma:** | Vysoká škola (veřejná, státní) |
| **Je subjekt právnickou osobou?:** | Ano |
| **Typ plátce DPH:** | Jsem plátce DPH a mám nárok na částečný odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu |
| **Koeficient DPH:**  **Počet zaměstnanců:**  **Roční obrat (EUR): Bilanční suma roční rozvahy (EUR):**  **Velikostní kategorie podniku:**  **Kód institucionálního sektoru:** | 0,40 |
| **Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:** | Ne |
| **Zahrnout subjekt do definice rodinného** | Ne |

**podniku:**

**Statutární zástupci**

**Jméno a příjmení / Název:** PAVEL TULEJA

**Adresa:** Letní 480,73601 Havířov

**Adresy subjektu**

**Kód státu:** CZE - Česká republika

**Typ adresy:** Adresa oficiální (adresa sídla organizace)

**Název kraje:** Moravskoslezský kraj

**Název okresu:** Opava

**Název ORP:** Opava

**Městská část:** Opava (nečleněná část města)

**Obec:** Opava

**Část obce:** Předměstí

**Ulice:** Na Rybníčku

**PSČ:** 746 01

**Číslo orientační:** 1

**Číslo popisné/evidenční:** 626

**Kód druhu** 1

**čísla domovního:**

**WWW:** www.slu.cz

**Adresa uvedená textově:** Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 746 01 Opava

**Osoby subjektu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titul před jménem:** | Ing. |
| **Jméno:** | Libor |
| **Příjmení:**  **Titul za jménem:**  **Telefon:** | Chlebiš |
| **Mobil:** | 739204704 |
| **Funkce:** | projektový manažer |
| **E-mail:**    **Statutární zástupce:**  **Titul před jménem:** | [libor.chlebis@slu.cz](mailto:libor.chlebis@slu.cz)  doc. Ing. |
| **Jméno:** | Tomáš |
| **Příjmení:** | Gongol |
| **Titul za jménem:**  **Telefon:** | Ph.D. |
| **Mobil:** | 737476123 |
| **E-mail:** | tomas.gongol@slu.cz |
| **Statutární zástupce:** | Ano |
| **Funkce:** | rektor univerzity |
| **Titul před jménem:** | Ing. |
| **Jméno:** | Martina |
| **Příjmení:**  **Titul za jménem:**  **Telefon:** | Jatzková |
| **Mobil:** | 553684855 |
| **E-mail:**  **Funkce:** | [martina.jatzkova@slu.cz](mailto:martina.jatzkova@slu.cz)  finanční manažerka projektu |
| **Titul před jménem:** | doc. RNDr. |
| **Jméno:** | Gabriel |
| **Příjmení:** | Török |
| **Titul za jménem:**  **Telefon:** | Ph.D. |
| **Mobil:** | 737928755 |
| **E-mail:**  **Statutární zástupce:**  **Funkce:** | [garbriel.torok@physics.slu.cz](mailto:garbriel.torok@physics.slu.cz)  prorektor pro řízení projektů |
| **Účty projektu:**  **Název účtu:** | Slezská univerzita v Opavě - účet ČNB |
| **ód banky:**  **IBAN:** | 0710 - Česká národní banka |
| **Měna účtu:** | CZK |

**Stát:** Česká republika

**Předčíslí ABO:** 94

**Základní část ABO:** 136821

**Neplatný záznam účtu:**

**Kontaktní osoby**

**Jméno a příjmení:** Libor Chlebiš

**E-mail:** libor.chlebis@slu.cz

**Telefon:** 739204704

**Místo realizace**

598917Karviná

**Seznam odborností projektu**

**CZ NACE**

**Kód CZ NACE:** 85.42

**Název:** Terciární vzdělávání

**Indikátory**

**Kód indikátoru**: 104002

|  |  |
| --- | --- |
| **Název indikátoru**: | Pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech |
| **Měrná jednotka**: | FTE/rok - pracovní místa |
| **Typ indikátoru**: | Výsledek |
| **Výchozí hodnota**: | 0,000 |
| **Datum výchozí hodnoty**: | 1. 2. 2023 |
| **Cílová hodnota**: | 100,000 |
| **Datum cílové hodnoty**: | 31. 12. 2029 |

**Popis hodnoty**: Dosažená hodnota bude vykázána v první ZoR, a pak následně po dobu deseti let ve zprávách o udržitelnosti projektu. Hodnota indikátoru zahrnuje nově vytvořená pracovní místa v souvislosti s provozem areálu EDEN Silesia vč. pracovní místa souvisejících se vysokoškolským vzděláváním.

Za účelem vykázání v rámci projektu je uvedena hodnota, která odpovídá počtu plánovaných kmenových pracovníků. Další pracovníci, se kterými se počítá v rámci udržitelnosti projektu, mohou být např. sezonní pracovníci, dobrovolníci, praktikanti apod., tudíž do hodnoty indikátoru nejsou zahrnuti.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód indikátoru**: | 204002 |
| **Název indikátoru**: | Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech |
| **Měrná jednotka**: | FTE/rok - pracovní místa |
| **Typ indikátoru**: | Výsledek |
| **Výchozí hodnota**: | 0,000 |
| **Datum výchozí hodnoty**: | 1. 2. 2023 |
| **Cílová hodnota**: | 6,000 |
| **Datum cílové hodnoty**: | 31. 12. 2029 |

**Popis hodnoty**: Dosažená hodnota bude vykázána v první ZoR, a pak následně po dobu deseti let ve zprávách o udržitelnosti projektu. Hodnota indikátoru zahrnuje nově vytvořená pracovní místa v souvislosti s výzkumnými a vědeckými aktivitami v rámci projektu. Do hodnoty indikátoru jsou započítány rovněž i pracovními pozice servisních a provozních pracovníků, kteří zajišťují podmínky pro realizaci výzkumných a vědeckých aktivit.

Do hodnoty jsou započítání plánování stáli pracovníci ve vědě a výzkumu, pracovníci podílející se jen na výuce v hodnotě indikátoru uvedeni nejsou.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód indikátoru**: | 440002 |
| **Název indikátoru**: | Plocha podpořené rekultivované půdy |
| **Měrná jednotka**: | hektary |
| **Typ indikátoru**: | Výstup |
| **Výchozí hodnota**: | 0,000 |

**Datum výchozí hodnoty**:

**Cílová hodnota**: 60,670

**Datum cílové hodnoty**: 31. 12. 2028

**Popis hodnoty**: Hodnota tohoto indikátoru ve výši 60,67 hektaru zahrnuje celkový rozsah území, na kterém bude vybudován areál EDEN Silesia, včetně budov umístěných v území, parkovacích ploch, vodních ploch a pozemních komunikací.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód indikátoru**: | 445001 |
| **Název indikátoru**: | Rekultivovaná půda využívaná pro zeleň, sociální bydlení, ekonomické nebo jiné činnosti |
| **Měrná jednotka**: | hektary |
| **Typ indikátoru**: | Výsledek |
| **Výchozí hodnota**: | 0,000 |
| **Datum výchozí hodnoty**: | 1. 2. 2023 |
| **Cílová hodnota**: | 60,670 |
| **Datum cílové hodnoty**: | 31. 12. 2028 |

**Popis hodnoty**: Hodnota tohoto indikátoru ve výši 60,67 hektaru zahrnuje celkový rozsah území, na kterém bude vybudován areál EDEN Silesia, včetně budov umístěných v území, parkovacích ploch, vodních ploch a pozemních komunikací. Vzhledem k tomu, že areál EDEN Silesia bude využíván pro ekonomické a jiné činnosti, bude zahrnovat novou zeleň atd. je hodnota indikátoru RCR 52 totožná s hodnotou indikátoru „RCO 38 – plocha podpořené rekultivované půdy“.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód indikátoru**: | 910052 |
| **Název indikátoru**: | Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu |
| **Měrná jednotka**: | návštěvníci/rok |
| **Typ indikátoru**: | Výsledek |
| **Výchozí hodnota**: | 0,000 |
| **Datum výchozí hodnoty**: | 1. 1. 2023 |
| **Cílová hodnota**: | 285000,000 |
| **Datum cílové hodnoty**: | 31. 12. 2029 |

**Popis hodnoty**: Dosažená hodnota bude vykázána v první ZoR, a pak následně po dobu deseti let ve zprávách o udržitelnosti. Uvedená hodnota indikátorů zahrnuje veškeré návštěvníky placené části areálu:

* Individuální návštěvníky,
* Žáky mateřských, základních a středních škol účastnících se vzdělávacích kurzů,
* Účastníci pořádaných kulturních a společenských akcí,
* Návštěvníky kurzů celoživotního vzdělávání a univerzity třetího věku,
* Účastníky odborných workshopů a konferencí,
* Účastníky dalších odborně, kulturně či společensky zaměřených aktivit realizovaných v rámci areálu v souladu s popisem v této studii.

Hodnota indikátoru bude prokázána výpisem z elektronické evidence vstupů do areálu, prodaných vstupenek apod. Za účelem vykázání v rámci projektu byla hodnota, se kterou se počítá v rámci plánu udržitelnosti, upravena o další rizikové faktory, které mohou mít vliv na návštěvnost. Proto hodnota indikátoru je konzervativní odhad návštěvnosti v případě, že např. nastanou rizika typu špatného počasí apod.

**Horizontální principy**

**Typ horizontálního principu:** Rovné příležitosti a nediskriminace **Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu **Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

**Typ horizontálního principu:** Rovné příležitosti mužů a žen

**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu **Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

**Rozpočet základní**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název** | **Částka celkem** | **Procento** |
| 1 | Celkové výdaje | 2 741 384 248,65 | 107,40 |
| 1.1 | Celkové způsobilé výdaje | 2 552 500 000,00 | 100,00 |
| 1.1.1 | Celkové způsobilé přímé náklady - základ pro paušál | 2 430 952 380,95 | 95,24 |
| 1.1.1.1 | Přímé náklady investiční - základ pro paušál 7% |  | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Přímé náklady neinvestiční - základ pro paušál  7% |  | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Přímé náklady investiční - základ pro paušál 5% | 2 243 941 240,93 | 87,91 |
| 1.1.1.4 | Přímé náklady neinvestiční - základ pro paušál  5% | 187 011 140,02 | 7,33 |
| 1.1.1.5 | Přímé náklady investiční - základ pro paušál 3% |  | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Přímé náklady neinvestiční - základ pro paušál  3% |  | 0,00 |
| 1.1.2 | Nepřímé náklady | 121 547 619,05 | 4,76 |
| 1.1.2.7 | Nepřímé náklady 7% | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Nepřímé náklady 5% | 121 547 619,05 | 4,76 |
| 1.1.2.9 | Nepřímé náklady 3% | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Přímé náklady investiční - pro náklady bez paušálu |  | 0,00 |
| 1.1.4 | Přímé náklady neinvestiční - pro náklady bez paušálu |  | 0,00 |
| 1.2 | Celkové nezpůsobilé výdaje | 188 884 248,65 | 7,40 |
| 1.2.5 | Celkové nezpůsobilé výdaje Investiční | 157 914 690,67 | 6,19 |
| 1.2.6 | Celkové nezpůsobilé výdaje Neinvestiční | 30 969 557,98 | 1,21 |
| 2 | Celkové způsobilé výdaje - investiční | 2 243 941 240,93 | 87,91 |
| 3 | Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční | 308 558 759,07 | 12,09 |

**Přehled zdrojů financování**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fáze přehledu financování:** | Žádost o podporu - změna - návrh IS KP |
| **Měna:** | CZK |
| **Celkové zdroje:** | 2 741 384 248,65 |
| **Celkové nezpůsobilé výdaje:** | 188 884 248,65 |
| **Celkové způsobilé výdaje:** | 2 552 500 000,00 |
| **CZV bez příjmů:** | 2 552 500 000,00 |
| **Příspěvek Unie:**  **Národní veřejné zdroje** | 2 169 625 000,00 |
| **(bez vlastního zdroje financování):** | 255 250 000,00 |
| **Podpora celkem:** | 2 424 875 000,00 |
| **Vlastní zdroj financování:** | 127 625 000,00 |
| **Zdroj financování vlastního podílu:** | Jiné národní veřejné finanční prostředky |

**% vlastního financování -**

**méně rozvinutý region příp. nerelevantní:** 5,00

**% vlastního financování - přechodový region:**

**% vlastního financování - více rozvinutý region:**

**Finanční plán**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadí finančního plánu:** | 1 |
| **Datum předložení:** | 3. 7. 2023 |
| **Zálohová platba:** | Ano |

|  |  |
| --- | --- |
| **Záloha - plán:** | 727 462 500,00 |
| **Záloha - Investice:** | 639 523 253,66 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 87 939 246,34 |
| **Vyúčtování - plán:** | 0,00 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 0,00 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 0,00 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 0,00 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 0,00 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 0,00 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |
| **Pořadí finančního plánu:** | 2 |
| **Datum předložení:** | 1. 12. 2023 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 27 793 435,41 |
| **Záloha - Investice:** | 12 516 731,05 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 15 276 704,36 |
| **Vyúčtování - plán:** | 27 793 435,41 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 12 516 731,05 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 15 276 704,36 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 27 793 435,41 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 12 516 731,05 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 15 276 704,36 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |
| **Pořadí finančního plánu:** | 3 |
| **Datum předložení:** | 3. 6. 2024 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 48 898 421,45 |
| **Záloha - Investice:** | 28 595 645,65 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 20 302 775,80 |
| **Vyúčtování - plán:** | 48 898 421,45 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 28 595 645,65 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 20 302 775,80 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 48 898 421,45 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 28 595 645,65 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 20 302 775,80 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |
| **Pořadí finančního plánu:** | 4 |
| **Datum předložení:** | 2. 12. 2024 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 48 898 421,45 |
| **Záloha - Investice:** | 28 595 645,65 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 20 302 775,80 |
| **Vyúčtování - plán:** | 48 898 421,45 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 28 595 645,65 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 20 302 775,80 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 48 898 421,45 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 28 595 645,65 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 20 302 775,80 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadí finančního plánu:** | 5 |
| **Datum předložení:** | 2. 6. 2025 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 146 053 927,78 |
| **Záloha - Investice:** | 120 850 250,15 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 25 203 677,63 |
| **Vyúčtování - plán:** | 146 053 927,78 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 120 850 250,15 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 25 203 677,63 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 146 053 927,78 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 120 850 250,15 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 25 203 677,63 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |
| **Pořadí finančního plánu:** | 6 |
| **Datum předložení:** | 1. 12. 2025 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 146 053 927,78 |
| **Záloha - Investice:** | 120 850 250,15 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 25 203 677,63 |
| **Vyúčtování - plán:** | 146 053 927,78 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 120 850 250,15 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 25 203 677,63 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 146 053 927,78 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 120 850 250,15 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 25 203 677,63 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |
| **Pořadí finančního plánu:** | 7 |
| **Datum předložení:** | 1. 6. 2026 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 413 413 719,47 |
| **Záloha - Investice:** | 379 374 197,49 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 34 039 521,98 |
| **Vyúčtování - plán:** | 413 413 719,47 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 379 374 197,49 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 34 039 521,98 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 413 413 719,47 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 379 374 197,49 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 34 039 521,98 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |
| **Pořadí finančního plánu:** | 8 |
| **Datum předložení:** | 1. 12. 2026 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 413 413 719,47 |
| **Záloha - Investice:** | 379 374 197,49 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 34 039 521,98 |
| **Vyúčtování - plán:** | 413 413 719,47 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 379 374 197,49 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 34 039 521,98 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 413 413 719,47 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 379 374 197,49 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 34 039 521,98 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |
| **Pořadí finančního plánu:** | 9 |
| **Datum předložení:** | 1. 6. 2027 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 452 886 927,19 |
| **Záloha - Investice:** | 422 064 007,59 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 30 822 919,60 |
| **Vyúčtování - plán:** | 475 656 900,41 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 422 064 007,59 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 53 592 892,82 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 475 656 900,41 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 422 064 007,59 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 53 592 892,82 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |
| **Pořadí finančního plánu:** | 10 |
| **Datum předložení:** | 1. 12. 2027 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 0,00 |
| **Záloha - Investice:** | 0,00 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 0,00 |
| **Vyúčtování - plán:** | 466 500 002,43 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 412 907 109,61 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 53 592 892,82 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 466 500 002,43 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 412 907 109,61 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 53 592 892,82 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |
| **Pořadí finančního plánu:** | 11 |
| **Datum předložení:** | 31. 3. 2028 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 0,00 |
| **Záloha - Investice:** | 0,00 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 0,00 |
| **Vyúčtování - plán:** | 238 192 524,35 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 226 616 144,05 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 11 576 380,30 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 238 192 524,35 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 226 616 144,05 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 11 576 380,30 |
| **Závěrečná platba:** | Ano |

**Čestná prohlášení**

**Název čestného prohlášení:**

OP\_ST\_Čestné prohlášení k žádosti o podporu

**Text čestného prohlášení:**

Žadatel, resp. osoba oprávněná jednat jménem žadatele, tímto prohlašuje, že:

1. žadatel se seznámil s podmínkami poskytování podpory v rámci OPST 2021-2027 a zavazuje se je dodržovat;
2. žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v části druhé, hlavě V nebo VIII zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Splnění požadavku musí být zachováno v průběhu kompletní administrace podpořeného projektu. V případě, že je žadatel/příjemce podpory právnickou osobou, musí tuto podmínku splňovat všichni členové statutárního orgánu žadatele/příjemce podpory. Žadatel/Příjemce podpory je povinen neprodleně oznámit ŘO/ZS, pokud dojde ke změně tohoto stavu;
3. žadatel nemá v době podání žádosti o podporu žádné závazky po splatnosti vůči orgánům veřejné správy a vůči zdravotním pojišťovnám.

**Dokumenty**

**Pořadí:** 1

**Název dokumentu:** Prohlášení k podmínkám vycházejících z Posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí (SEA).

**Číslo:**

**Název předdefinovaného dokumentu:** Prohlášení k podmínkám vycházejících z Posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí (SEA).

**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická

**Doložený soubor:** Ano

**Povinný:** Ano

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Realizační

**Soubor:** Příloha č. 6 Prohlášení SEA

**Vložil/a:** TQVLCJAN

**Datum vložení:** 15. 2. 2023

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**

Prohlášení k podmínkám vycházejících z Posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí (SEA), které jsou přílohou této výzvy č. 4. Jednotlivé podmínky jsou uvedené v příloze č. 5 výzvy.

**Pořadí:** 2

**Název dokumentu:** Prohlášení žadatele k souladu realizace projektu s podmínkami DNSH

**Číslo:**

**Název předdefinovaného dokumentu:** Prohlášení žadatele k souladu realizace projektu s podmínkami DNSH

**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická

**Doložený soubor:** Ano

**Povinný:** Ano

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Realizační

**Soubor:** q\_Příloha č.12 Prohlášení\_DNSH\_Eden\_Silesia

**Vložil/a:** TQVLCJAN

**Datum vložení:** 15. 2. 2023

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:** Prohlášení žadatele k souladu realizace projektu s

podmínkami DNSH (viz příloha č. 12 výzvy).

**Pořadí:** 3

**Název dokumentu:** Studie proveditelnosti dle závazné osnovy, která

je přílohou č. 1 výzvy

**Číslo:**

**Název předdefinovaného dokumentu:** Studie proveditelnosti dle závazné osnovy, která je přílohou č. 1 výzvy

**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická

**Doložený soubor:** Ano

**Povinný:** Ano

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Realizační

**Soubor:** EDEN\_studie proveditelnosti\_final

**Vložil/a:** TQVLCJAN

**Datum vložení:** 15. 2. 2023

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:** Studie proveditelnosti dle závazné osnovy, která je

přílohou č. 1 výzvy

**Pořadí:** 4

**Název dokumentu:** Finanční analýza projektu, včetně doplňující zprávy

popisující předpoklady a způsob výpočtu datových

údajů ve finanční analýze

**Číslo:**

**Název předdefinovaného dokumentu:** Finanční analýza projektu, včetně doplňující zprávy

popisující předpoklady a způsob výpočtu datových údajů

ve finanční analýze

**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická

|  |  |
| --- | --- |
| **Doložený soubor:** | Ano |
| **Povinný:**  **Odkaz na umístění dokumentu:** | Ano |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:** | b\_CBA\_analyza\_Eden\_Silesia |
| **Vložil/a:** | TQVLCJAN |
| **Datum vložení:** | 15. 2. 2023 |
| **Verze dokumentu:** | 0001 |

**Popis dokumentu:**

Finanční analýza projektu, včetně doplňující zprávy popisující předpoklady a způsob výpočtu datových údajů ve finanční analýze

**Pořadí:** 5

**Název dokumentu:** Kumulativní rozpočet projektu s rozdělením na investiční a neinvestiční výdaje.

**Číslo:**

**Název předdefinovaného dokumentu:** Kumulativní rozpočet projektu s rozdělením na investiční a neinvestiční výdaje.

**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** elektronická

**Doložený soubor:** Ano

**Povinný:** Ano

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Realizační

**Soubor:** d\_EDEN\_Kumulativní rozpočet projektu\_final

**Vložil/a:** TQVLCJAN

**Datum vložení:** 15. 2. 2023

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**

Kumulativní rozpočet projektu dle závazného vzoru, který je přílohou č. 6 výzvy s rozdělením na investiční a neinvestiční výdaje.

**Pořadí:** 6

**Název dokumentu:** Prohlášení žadatele (příp. partnera s finančním

příspěvkem) k žádosti o podporu strategického

projektu část A, které je přílohou č. 3 výzvy

**Číslo:**

**Název předdefinovaného dokumentu:** Prohlášení žadatele (příp. partnera s finančním

příspěvkem) k žádosti o podporu strategického projektu část A, které je přílohou č. 3 výzvy

**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Doložený soubor:** | | Ano | |
| **Povinný:**  **Odkaz na umístění dokumentu:** | | Ano | |
| **Typ přílohy:** | | Realizační | |
| **Soubor:** | | c\_Příloha č.3\_prohlaseni\_zadatele\_cast\_A\_Eden | |
| **Vložil/a:** | | TQVLCJAN | |
| **Datum vložení:** | | 15. 2. 2023 | |
| **Verze dokumentu:** | | 0001 | |

**Popis dokumentu:**

Prohlášení žadatele (příp. partnera s finančním příspěvkem) k žádosti o podporu strategického projektu

část A, které je přílohou č. 3 výzvy:

* prohlášení příjemce (Slezská univerzita)
* prohlášení partnera s finanční účastí (Mendelova univerzita)

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadí:** | 7 |
| **Název dokumentu:** | Vyjádření partnerů o spolupráci |
| **Doložený soubor:**  **Povinný:**  **Odkaz na umístění dokumentu:** | Ano |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:** | vyjadreni\_spoluprace\_MSK\_SMK\_MENDELU |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 17. 2. 2023 |
| **Verze dokumentu:**  **Popis dokumentu:** | 0001 |

Vyjádření/memoranda o spolupráci:

Mendelova univerzita - finanční partner

Moravskoslezský kraj, Statutární město Karviná - nefinanční partneři

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadí:** | 8 |
| **Název dokumentu:** | Doklad k pověření osoby k jednání se SFŽP |
| **Doložený soubor:**  **Povinný:**  **Odkaz na umístění dokumentu:** | Ano |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:** | plna\_moc\_Eden\_Silesia\_OPST |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 17. 2. 2023 |
| **Verze dokumentu:**  **Popis dokumentu:** | 0001 |
| **Pořadí:** | 9 |
| **Název dokumentu:** | Umístění projektu v hranicích území dotčených těžbou  uhlí |
| **Doložený soubor:** | Ano |

|  |  |
| --- | --- |
| **Povinný:**  **Odkaz na umístění dokumentu:** |  |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:** | EDEN - místo realizace dle mapových podkladů MSK -  území po těžbě |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 17. 2. 2023 |
| **Verze dokumentu:**  **Popis dokumentu:** | 0001 |
| **Pořadí:** | 10 |
| **Název dokumentu:** | Analýza prověření infrastruktury z hlediska klimatické  odolnosti v oblasti mitigace |
| **Doložený soubor:**  **Povinný:**  **Odkaz na umístění dokumentu:** | Ano |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:** | Příloha č. 7 POSOUZENÍ KLIMATICKÉ ODOLNOSTI –  EDEN (mitigace) |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 17. 2. 2023 |
| **Verze dokumentu:**  **Popis dokumentu:** | 0001 |
| **Pořadí:** | 11 |
| **Název dokumentu:** | Analýza prověření infrastruktury z hlediska klimatické  odolnosti v oblasti adaptace |
| **Doložený soubor:**  **Povinný:**  **Odkaz na umístění dokumentu:** | Ano |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:** | Příloha č. 7 POSOUZENÍ KLIMATICKÉ ODOLNOSTI –  EDEN (adaptace) |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 17. 2. 2023 |
| **Verze dokumentu:**  **Popis dokumentu:** | 0001 |
| **Pořadí:** | 12 |
| **Název dokumentu:** | Čestné prohlášení k sanacím a rekultivacím |
| **Doložený soubor:**  **Povinný:**  **Odkaz na umístění dokumentu:** | Ano |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:** | q\_Příloha n) Prohlášení k sanaci a rekultivaci |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 17. 2. 2023 |
| **Verze dokumentu:**  **Popis dokumentu:** | 0001 |
| **Pořadí:** | 13 |
| **Název dokumentu:** | Příloha č. 2 studie proveditelnosti - 1. část Pollination  Study EPI (str. 1-100) |
| **Doložený soubor: Povinný:** | Ano |

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Realizační

**Soubor:** Czechia Project - Pollination Report V3\_1\_100

**Vložil/a:** CHLEBISL\_498666

**Datum vložení:** 13. 3. 2023

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 14

**Název dokumentu:** Příloha č. 2 studie proveditelnosti - 1. část Pollination

Study EPI (str. 101-200)

**Doložený soubor:** Ano

**Povinný:**

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Realizační

**Soubor:** Czechia Project - Pollination Report V3\_101\_200

**Vložil/a:** CHLEBISL\_498666

**Datum vložení:** 13. 3. 2023

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 15

**Název dokumentu:** Příloha č. 2 studie proveditelnosti - 1. část Pollination

Study EPI (str. 201-315)

**Doložený soubor:** Ano

**Povinný:**

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Realizační

**Soubor:** Czechia Project - Pollination Report V3\_201\_315

**Vložil/a:** CHLEBISL\_498666

**Datum vložení:** 13. 3. 2023

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 16

**Název dokumentu:** Příloha č. 2 studie proveditelnosti (marketingová analýza,

energetický koncept, stavební rozpočet)

**Doložený soubor:** Ano

**Povinný:**

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Realizační

**Soubor:** priloha\_2\_studie\_proveditelnosti

**Vložil/a:** CHLEBISL\_498666

**Datum vložení:** 13. 3. 2023

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 17

**Název dokumentu:** Příloha č. 2 studie proveditelnosti (vizualizace

navrhované podoby areálu)

**Doložený soubor:** Ano

**Povinný:**

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Realizační

**Soubor:** Priloha\_2\_SP\_vizualizace

|  |  |
| --- | --- |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 13. 3. 2023 |
| **Verze dokumentu:**  **Popis dokumentu:** | 0001 |
| **Pořadí:** | 18 |
| **Název dokumentu:** | Přílohy č. 1, 3-9 studie proveditelnosti |
| **Doložený soubor:**  **Povinný:**  **Odkaz na umístění dokumentu:** | Ano |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:** | Prilohy\_SP\_Eden\_1\_3-9 |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 14. 3. 2023 |
| **Verze dokumentu:** | 0001 |

**Popis dokumentu:**

Příloha 1 Seznam parcel dotčených projektem

Příloha 3 Podrobná rešerše studijních programů v ČR

Příloha 4 Příklady relevantních inzerátů na pracovní pozice

Příloha 5 Letter of intent International Space a Science Institute a anotace výzkumného záměru

Příloha 6 Průzkum trhu – Studie proveditelnosti Eden Silesia Park

Příloha 7 Analýza rizik a limitů souvisejících s vybranými lokalitami

Příloha 8 Soupis navrhovaného vybavení

Příloha 9 Znalecké posudky k relevantním pozemkům

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadí:** | 19 |
| **Název dokumentu:** | Kumulativní rozpočet projektu s rozdělením na investiční  a neinvestiční výdaje - aktualizace 7/2023 |
| **Doložený soubor:**  **Povinný:**  **Odkaz na umístění dokumentu:** | Ano |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:** | EDEN\_Kumulativní rozpočet projektu\_v5\_EDEN\_final\_pripominky1 |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 20. 7. 2023 |
| **Verze dokumentu:**  **Popis dokumentu:** | 0001 |
| **Pořadí:** | 20 |
| **Název dokumentu:** | Studie proveditelnosti - aktualizace červenec 2023 |
| **Doložený soubor:**  **Povinný:**  **Odkaz na umístění dokumentu:** | Ano |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:** | EDEN\_studie proveditelnosti\_verze\_07\_2023 |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 20. 7. 2023 |
| **Verze dokumentu:**  **Popis dokumentu:** | 0001 |

Obsahuje:

* aktualizovanou studii proveditelnosti (.pdf soubor - čistopis)
* aktualizovanou studii proveditelnosti (.docx soubor - změnová verze)
* vypořádání/vysvětlení připomínek

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadí:** | 21 |
| **Název dokumentu:** | Doplněné přílohy č. 10 a 11 studie proveditelnosti |
| **Doložený soubor:**  **Povinný:**  **Odkaz na umístění dokumentu:** | Ano |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:** | prilohy\_10\_11\_SP\_Eden\_Silesia |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 20. 7. 2023 |
| **Verze dokumentu:** | 0001 |

**Popis dokumentu:**

Příloha č. 10 - Memorandum o spolupráci mezi SU a OKD a.s.

Příloha č. 11 - Vybrané finanční ukazatele Eden Project Limited

**Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2021+**

Identifikátor: 1084860

Alternativní identifikátor: Z3Y-L\_SV-US7FWHG7\_-3AA

Revize: 2

Jméno souboru: Tisková verze žádosti 053lMQ-0002.pdf

Typ souboru: application/pdf

Velikost: 145119

Otisk: A+hCQCELrLRporTQ1WTloKrGBDZJ1rr5Omll/I7LS9FlFQJYpD5wpPZIF45rC2Mvcuvu6eWpPCVLSeR0DqRuYA==

Dokument je opatřen následujícími podpisy:

Datum podpisu: 22.07.2023 10:28:17

Použitý certifikát

Vystavitel: CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ

Subjekt: SERIALNUMBER=P521468, G=Gabriel, SN=Török, CN=RNDr. Gabriel Török Ph.D.,

OU=918, OU=Fyzikální ústav v Opavě, O=Slezská univerzita v Opavě, OID.2.5.4.97=NTRCZ-47813059, C=CZ

Platnost od: 19.07.2023 8:21:01

Platnost do: 07.08.2026 8:21:01

Sériové č.: 015E26ED

Krypt. otisk: 495DC264F2C87A0931601490F58131E2C1FD267C

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 09.10.2023 13:49:23 platné.