DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01727/2023/KPP ze dne 2. 5. 2023

(dále jen „dohoda“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:		28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen: 	Mgr. et Mgr. Lukášem Curylem, náměstkem hejtmana kraje

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Barletta s.r.o.

se sídlem:	Kubelíkova 1258/43, Žižkov, 130 00 Praha 3

zastoupen:	Matějem Chlupáčkem, jednatelem

IČO:	24180742

bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu:	1115480037/5500

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn. C 186192.

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 2. 5. 2023 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01727/2023/KPP (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je poskytnutí dotace na realizaci projektu „To se vysvětlí, soudruzi! – seriál České televize a německé ZDF“ (dále jen „projekt“).

Dne 29. 8. 2023 byla do datové schránky poskytovatele dotace dodána žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu, a to vzhledem ke složitosti natáčení a náročným postprodukčním trikům, kdy došlo k prodloužení celé výroby projektu.

# III.
NAROVNÁNÍ

- Z důvodu způsobeného okolnostmi nezávislými na příjemci se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení projektu (15. 8. 2023) a pro předložení závěrečného vyúčtování projektu (4. 9. 2023) se nepovažují za porušení smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly, že:

- za termín pro ukončení realizace projektu se považuje datum 15. 3. 2024,

- za termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu se považuje datum 1. 4. 2024.

- Smluvní strany se dále dohodly, že za uznatelné se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 15. 3. 2023 do 15. 3. 2024 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

- Příjemce zpracuje k 31. 12. 2023 zprávu o tom, v jaké výši byla použita poskytnutá dotace, a předloží ji nejpozději do 15. 1. 2024. Zpráva se považuje za předloženou poskytovateli dnem jejího dodání do datové schránky poskytovatele, předáním k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu. Porušení podmínky uvedené ve větě první bude považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za toto porušení rozpočtové kázně se stanoví v souladu s čl. V odst. 4 písm. a) smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda o narovnání narovnává pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. V odst. 3 písm. c), g) a čl. VI odst. 1 písm. a) smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy touto dohodou neupravené se nemění.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv provede poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ________ ze dne 7. 12. 2023.

| V Ostravě dne: |  | V dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo náměstek hejtmana kraje |  | za příjemce Matěj Chlupáček jednatel |

Tuto dohodu o narovnání je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka hejtmana kraje podepisuje smlouvu hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.