ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 14

Datum konání: 7.12.2023

Materiál č.: 9/8

Název: Zahájení realizace projektu Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Hana Kaštovská, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6045 ze dne 20. 11. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1369 ze dne 7. 9. 2023

  - bere na vědomí

informaci o stavu přípravy a změně struktury financování projektu „Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 v roce 2024 před výběrem projektu k poskytnutí podpory z Evropské unie dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín“ v maximální výši 114.950 Kč v případě nevybrání projektu k poskytnutí podpory z Evropské unie

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektu ve spolupráci s odborem zdravotnictví připravuje projekt „Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín“ (dále jen „projekt“).

Profinancování a kofinancování projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2254 ze dne 22. 9. 2016 ve znění usnesení č. 13/1369 ze dne 7. 9. 2023.

Předmětem projektu je výstavba nového objektu správy a výjezdového stanoviště pro dvě posádky rychlé zdravotnické pomoci a rychlé lékařské pomoci v městě Nový Jičín. Stávající budova se nachází v záplavové oblasti města.

Projekt bude předložen do 12. výzvy Integrovaný záchranný systém - ZZS krajů – SC 2.1 (MRR) vyhlášené v rámci Integrovaného regionálního programu 2021-2027, specifický cíl 2.1 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům.

Jedná se o výzvu, ve které jsou vyhrazeny finanční prostředky pouze pro projekty uvedené v Regionálním akčním plánu (dále jen „RAP“) a žádost o dotaci s ním musí být v souladu. Nejzazší termín ukončení realizace projektu stanovený výzvou je 30. 9. 2027.

V srpnu letošního roku byla zpracována aktualizace projektové dokumentace včetně aktualizace položkového rozpočtu stavby.

V rámci výše uvedeného specifického cíle 2.1 je vyhrazena samostatná alokace pro projekty Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“) a Policie České republiky (dále jen „PČR“) a samostatná alokace pro projekty zdravotnických záchranných služeb jednotlivých krajů (dále jen „ZZS“). Alokace pro ZZS je pak dále rozdělena mezi jednotlivé kraje. Projekty předložené do výzvy ZZS musí být v souladu se schváleným Regionálním akčním plánem (dále jen „RAP“) daného kraje.

V platném RAP Moravskoslezského kraje jsou v oblasti ZZS uvedeny projekty Výstavba výjezdové stanoviště Nový Jičín a Městečko bezpečí s celkovou výší dotace z EFRR 239 mil. Kč pro oba projekty.

Na začátku listopadu byla dokončena jednání o přesunu části finanční alokace vyhrazené pro HZS ČR a PČR na realizaci projektů tzv. center bezpečí. V současné době probíhá schvalovací proces navýšení celkové alokace vyhrazené v RAP Moravskoslezského kraje pro ZZS na cca 352 mil. Kč. Zároveň s navýšením celkové alokace dojde ke změně jejího rozdělení mezi projekt Městečko bezpečí (174 mil. Kč) a projekt Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín (178 mil. Kč).

Předpokládaná struktura financování po schválení změny RAP:

Celkové předpokládané náklady projektu	250.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	209.066.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	31.360.000 Kč

- podíl Evropské unie (profinancování)	177.706.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	40.934.000 Kč

Po schválení změny RAP (předpoklad do konce roku 2023) bude možné předložit žádost o podporu do výzvy. Vydání rozhodnutí o dotaci lze pak očekávat až za dalších 6 měsíců po předložení žádosti.

Z tohoto důvodu je nutné vyhlásit výběrové řízení na stavební práce co nejdříve, aby bylo reálné celý projekt dokončit nejpozději v termínu stanoveném výzvou. Účinnost smlouvy s vybraným uchazečem bude navázána na výběr projektu k poskytnutí podpory z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, pokud tedy projekt nezíská dotaci, budou utopenými výdaji pouze výdaje spojené s administrací výběrového řízení na stavební práce v předpokládané výši 114.950 Kč.

Dopad na rozpočet kraje

Zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu ve výši 250.000 tis. Kč na základě usnesení č. 13/1369 ze dne 07. 09. 2023.  Na přípravu projektu bylo do konce roku 2022 vynaloženo 2.198,02 tis. Kč a v rozpočtu kraje na rok 2023 jsou alokovány prostředky ve výši 2.601,58 tis. Kč v odvětví zdravotnictví.

Zbývající finanční prostředky na realizaci projektu jsou součástí návrhu rozpočtu kraje na rok 2024 a aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2025-2027, které jsou předkládány na stejné jednání orgánů kraje ke schválení.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o zahájení realizace projektu, vzalo na vědomí riziko vzniku nákladů hrazených z vlastních zdrojů a změnu struktury financování dle bodů 1) až 3) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	82

Datum konání:	20. 11. 2023

Materiál č.:		9/2

Název:	Zahájení realizace projektu Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín

Číslo usnesení: 82/6045

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5578 ze dne 21. 8. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1369 ze dne 7. 9. 2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu přípravy a změně struktury financování projektu „Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 v roce 2024 před výběrem projektu k poskytnutí podpory z Evropské unie dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů u projektu „Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín“ v maximální výši 114.950 Kč v případě nevybrání projektu k poskytnutí podpory z Evropské unie

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1) až 3) tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 12. 2023