## RMK 31_10_2023_hodnoty
Příloha č. 4
Přehled akcí reprodukce majektu kraje v roce 2023
v tis. Kč
ORG | Název akce | Výdaje na akci celkem | Vlastní zdroje PO | Výdaje v předchozích letech |  | Rozpočet | Skutečnost | % plnění | Plánované výdaje v letech |  |  |  | Poznámka
|  |  |  | před r. 2022 | 2022 | stav k 30.10.2023 |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | po r. 2026
ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE:
4077 | Rekonstrukce budovy krajského úřadu | 261149.2816 | 0 | 215990.82 | 22178.4617 | 17980 | 3006.7471 | 16.7227 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Sloupec "Výdaje na akci celkem" zahrnuje výdaje od roku 2005.
5337 | Kapitálové výdaje - ICT - činnost krajského úřadu | 106318.0812 | 0 | 53081.4782 | 4955.703 | 30030.9 | 19741.1517 | 65.7361 | 18250 | 0 | 0 | 0 | Sloupec "Výdaje na akci celkem" zahrnuje výdaje od roku 2015.
5338 | Ostatní kapitálové výdaje - činnost krajského úřadu | 57952.6278 | 0 | 31679.0949 | 3494.8328 | 12478.7 | 4498.5813 | 36.0501 | 10300 | 0 | 0 | 0 | Sloupec "Výdaje na akci celkem" zahrnuje výdaje od roku 2015.
5339 | Kapitálové výdaje – činnost zastupitelstva kraje | 11568.6596 | 0 | 6058.1782 | 3810.4815 | 50 | 0 | 0 | 1650 | 0 | 0 | 0 | Sloupec "Výdaje na akci celkem" zahrnuje výdaje od roku 2015.
| ODVĚTVÍ VLASTNÍ SPRÁVNÍ ČINNOST KRAJE A ČINNOST ZASTUPITELSTVA KRAJE CELKEM | 436988.6502 | 0 | 306809.5713 | 34439.4789 | 60539.6 | 27246.4801 | 45.006 | 35200 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU:
4707 | Nákup pozemků a ostatních nemovitostí | 86810.99 | 0 | 0 | 0 | 83810.99 | 36965.6405 | 44.106 | 3000 | 0 | 0 | 0 | -
5057 | Realizace energetických úspor metodou EPC ve vybraných objektech Moravskoslezského kraje | 202036.2814 | 0 | 177170.2415 | 19240.3699 | 5625.67 | 834.9 | 14.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jedná se o celkové náklady na realizaci investičních opatření, včetně úhrady úroků a služeb za energetický management.
5313 | Výdaje související se sdílenými službami - investiční | 241.4 | 0 | 4070 | 651.464 | 241.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2023, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5344 | Zajištění přípravy, realizace a havárie v rámci akcí reprodukce majetku | 73241.75 | 0 | 0 | 0 | 73241.75 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2023, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
| ODVĚTVÍ FINANCÍ A SPRÁVY MAJETKU CELKEM | 362330.4214 | 0 | 181240.2415 | 19891.8339 | 162919.81 | 37800.5405 | 23.2019 | 53000 | 50000 | 50000 | 50000
ODVĚTVÍ DOPRAVY:
4079 | Rekonstrukce a modernizace silnice II/478, III/47811 Ostrava, ul. Mitrovická | 83300 | 0 | 0 | 0 | 75300 | 46214.8887 | 61.3744 | 8000 | 0 | 0 | 0 | -
4081 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, výstavba odbavovací plochy APN S3 | 322439 | 0 | 1009.14 | 421.08 | 129478.78 | 624.118 | 0.48202 | 191530 | 0 | 0 | 0 | -
4123 | Osazení a správa pachových ohradníků na vybraných úsecích silnic II. a III. tříd v Moravskoslezském kraji (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 11651.374 | 1 | 1067.374 | 833 | 1650 | 680 | 41.2121 | 2100 | 2000 | 2000 | 2000 | -
4190 | Rekonstrukce mostů ev. č. 486-011, 012 Hukvaldy (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 100120 | 120 | 0 | 26500 | 73500 | 33000 | 44.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4191 | Rekonstrukce mostu ev. č. 478-008 Polanka nad Odrou (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 49100 | 0 | 0 | 0 | 49100 | 12000 | 24.4399 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4246 | Výstavba nové haly soli včetně demolice stávající haly – CM Rýmařov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 31988 | 888 | 0 | 0 | 31100 | 3777.7091 | 12.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4277 | Opěrné zdi na silnici III/48312 Čeladná - Podolanky (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 11300 | 0 | 0 | 0 | 11300 | 7000 | 61.9469 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4278 | Souvislá oprava silnice III/45820 Krnov, ul. Partyzánů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 41707.16 | 47.16 | 0 | 26260 | 15400 | 15300 | 99.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4284 | Zpevnění svahu na ul. 26.dubna v k. ú. Stará Plesná, obec Ostrava (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2500 | 89.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4285 | Silnice II/450 – rekonstrukce mostu ev. č. 450-005 mezi obcemi Rudná pod Pradědem a Podlesí (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 17523.32 | 23.32 | 0 | 14780 | 2720 | 2720 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4331 | Oprava III/47216 Karviná, ul. Polská (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 12000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4332 | Silnice III/01144 rekonstrukce mostu ev. č. 01144-5 v obci Milíkov (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 19746 | 0 | 0 | 0 | 19746 | 16000 | 81.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4333 | Obnova vozového parku SSMSK, p. o. (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4334 | Silnice II/470, příprava stavby „Komunikace – Severní spoj“ v Ostravě (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 51000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 100 | 1.6667 | 1000 | 32000 | 12000 | 0 | -
4335 | Příprava výstavby tramvajové tratě Ostrava – Orlová – Karviná (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 55800 | 0 | 0 | 0 | 4800 | 600 | 12.5 | 1000 | 20000 | 30000 | 0 | -
4336 | Rekonstrukce silnice III/46817 ul. Lidická vč. opěrných zdí (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 31000 | 0 | 0 | 0 | 31000 | 13000 | 41.9355 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4337 | Propustkový program (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 25000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 9000 | 90 | 15000 | 0 | 0 | 0 | -
4338 | Oprava III/4642 Opava, ul. Těšínská, ul. Nádražní okruh Opava (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 25500 | 0 | 0 | 0 | 25500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4339 | Oprava III/4629 Větřkovice - silnice I/57 (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 19500 | 0 | 0 | 0 | 19500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4340 | Oprava havarijních úseků (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 80000 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 100 | 30000 | 0 | 0 | 0 | -
4341 | Silnice II/478 Nová Krmelínská Ostrava a Mostní II. Etapa | 303820.47 | 0 | 0 | 0 | 10751.47 | 9922.5935 | 92.2906 | 37759 | 50000 | 205310 | 0 | -
4342 | Rekonstrukce provozní budovy cestmistrovství Hlučín, středisko Opava Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 13900 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 400 | 13000 | 0 | 0 | -
4343 | Novostavba garáží a dílen v areálu cestmistrovství Frýdek-Místek Správy silnic Moravskoslezského kraje, p. o. (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 84600 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 6000 | 68400 | 8700 | 0 | -
4344 | Silnice III/4866 – Rekonstrukce mostu ev. č. 4866-4 přes potok Lomná v obci Trojanovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 4000 | 33.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4355 | Souvislé opravy silnic II. a III. tříd, včetně mostních objektů (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 493526 | 9376.98 | 2208064.983 | 256592 | 493526 | 403526 | 81.7639 | 166000 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2023, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4788 | Vypořádání pozemků pod stavbami silnic II. a III.třídy | 1000 | 0 | 71577.0967 | 2500.089 | 1000 | 177.07 | 17.707 | 5000 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2023, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5180 | Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví dopravy | 8773.4328 | 0 | 4488.9818 | 3553.501 | 730.95 | 730.946 | 99.9995 | 0
5741 | Okružní křižovatka silnic III/46611 x III/4697, Ludgeřovice (Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 9000 | 0 | 0 | 0 | 9000 | 8000 | 88.8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5752 | Letiště Leoše Janáčka Ostrava, ostatní reprodukce majetku kraje | 1554 | 0 | 1032.132 | 0 | 1554 | 0 | 0 | 8954 | 0 | 0 | 0 | Akce budou realizovány společností Letiště Ostrava, a. s. a fnancování akcí bude řešeno formou zápočtu nájemného.
5954 | Rekonstrukce vzletové a přistávací dráhy a navazujících provozních ploch Letiště Leoše Janáčka Ostrava | 73093.7507 | 0 | 31.2501 | 33086.9007 | 34273.6 | 0 | 0 | 5702 | 0 | 0 | 0 | Celkové výdaje činí 4.273.094 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
| ODVĚTVÍ DOPRAVY CELKEM | 1999742.5075 | 10456.46 | 2287270.9576 | 364526.5707 | 1142730.8 | 650873.3253 | 56.9577 | 478445 | 185400 | 258010 | 2000
ODVĚTVÍ CHYTRÉHO REGIONU:
4050 | Dynamický systém rezervace parkovacích míst u budov KÚ MSK | 1631.0314 | 0 | 0 | 1470.0314 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4245 | Reprodukce majetku kraje v odvětví chytrého regionu | 2239.5 | 0 | 0 | 84.458 | 2239.5 | 1823.9949 | 81.4465 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2023, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4303 | Realizace energeticky úsporných opatření na budovách v majetku MSK | 19427.21 | 0 | 0 | 0 | 19427.21 | 571.725 | 2.9429 | 100000 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2023, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5407 | Pořízení mapových podkladů a datových souborů | 2420 | 0 | 0 | 0 | 2420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5878 | Vysokorychlostní datová síť (Moravskoslezské datové centrum, příspěvková organizace, Ostrava) | 127076.1635 | 0 | 119.7446 | 6154.019 | 35858.4 | 19830.1552 | 55.3013 | 19259 | 21895 | 21895 | 21895 | -
| ODVĚTVÍ CHYTRÉHO REGIONU CELKEM | 152793.905 | 0 | 119.7446 | 7708.5084 | 60106.11 | 22225.8751 | 36.9777 | 119259 | 21895 | 21895 | 21895
ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ:
4137 | Středisko hasičské a záchranné služby Město Albrechtice - řešení střešní konstrukce | 3000 | 0 | 0 | 78.65 | 2921.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4984 | Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje - dovybavení | 48908.0447 | 0 | 48301.3747 | 0 | 606.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5179 | Opravy majetku realizované z pojistných náhrad v odvětví krizového řízení | 2005.88 | 0 | 1989.28 | 0 | 16.6 | 16.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5630 | Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje – výměna výjezdových vrat a úprava dezinfekčního koutu | 1300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ CELKEM | 55213.9247 | 0 | 50290.6547 | 78.65 | 4844.62 | 16.6 | 0.34265 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ KULTURY:
4042 | Odvodnění budovy Těšínského divadla (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) | 8122.9433 | 122.94 | 0 | 4949.9433 | 3050.06 | 918.0386 | 30.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4043 | Žerotínský zámek - revitalizace objektu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 4407.191 | 0 | 0 | 474.631 | 3932.56 | 187.55 | 4.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4067 | Zámek Nová Horka - revitalizace části objektu (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 11850.0036 | 0 | 608.0435 | 7788.9601 | 3453 | 1104.972 | 32.0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4116 | Stabilizace zdiva hradu Hukvaldy (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 14981.63 | 0 | 1981.63 | 0 | 13000 | 3068.6033 | 23.6046 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4124 | Oprava havarijního stavu střechy Kotulovy dřevěnky (Muzeum Těšínska, příspěvková organizace, Český Těšín) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4136 | Reprodukce movitého hmotného majetku kraje v odvětví kultury | 12716.77 | 0 | 0 | 1289.5689 | 12716.77 | 3030.778 | 23.8329 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2023, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4241 | Vybudování ČOV Sovinec (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 10650.43 | 0 | 0 | 611.05 | 10039.38 | 1071.4304 | 10.6723 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4347 | Zámek Bruntál - revitalizace objektu II (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 176070.85 | 0 | 0 | 0 | 1070.85 | 1070.85 | 100 | 6000 | 10000 | 70000 | 89000 | -
4350 | Hrad Sovinec - Revitalizace vstupní části objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 14576 | 1076 | 0 | 0 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4354 | Výměna prosklené fasády (Těšínské divadlo Český Těšín, příspěvková organizace) | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5250 | Reprodukce movitého nehmotného majetku kraje v odvětví kultury | 7142.02 | 0 | 48936.4479 | 230.8075 | 7142.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2023, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5254 | Podpora rozvoje muzejnictví v Moravskoslezském kraji - příspěvkové organizace MSK | 28083.7184 | 0 | 24214.96 | 527.7584 | 2165 | 1015.4296 | 46.9021 | 588 | 588 | 0 | 0 | -
5748 | Zámek Nová Horka - dobudování infrastruktury a zázemí (Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace) | 65060.17 | 0 | 1545.17 | 239.58 | 50775.42 | 7173.0869 | 14.1271 | 12500 | 0 | 0 | 0 | -
5819 | Zakoupení jednotného vstupenkového systému | 334.768 | 0 | 320.368 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5847 | Hrad Hukvaldy - dobudování infrastruktury (Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 33882.3667 | 0 | 12101.4644 | 15832.8722 | 5948.03 | 3057.7327 | 51.4075 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5955 | Zámek Bruntál - revitalizace objektu (Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace) | 145199.7 | 994 | 4205.7 | 0 | 20142 | 493.4983 | 2.4501 | 45000 | 44000 | 30858 | 0 | -
| ODVĚTVÍ KULTURY CELKEM | 540078.561 | 2192.94 | 93913.7838 | 31945.1715 | 153949.49 | 23191.9697 | 15.0647 | 74088 | 54588 | 100858 | 89000
ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU:
4244 | Obnova techniky na Jesenické magistrále | 1450.346 | 0 | 0 | 1380.366 | 69.98 | 69.965 | 99.9786 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5307 | Reprodukce majetku kraje v odvětví cestovního ruchu (udržitelnost projektů) | 484 | 0 | 3220.3429 | 2512.9317 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2023, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5883 | Dotační program-Program na podporu technických atraktivit - příspěvkové organizace MSK | 100072 | 0 | 100000 | 0 | 72 | 36 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ CESTOVNÍHO RUCHU CELKEM | 102006.346 | 0 | 103220.3429 | 3893.2977 | 625.98 | 105.965 | 16.9279 | 0 | 0 | 0 | 0
ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ:
4139 | Nákup budov a pozemků v Opavě (Sírius, příspěvková organizace, Opava) | 13500 | 0 | 10650 | 0 | 2850 | 2850 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4140 | Venkovní úpravy ploch, ul. Rybářská (Domov Bílá Opava, příspěvková organizace, Opava) | 1694.005 | 194 | 0 | 539.055 | 960.95 | 378.972 | 39.4372 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4142 | Sanace budovy SO-01 (Náš svět, příspěvková organizace, Pržno) | 1500 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4144 | Humanizace Domova Odry - půdní vestavba (Domov Odry, příspěvková organizace) | 6274.62 | 3374.62 | 0 | 0 | 2900 | 2900 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4155 | Rekonstrukce objektu Na Pomezí (Sírius, příspěvková organizace, Opava) | 64500 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 30000 | 30000 | -
4157 | Novostavba Dětského centra (Dětské centrum Pluto, příspěvková organizace, Havířov) | 53895 | 295 | 0 | 0 | 3000 | 509.5431 | 16.9848 | 25300 | 25300 | 0 | 0 | -
4290 | Zvýšení požární ochrany (Domov Na zámku, příspěvková organizace, Kyjovice) | 6887.27 | 3387.27 | 0 | 66.55 | 3433.45 | 3333.02 | 97.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4291 | Požárně bezpečnostní řešení objektu Domova Odry (Domov Odry, příspěvková organizace) | 16500 | 800 | 0 | 0 | 15700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4373 | Provedení sanace 1.PP objektů správní budovy a pavilonu E (Domov Březiny, příspěvková organizace, Petřvald) | 8171.9 | 108.9 | 0 | 0 | 8063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4409 | Revitalizace suterénu pavilonu E (Domov Březiny, příspěvková organizace, Petřvald) | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4413 | Dešťová a splašková kanalizace (Domov NaNovo, příspěvková organizace, Studénka) | 232.31 | 0 | 0 | 0 | 232.31 | 232.303 | 99.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4583 | Nákupy budov, pozemků a rekonstrukce objektů v rámci transformace pobytových sociálních služeb (příspěvkové organizace MSK) | 4400 | 0 | 0 | 0 | 4400 | 4400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5032 | Pořizování movitého majetku - příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí | 457 | 0 | 0 | 385 | 72 | 71.39 | 99.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5347 | Nákup automobilů pro příspěvkové organizace v odvětví sociálních věcí | 3960 | 0 | 15877 | 2190 | 3960 | 2420 | 61.1111 | 2000 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2023, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5737 | Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice | 329999.8532 | 0 | 8146.9115 | 44564.7417 | 260493.2 | 105823.4187 | 40.6243 | 16795 | 0 | 0 | 0 | Dotace z programu MPSV „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb“ maximálně ve výši 65.000 tis. Kč.
5758 | Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova (Domov Duha, příspěvková organizace, Nový Jičín) | 300000.33 | 0 | 3655.24 | 162.14 | 93803.95 | 33357.2472 | 35.5606 | 132379 | 20000 | 50000 | 0 | Dotace z programu MPSV „Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb“ ve výši 35.431 tis. Kč.
5958 | Výstavba administrativní budovy (Fontána, příspěvková organizace, Hlučín) | 15853 | 5553.05 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celkové výdaje činí 15.853 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
| ODVĚTVÍ SOCIÁLNÍCH VĚCÍ CELKEM | 831825.2882 | 15712.84 | 38329.1515 | 47907.4867 | 408168.86 | 156275.894 | 38.2871 | 177474 | 47300 | 80000 | 30000
ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ:
4002 | Stavební úpravy části školy pro potřeby Vzdělávacího a výcvikového střediska a umístění sídla Správy silnic MSK v Ostravě-Zábřehu (Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace) | 63564.5863 | 132 | 896.5333 | 360.943 | 28175.11 | 5 | 0.017746 | 34000 | 0 | 0 | 0 | -
4004 | Rekonstrukce střechy a zateplení fasády (Gymnázium, Třinec, přípspěvková organizace) | 48500.05 | 0 | 127.05 | 554.18 | 20818.82 | 122.2694 | 0.5873 | 27000 | 0 | 0 | 0 | -
4012 | Rekonstrukce školního dvora (Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace) | 19730.39 | 510 | 0 | 263.57 | 18956.82 | 18956.8096 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4015 | Rekonstrukce obálky budovy a podhledu sálu (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace) | 5974 | 0 | 636.46 | 0 | 5337.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4018 | Propojení budovy školy a jídelny a instalace výtahu (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) | 12720.0053 | 0 | 72.6 | 3014.2253 | 9633.18 | 9633.1747 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4026 | Havarijní stav střech (Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 24682.8071 | 0 | 6341.5668 | 17825.1003 | 516.14 | 516.1385 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4027 | Rekultivace vnitrobloku a zpevněné plochy (Polské gymnázium – Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) | 11567.991 | 73 | 257.73 | 111.441 | 11125.82 | 1062.148 | 9.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4031 | Vybudování systému čištění odpadních vod (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 76.5 | 1423.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4032 | Instalace sálavého vytápění a obložení stěn tělocvičny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) | 4050.0016 | 0 | 0 | 3934.7816 | 115.22 | 115.2184 | 99.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4034 | Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace) | 28500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1243.275 | 49.731 | 10000 | 8500 | 7500 | 0 | -
4037 | Rekultivace sportovního areálu Gymnázia a SOŠ (Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace) | 43618.005 | 18 | 375.1 | 200.255 | 24.65 | 0 | 0 | 20000 | 23000 | 0 | 0 | -
4040 | Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace) | 34299.9943 | 0 | 847 | 17962.7743 | 15490.22 | 14528.2375 | 93.7897 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4074 | Celková oprava střechy (Dětský domov a Školní jídelna, Radkov-Dubová 141, příspěvková organizace) | 28999.9929 | 0 | 414.788 | 2126.4549 | 26458.75 | 23746.4875 | 89.7491 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4080 | Novostavba školních dílen (Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace) | 43339 | 0 | 139 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1000 | 12000 | 30000 | 0 | -
4082 | Novostavba školní družiny (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) | 10300 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 227.359 | 17.4892 | 9000 | 0 | 0 | 0 | -
4092 | Zateplení budovy a výměna výplní otvorů (Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace) | 1650 | 0 | 0 | 618.31 | 1031.69 | 470.69 | 45.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4094 | Rekonstrukce sportovního hřiště (Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 17599.9977 | 0 | 83.127 | 5423.1507 | 12093.72 | 9962.0334 | 82.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4095 | Výstavba ředitelství včetně spojovacích chodeb (Střední škola technická a dopravní, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace) | 102580.007 | 80 | 402.93 | 679.667 | 1417.41 | 210.54 | 14.8539 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | -
4102 | Obnova movitého majetku škol a školských zařízení | 21281.44 | 0 | 18246.884 | 23805.571 | 21281.44 | 10734.537 | 50.4408 | 10000 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2023, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4105 | Vybavení rekonstruovaných objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) | 7420.804 | 0 | 650.694 | 0 | 6770.11 | 5382.1226 | 79.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4107 | Zpevněné plochy O. Jeremiáše (Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 3450 | 0 | 108.9 | 0 | 3341.1 | 3341.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4111 | Odstranění vlhkosti zdiva a nová kanalizace (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 15547.08 | 447.08 | 100 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4114 | Rozšíření a modernizace prostor školy (Základní škola a Mateřska škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvkové organizace) | 25219.96 | 0 | 647.36 | 0 | 24572.6 | 5164.9784 | 21.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4159 | Rekonstrukce prostor školní kuchyně (Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 39700 | 0 | 0 | 0 | 39700 | 1388.406 | 3.4972 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4160 | Výměna střešní krytiny (Albrechtova střední škola, Český Těšín, příspěvková organizace) | 32494.0053 | 294 | 0 | 873.1253 | 31326.88 | 30965.5511 | 98.8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4162 | Oprava krovů a střešního pláště budov školního statku (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) | 50095.6369 | 0 | 0 | 4805.8369 | 21189.8 | 17661.8268 | 83.3506 | 24100 | 0 | 0 | 0 | -
4163 | Oprava rozvodů vody (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 9836.9971 | 187 | 0 | 204.6871 | 5295.31 | 5295.31 | 100 | 4150 | 0 | 0 | 0 | -
4164 | Rekonstrukce sociálních zařízení a zavedení teplé vody do tříd (Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace) | 7929.32 | 0 | 0 | 177 | 7752.32 | 7651.8827 | 98.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4167 | Sanace základových a obvodových konstrukcí (Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace) | 7950.43 | 0 | 0 | 175 | 7775.43 | 4859.269 | 62.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4169 | Výměna oken a zateplení (Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava-Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace) | 4000 | 0 | 0 | 30.25 | 3969.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4201 | Rekonstrukce objektu (Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvková organizace) | 25600 | 0 | 0 | 160.93 | 439.07 | 0 | 0 | 10000 | 15000 | 0 | 0 | -
4202 | Odstranění vlhkosti zdiva (Základní škola, Ostrava-Mariánské Hory, Karasova 6, příspěvková organizace) | 20259.1998 | 0 | 0 | 379.1898 | 19880.01 | 16755.6241 | 84.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4204 | Rekonstrukce kotelny (Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace) | 3438.7071 | 338.7 | 0 | 2397.7771 | 702.23 | 702.2229 | 99.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4205 | Sanace zdiva Sadová 29 (Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace) | 1641.3 | 106 | 0 | 100 | 1435.3 | 1435.2911 | 99.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4206 | Rekonstrukce dešťové kanalizace (Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace) | 2379.6575 | 200 | 0 | 1355.8375 | 823.82 | 823.8193 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4209 | Zřízení nového gastrocentra (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 3330.998 | 231 | 0 | 328.388 | 2771.61 | 2248.753 | 81.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4210 | Rekonstrukce střechy tělocvičny (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace) | 8113.8956 | 613.89 | 0 | 3266.2256 | 4233.78 | 4057.2673 | 95.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4211 | Rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) | 10094.1115 | 243.68 | 0 | 8098.1015 | 1752.33 | 1085.6523 | 61.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4212 | Komplexní rekonstrukce školní kuchyně (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 26296.102 | 496.1 | 0 | 24451.382 | 1348.62 | 1348.618 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4251 | Rekonstrukce sociálního zařízení a rozvodů ZTI (Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace) | 8677.802 | 181 | 0 | 2496.802 | 3000 | 3000 | 100 | 3000 | 0 | 0 | 0 | -
4253 | Rekonstrukce multifunkční místnosti (Školní statek, Opava, příspěvková organizace) | 5000.0116 | 0 | 0 | 1850.1016 | 3149.91 | 3149.8984 | 99.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4254 | Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace) | 22850.4385 | 0 | 0 | 3437.9385 | 6912.5 | 6348.8768 | 91.8463 | 12500 | 0 | 0 | 0 | -
4256 | Výměna zateplení podlahy na půdě budovy (Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace) | 4820.9541 | 185.25 | 0 | 4455.2041 | 180.5 | 180.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4258 | Rekonstrukce elektroinstalace (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 25153.8817 | 400 | 0 | 6740.7917 | 2383.09 | 228.085 | 9.571 | 15630 | 0 | 0 | 0 | -
4259 | Úprava parkovacích ploch (Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace) | 14433 | 33 | 0 | 260.15 | 10139.85 | 127.05 | 1.253 | 4000 | 0 | 0 | 0 | -
4260 | Rekonstrukce auly Střední průmyslové školy (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace | 12100 | 0 | 0 | 338.8 | 11761.2 | 1430.9796 | 12.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4261 | Stavební úpravy tělocvičny (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 27323.85 | 223.85 | 0 | 0 | 27100 | 84.7 | 0.31255 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4262 | Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny (Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace) | 49400.004 | 0 | 0 | 48.884 | 1351.12 | 121 | 8.9555 | 48000 | 0 | 0 | 0 | -
4263 | Revitalizace Slezského gymnázia Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace | 41987.7 | 180 | 0 | 1536.7 | 271 | 121 | 44.6494 | 15000 | 25000 | 0 | 0 | Celkové výdaje činí 104.988 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
4264 | Výstavba sportovního plaveckého bazénu při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě | 282030 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 114.95 | 3.8317 | 8000 | 91000 | 180030 | 0 | Celkové výdaje činí 282.030 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků z Národní sportovní agentury (70 % způsobilých výdajů, max. 120 mil. Kč).
4266 | Fotovoltaický systém pro Střední průmyslovou školu a OA v Bruntále | 6800 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4267 | Fotovoltaický systém pro Střední škola řemesel, Frýdek-Místek | 6921 | 121 | 0 | 32.67 | 6767.33 | 175.7767 | 2.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4268 | Havárie kanalizace (Střední průmyslová škola, Ostrava–Vítkovice, příspěvková organizace) | 4800 | 500 | 0 | 0 | 4300 | 4300 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4270 | Stavební úpravy tělocvičny (Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1944.7823 | 97.2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4271 | Oprava zborceného potrubí – havárie (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 389.02 | 0 | 0 | 369.05 | 19.97 | 19.965 | 99.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4272 | Rekonstrukce a modernizace varny (Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace) | 38055.18 | 55.18 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 36500 | 0 | 0 | 0 | -
4273 | Oprava protihlukové stěny (Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4274 | Oprava střešní krytiny, oplechování atiky a střešních svodů (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt.Vajdy 1a, příspěvková organizace) | 870.45 | 70.45 | 0 | 0 | 800 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4275 | Rekonstrukce tělocvičny (Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace) | 17973.5 | 473.5 | 0 | 0 | 1500 | 506.385 | 33.759 | 16000 | 0 | 0 | 0 | -
4276 | Novostavba výukových prostor včetně venkovních úprav (Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace) | 52500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 338.407 | 13.5363 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | -
4279 | Rekonstrukce kotelny K3 na školním zahradnictví (Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace) | 6381.72 | 290 | 0 | 0 | 6091.72 | 6091.7195 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4280 | Stavební úpravy budov C a D (Gymnázium Cihelní, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 3800 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 3800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4281 | Výměna oken v budově A (Základní škola, Ostrava - Zábřeh, Kpt.Vajdy 1a, příspěvková organizace) | 10699.84 | 200 | 0 | 0 | 46.84 | 46.84 | 100 | 10453 | 0 | 0 | 0 | -
4282 | Rekonstrukce elektroinstalace (Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace) | 11500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 268.62 | 17.908 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | -
4283 | Rekonstrukce elektroinstalace (Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace) | 13500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 532.4 | 35.4933 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | -
4286 | Oprava střechy domova mládeže (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 2390.47 | 240.47 | 0 | 0 | 2150 | 2150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4287 | Modernizace koncertního sálu (Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4288 | Rekonstrukce střechy spojovacího krčku včetně zateplení fasády (Základní škola a Mateřská škola, Nový Jičín, Dlouhá 54, příspěvková organizace) | 6187.55 | 187.55 | 0 | 0 | 6000 | 1029.7645 | 17.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4289 | Optimalizace využívaných prostor SŠP Krnov (Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace) | 100000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 3000 | 5000 | 75000 | 15000 | -
4304 | Energeticky úsporná opatření (Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 14737.81 | 1392.81 | 0 | 6545 | 6800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Finanční prostředky ve výši 2.295 tis. Kč byly v r. 2022 poskytnuty příspěvkové organizaci na předfinancování výdajů z evropských zdrojů.
4305 | Nabíjecí stanice pro elektromobily (Střední škola polytechnická, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace) | 990 | 0 | 0 | 0 | 990 | 16.94 | 1.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4306 | Vybudování workoutového hřiště (Střední škola technických oborů, Havířov-Šumbark, Lidická 1a/ 600, příspěvková organizace) | 742.94 | 0 | 0 | 0 | 742.94 | 742.94 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4307 | Oprava povrchu venkovního hřiště a běžecké dráhy (Gymnázium, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 2831.8 | 2500 | 0 | 0 | 331.8 | 331.7973 | 99.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4308 | Vybudování hřiště (Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 12500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 72.237 | 14.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celkové výdaje činí 12.500 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
4309 | Odstranění havarijního stavu střechy a fasády budovy školy (Základní umělecká škola, Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 15, příspěvková organizace) | 21589 | 589 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4310 | Oprava podlahových krytin (Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4311 | Rekonstrukce vytápění (Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 1816.57 | 91 | 0 | 0 | 1725.57 | 1725.5653 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4312 | Odstranění havarijního stavu hygienického zařízení budovy F (Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace) | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4000 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4313 | Rekonstrukce kotelny ul. Školní (Střední škola, Jablunkov, příspěvková organizace) | 1017 | 17 | 0 | 0 | 1000 | 729.4385 | 72.9439 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4314 | Rekonstrukce oplocení pozemku školy (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace) | 1200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 67.155 | 33.5775 | 1000 | 0 | 0 | 0 | -
4315 | Izolace a sanace objektu (Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace) | 2300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | -
4316 | Sanace obvodového zdiva (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, příspěvková organizace) | 7500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 277.926 | 55.5852 | 7000 | 0 | 0 | 0 | -
4317 | Rekonstrukce elektroinstalace, výměna zářivkových těles (Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace) | 6500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | -
4318 | Hydroizolace terasy a rekonstrukce technické místnosti (Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba, příspěvková organizace) | 3300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | -
4319 | Odstranění havarijního stavu - zatékání kolem střešních oken (Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace) | 2500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | -
4320 | Rekonstrukce zastřešení dílny (Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 4500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | -
4321 | Oprava fasády- budova Derkova 1 a Derkova 3 (Základní umělecká škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 6600 | 100 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | -
4322 | Výměna rozvodů zdravotechniky (Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace) | 4557.24 | 700 | 0 | 0 | 3857.24 | 3857.2391 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4323 | Oprava střechy spojovacího krčku (Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov - Město, Na Schodech 1, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4324 | Rekonstrukce střechy budovy A (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4325 | Rekonstrukce vodovodu (Střední škola, Dětský domov a Školní jídelna, Velké Heraltice, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4326 | Rekonstrukce hygienických zařízení DM (Odborné učiliště a Praktická škola, Nový Jičín, příspěvková organizace) | 3816 | 416 | 0 | 0 | 3400 | 2355.0227 | 69.2654 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4327 | Rekonstrukce sociálních zařízení (Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace) | 1743.86 | 61 | 0 | 0 | 1682.86 | 1682.8512 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4328 | Rekonstrukce otopné soustavy (Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace) | 2500 | 500 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4329 | Oprava výtahové plošiny (Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace) | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4330 | Oprava obvodové kamenné zdi (Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace) | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 112.3485 | 11.2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4348 | Výměna střešních oken ( Základní umělecká škola Vladislava Vančury, Háj ve Slezsku, příspěvková organizace) | 403.13 | 0 | 0 | 0 | 403.13 | 403.124 | 99.9985 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4356 | Sanace vlhkého zdiva Rýmařovská 12 (Základní škola, Bruntál, Rýmařovská 15, příspěvková organizace, příspěvková organizace) | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4357 | Rekonstrukce elektroinstalace v jídelně (Střední škola průmyslová, Krnov, příspěvková organizace) | 593.67 | 0 | 0 | 0 | 593.67 | 593.6631 | 99.9988 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4358 | Oprava-výměna zásobníku na teplou vodu a hydro expanzní nádoby (Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Bukovanského 25, příspěvková organizace) | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4359 | Oprava zídky (Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4360 | Rekonstrukce kotelny (Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace) | 150 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4361 | Výměna kotle v tělocvičně (Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4362 | Oprava ležaté kanalizace (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4363 | Příjezdová komunikace a parkoviště pro Obchodní akademii (Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace) | 3125.84 | 111.32 | 14.52 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4364 | Rekonstrukce zdroje vytápění – tepelné čerpadlo (Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 6800 | 500 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5181 | Reprodukce majetku kraje v odvětví školství | 3138.8 | 0 | 40783 | 4193 | 3138.8 | 2338.8 | 74.5126 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2023, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5385 | Obměna a ekologizace vozového parku v odvětví školství | 3970 | 2040 | 1000 | 2300 | 3970 | 1050 | 26.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2023, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5456 | Rekonstrukce objektu na ul. B. Němcové, Opava (Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace) | 2560.432 | 0 | 1530.469 | 188.413 | 841.55 | 841.55 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5681 | Využití objektu v Bílé (Vzdělávací a sportovní centrum Bílá, příspěvková organizace) | 539376 | 0 | 2340.8255 | 62.5001 | 5973.49 | 1797.939 | 30.0986 | 4000 | 6000 | 1000 | 0 | Celkové výdaje činí 539.376 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
5730 | Rekonstrukce budovy na ulici Praskova čp. 411 v Opavě (Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace) | 230429.7946 | 5 | 3424.0224 | 52090.3722 | 174910.4 | 119219.4783 | 68.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5750 | Rekonstrukce objektů Polského gymnázia (Polské gymnázium - Polskie Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace) | 75079.1724 | 0 | 48921.6889 | 25889.4334 | 268.05 | 268.0448 | 99.9981 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5834 | Přístavba tělocvičny (Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace, Třinec) | 81686.5732 | 87 | 2649.581 | 7915.5122 | 71034.48 | 62147.8355 | 87.4897 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5837 | Přístavba tělocvičny Sportovního gymnázia Dany a Emila Zátopkových(Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava) | 133708.516 | 208 | 936.546 | 0 | 3063.97 | 0 | 0 | 500 | 5000 | 50000 | 74000 | -
5867 | Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) | 149100.25 | 0 | 1361.25 | 696.96 | 30703.04 | 177.45 | 0.57796 | 101339 | 15000 | 0 | 0 | -
5868 | Rekonstrukce sportovní haly včetně zázemí (Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 63549.9872 | 0 | 1742.1672 | 0 | 5258.82 | 184.0125 | 3.4991 | 20000 | 36549 | 0 | 0 | -
5873 | Modernizace ICT, implementace standardu konektivity a metodická podpora v oblasti ICT - příspěvkové organizace MSK | 9285 | 3265.21 | 17680.8824 | 10580 | 9285 | 8025 | 86.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2023, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5879 | Sportovní areál na ul. Komenského, Opava (Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace) | 56265.65 | 0 | 553.17 | 325.28 | 387.2 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 40000 | 0 | -
5884 | Vybudování dílen pro praktické vyučování (Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace) | 306660.6955 | 290.7 | 189081.6204 | 6368.5251 | 110919.85 | 70871.761 | 63.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5915 | Rekonstrukce nevyužitých budov obchodní akademie pro ZUŠ Orlová (Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová, příspěvková organizace) | 122519 | 0 | 529.98 | 0 | 1989.02 | 980.1 | 49.2755 | 5000 | 50000 | 65000 | 0 | -
5967 | Rekonstrukce nádvoří (Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace) | 9300 | 0 | 226.27 | 0 | 73.73 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | -
5971 | Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny (Základní škola, Ostrava-Poruba, Čkalovova 942, příspěvková organizace) | 30863.3448 | 191.37 | 668.404 | 28546.4308 | 1457.14 | 175.45 | 12.0407 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5975 | Úprava okolí školy (Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace) | 14056.4819 | 695.4 | 11511.0822 | 1711.3397 | 138.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5999 | Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm (Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace) | 166000.198 | 0 | 2465.99 | 2595.208 | 70600 | 39689.4073 | 56.2173 | 90339 | 0 | 0 | 0 | Spolufinancování městem Frenštát pod Radhoštěm (1/3 po odečtení dotace, max. 30.000 tis. Kč) a Národní sportovní agenturou (70 % způsobilých výdajů, max 60.000 tis. Kč).
| ODVĚTVÍ ŠKOLSTVÍ CELKEM | 3738017.6004 | 21072.51 | 357769.1922 | 295335.7213 | 1066645.54 | 564298.3887 | 52.904 | 673511 | 388049 | 448530 | 89000
ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ:
4058 | Reprodukce majetku kraje v odvětví zdravotnictví | 1215.66 | 0 | 0 | 964.3458 | 1215.66 | 1199.6396 | 98.6822 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2023, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
4068 | Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 683831 | 0 | 1203.95 | 2934.25 | 19692.75 | 17732.55 | 90.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | Celkové výdaje činí 683.831 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků ze státního rozpočtu.
4076 | Identitní brána MSK | 4872.0011 | 0 | 0 | 1623.9011 | 3248.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4173 | Zamezení zatékání do sklepních prostor (Odborný léčebný ústav Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 2918.2731 | 2000 | 0 | 468.7531 | 449.52 | 449.5149 | 99.9989 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4215 | Rekonstrukce kanalizace - Karviná (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 53500 | 0 | 0 | 174.24 | 13325.76 | 1687.95 | 12.6668 | 40000 | 0 | 0 | 0 | -
4218 | Rekonstrukce elektrorozvodů výjezdového stanoviště Havířov (Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Ostrava) | 5634.6623 | 106 | 0 | 3615.1323 | 1913.53 | 1913.5212 | 99.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4223 | Pavilon C - stavební úpravy a přístavba rehabilitace (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 70437.52 | 9437.52 | 0 | 514.25 | 60485.75 | 15699.1789 | 25.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4224 | Rekonstrukce operačních sálů č. 6 a 7 (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 45000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 10000 | 34000 | 0 | 0 | -
4226 | Rekonstrukce vestibulu - Karviná (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 700.3 | 0 | 0 | 690.62 | 9.68 | 9.68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4228 | Město Albrechtice - stavební úpravy budovy OOP (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 25145 | 145 | 0 | 159.72 | 24840.28 | 5896.5405 | 23.7378 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4229 | Město Albrechtice - stavební úpravy budovy LDN (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 12774.2 | 24.2 | 0 | 363 | 12387 | 12387 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4230 | Systém potrubní pošty (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 8756 | 256 | 0 | 179.08 | 8320.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4231 | Výměna kogeneračních jednotek (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 19550 | 150 | 0 | 54.45 | 19345.55 | 2802.5804 | 14.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4234 | Magnetická rezonance (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 60000.0093 | 0 | 0 | 32757.1793 | 27242.83 | 25087.1095 | 92.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4235 | JIP pro dětské pacienty - výstavba objektu včetně zdravotní techniky (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) | 51598.7014 | 1294.7 | 0 | 4881.4014 | 45422.6 | 38458.8477 | 84.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4237 | Doplnění náhradního zdroje elektro - Karviná (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 8256.7159 | 209 | 0 | 834.8059 | 7212.91 | 7212.9002 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4239 | Parkovací plochy (Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace) | 8731.0085 | 0 | 0 | 1948.1185 | 6782.89 | 6782.8815 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4243 | Potrubní pošta - 1.etapa (Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace) | 7000.0098 | 0 | 0 | 247.1598 | 6752.85 | 6752.8402 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4298 | Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice (Odborný léčebný ústav Metylovice - Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace) | 720040 | 710.27 | 196.625 | 1467.609 | 16335.77 | 1947.616 | 11.9224 | 28000 | 3000 | 0 | 0 | Celkové výdaje činí 720.040 tis. Kč, předpokládá se zajištění zbývajících prostředků z jiných zdrojů.
4349 | Zřízení LDN pro pacienty se zvýšeným hygienickým režimem a přesun očního centra (Nemocnice Karviná – Ráj, příspěvková organizace) | 140061.2 | 3811.2 | 0 | 1300 | 14950 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 0 | 0 | -
4353 | Zřízení zubních ambulancí – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví | 23500 | 0 | 0 | 4727.15 | 18772.85 | 9393.6704 | 50.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4365 | Město Albrechtice - rozvod medicinálních plynů pro COVID-pacienty (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) | 5281.02 | 3982.63 | 0 | 0 | 1298.39 | 228.2422 | 17.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4372 | Pavilon T - stavební úpravy a přístavba odd. onkologie (Slezská nemocnice Opava, příspěková organizace) | 37516.3087 | 1044.97 | 0 | 1073.9188 | 35397.42 | 33498.7731 | 94.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4408 | Rekonstrukce dětského oddělení vč. DIP (Nemocnice ve Frýdku - Místku, příspěvková organizace) | 67000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 100 | 30000 | 35000 | 0 | 0 | -
4411 | Vybavení transfúzního odběrového místa (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 7500.0028 | 2500 | 0 | 4296.1728 | 703.83 | 408.98 | 58.1078 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4423 | Kybernetická bezpečnost | 139603.09 | 0 | 0 | 0 | 35702.09 | 4381.8609 | 12.2734 | 47967 | 27967 | 27967 | 0 | -
4483 | Vybudování archívu (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 4453.98 | 200.26 | 0 | 0 | 4253.72 | 4253.7105 | 99.9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4484 | Rekonstrukce strukturované kabeláže budova R (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1415.3539 | 70.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4485 | Rekonstrukce JIP neoperačních oborů (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 50086.77 | 4316.77 | 0 | 0 | 5000 | 2284.48 | 45.6896 | 40770 | 0 | 0 | 0 | -
4486 | Velkokapacitní myčka (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 2820 | 320 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4487 | Tepelné hospodářství - Kogenerační jednotka (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) | 14000 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4488 | Oprava střechy kotelny Karviná (Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace) | 5020 | 0 | 0 | 0 | 5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4489 | Rekonstrukce střechy budovy X3 (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 4000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 2694.1525 | 67.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4490 | Pavilon W - stavební úpravy a přístavba (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 9240 | 240 | 0 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4491 | Pavilon O - Instalace systému výměny vzduchu (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 2600 | 200 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4492 | Adaptace budovy na spisovnu (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4493 | Dodávka a instalace fotovoltaického systému na budově I (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 1265.23 | 0 | 0 | 0 | 1265.23 | 1265.2244 | 99.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4494 | Vestavba sociálních zařízení interna 1 a 2 Karviná – křídlo A (Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace) | 13242 | 242 | 0 | 0 | 13000 | 408.1576 | 3.1397 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4495 | Dodávka CT přístroje (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4496 | Přístavba a nástavba rehabilitace (Nemocnice Třinec, příspěvková organizace) | 107521.5975 | 0 | 2550.6305 | 262.207 | 104708.76 | 39560.3518 | 37.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4501 | Centrální bufet v budově E (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 15000 | 8000 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4566 | Rekonstrukce prostor pro rozšíření počtu lůžek poanesteziologické péče (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) | 7193.45 | 0 | 0 | 0 | 7193.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4567 | Zákrokový sál a dospávací pokoj psychiatrie (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) | 2267.55 | 10.99 | 0 | 0 | 2256.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4568 | Dodávka a instalace fotovoltaického systému na budově L (Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace) | 2612 | 0 | 0 | 0 | 2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5100 | Nemocnice Nový Jičín - reinvestiční část nájemného a opravy | 364156.5615 | 0 | 120726.5015 | 13113.02 | 52760.04 | 15254.5065 | 28.913 | 18515 | 19330 | 19485 | 120227 | -
5162 | Elektronizace zdravotnických procesů – příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví | 84682.4221 | 1130 | 18416.9863 | 11064.7558 | 29070.68 | 2360.497 | 8.1199 | 25000 | 0 | 0 | 0 | -
5178 | Manažerský informační systém | 5570.4335 | 0 | 4003.281 | 587.1525 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5482 | Výstavba nadzemních koridorů (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 151153.234 | 424.32 | 1408.864 | 1110.57 | 20000.48 | 0 | 0 | 128209 | 0 | 0 | 0 | -
5690 | Pavilon L – stavební úpravy (Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace) | 238500.11 | 0 | 4018.11 | 134382 | 100100 | 84038.7862 | 83.9548 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5693 | Pořízení zdravotnických přístrojů a zdravotnické techniky | 79155.9 | 6016.76 | 157466.135 | 44651.9247 | 79155.9 | 36856.2142 | 46.5616 | 50000 | 0 | 0 | 0 | Sloupec Celkové výdaje na akci se rovná rozpočtu na rok 2023, jelikož nenavazuje na výdaje ostatních let.
5761 | Nemocnice Havířov - ČOV (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) | 34551.226 | 0 | 1576.416 | 0 | 32974.81 | 21197.6904 | 64.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5872 | Rekonstrukce ambulantní rehabilitace (Nemocnice Havířov, příspěvková organizace) | 61225.75 | 20937.75 | 288 | 0 | 40000 | 9000.4707 | 22.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5912 | Obnova vozového parku - příspěvkové organizace v odvětví zdravotnictví | 131820.3929 |  | 117331.184 | 7331.8089 | 7157.4 | 7157.392 | 99.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5987 | Výstavba JIP dětského oddělení a boxu ARO a rekonstrukce dětského oddělení v křídle A1 (Nemocnice Karviná-Ráj, příspěvková organizace) | 54728.7194 | 3474 | 380 | 46710.6294 | 4164.09 | 4164.0759 | 99.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM | 3672790.0098 | 71184.34 | 429566.6834 | 324489.326 | 950882.05 | 430342.9408 | 45.2572 | 468461 | 189297 | 47452 | 120227
ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ:
5349 | Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje-webová aplikace | 4760.237 | 0 | 694.056 | 57.181 | 3609 | 121 | 3.3527 | 100 | 100 | 100 | 100 | -
5484 | Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) - příspěvkové organizace MSK | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
| ODVĚTVÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CELKEM | 4880.237 | 0 | 694.056 | 57.181 | 3729 | 241 | 6.4629 | 100 | 100 | 100 | 100
| CELKEM | 11896667.4512 | 120619.09 | 3849224.3794 | 1130273.226 | 4015141.86 | 1912618.9793 | 47.6352 | 2079538 | 936629 | 1006845 | 402222
Note on C147: Marynčáková Radmila: rozdíl 2023 - 50 tis. Kč.
Note on C149: Marynčáková Radmila: rozdíl na r. 2023
Note on E119: Marynčáková Radmila: není na LA, ve FAMA