Dodatek č. 1

K DOHODĚ O NAROVNÁNÍ

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 05492/2016/RRC

(dále jen „Dodatek“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

- se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

- zastoupen:	Janem Krkoškou, MBA, hejtmanem kraje

- IČO:	70890692

- DIČ:	CZ70890692

- bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

- číslo účtu:	1650676349/0800

- (dále jen „poskytovatel“)

a

- Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

- se sídlem:	Střelniční 78/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

- zastoupena:	Ing. Petrem Koudelou, jednatelem

- IČO:	02995832

- DIČ:	CZ02995832

- bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

- číslo účtu:	2110083360/2700

- zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 59059

- (dále jen „příjemce")

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 15. 4. 2021 DOHODU O NAROVNÁNÍ ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 05492/2016/RRC (dále jen „Dohoda“), ev. č. Dohody 05492/2016/RRC/1, jejímž předmětem je úprava podmínek realizace a vyúčtování projektu s názvem „Postindustriální dědictví příhraničí“ (dále jen „projekt“), který byl schválen k realizaci a financování v rámci programu Interreg V-A, Česká republika – Polsko, Prioritní osa 2.

- Dne 18. 12. 2023 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o úpravu podmínek Dohody. Příjemce nemůže předložit závěrečné vyúčtování projektu se stanovenými náležitostmi z důvodu dosud neschválených monitorovacích zpráv v rámci programu Interreg V-A. Schválení těchto monitorovacích zpráv je podmíněno vyřešením kontrolních zjištění u hlavního partnera projektu (Miasto Jastrzębie-Zdrój), se kterým příjemce česko-polský projekt realizuje.

# III.
Změna Dohody

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující změně Dohody:

- V článku III odst. 2 Dohody se mění termín předložení bezchybného závěrečného vyúčtování celého zrealizovaného projektu z „31. 12. 2023“ na „30. 9. 2024“.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení Smlouvy a Dohody tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení. Je-li tento Dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. xxx ze dne XX.XX.XXXX.

| V Ostravě dne: |  | V Bruntále dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Jan Krkoška, MBA hejtman kraje |  | za příjemce Ing. Petr Koudela Jednatel |

Tento Dodatek je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023