ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 15

Datum konání: 7.3.2024

Materiál č.: 9/2

Název: Změna financování projektu „Městečko bezpečí“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Stanislav Lichnovský, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5610 ze dne 21.8.2023

č. 82/6071 ze dne 20.11.2023

č. 89/6565 ze dne 19.2.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1366 ze dne 7.9.2023

č. 14/1500 ze dne 7.12.2023

  - rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1366 ze dne 7.9.2023 výši profinancování a kofinancování projektu „Městečko bezpečí“ z 230.000.000 Kč na 261.000.000 Kč dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizací projektů Moravskoslezského kraje (dále jen „MSK“), které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů (dále jen „evropské zdroje“).

Odborem kancelář hejtmana kraje byl předložen projektový námět „Městečko bezpečí“, který byl představen na poradě vedení kraje dne 10.1.2022.

Námět si klade za cíl vybudovat areál, který bude na jednom místě sdružovat spektrum vzorových mimořádných a krizových situací, se kterými se může běžný občan v průběhu života setkat. Díky vzniku prostoru pro výcvik v oblasti prevence a řešení mimořádných událostí a zefektivnění spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) dojde ke zlepšení a posílení znalostí obyvatel v oblasti ochrany obyvatelstva včetně prevence vzniku mimořádných událostí. Dojde ke zvýšení připravenosti občanů v oblasti vyhodnocování informací a žádoucího chování v případě vzniku mimořádné události. Projekt současně sleduje i podporu přizpůsobení se změně klimatu, prevenci rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům. Cílovou skupinou jsou primárně žáci základních škol, dále pak senioři, žáci předškolního věku, studenti středních a vysokých škol nebo pedagogičtí pracovníci zabývající se prevencí.

Odbor evropských projektů tento námět vyhodnotil a posoudil možnosti jeho financování z evropských zdrojů a to primárně v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021 – 2027 (dále jen „IROP“), kdy byl zjištěn soulad v rámci Specifického cíle 2.1: Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim, s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům, Aktivitě: Výstavba a modernizace výcvikových a vzdělávacích středisek a pořízení technického a technologického vybavení.

Následně byla zahájena příprava projektu na základě usnesení zastupitelstva kraje 
č. 7/629 ze dne 16.3.2022 (materiál č. 9/1) s předpokládanými výdaji projektu 150.000.000 Kč a dobou realizace v letech 2022 – 2025.

Dle dalšího vývoje, zvláště co se týče projektování stavební části nebo vybavení interiérů, byla usnesením zastupitelstva kraje č. 13/1366 ze dne 7.9.2023 (materiál č. 9/10) schválena realizace projektu, výše profinancování a kofinancování v částce 230 mil. Kč a udržitelnost. Zastupitelstvem kraje pak bylo následně ještě usnesením č. 14/1500 ze dne 7.12.2023 (materiál č. 9/2) schváleno uzavření smlouvy o spolupráci s partnery včetně vzetí na vědomí upřesnění podmínek maximální výše podpory z IROP v částce 174.475.000 Kč.

Aktuální stav vývoje projektu:

- PD stavební části je hotová (hlavní stavební výdaje činí 176.280.366,57 Kč včetně DPH) – smluvně je již zajištěno předání ze Statutárního města Ostrava (dále jen „SMO“) na MSK, součástí je také postoupení všech relevantních povolení stavby (běží změna stavby)

- vzdělávací programy jsou zpracovány (primární zaměření pro základní školy, dále pak senioři apod.) – modifikace programů bude uzpůsobena potřebám vzdělávání

- smlouva o spolupráci a partnerství – všemi partnery podepsáno ke dni 22.1.2024

- majetkoprávní příprava projektu – na úrovni budoucí smlouvy zbývá dořešit poslední pozemek SMO/Městský obvod Ostrava Jih (v řešení pro období 02-05/2024)

- PD interiérů – aktualizace v řešení (dosavadní výdaje činí 67.141.911,43 Kč včetně DPH)

- zajištění souladu projektu s RAP (Regionální akční plán) – 22.1.2024 dokončeno hlasování zástupců Regionální stálé konference MSK

- IROP výzva č. 12 – aktualizace na úrovni řídícího orgánu proběhla včetně vymezení alokace pro žadatele k centrům bezpečí – s ohledem na stav zpracování podkladů lze předpokládat předložení žádosti o podporu MSK v 05/2024

- VZ na hlavní stavební práce – předpoklad průběhu v 1. - 3. čtvrtletí 2024

- smlouva o spolufinancování z rozpočtu SMO bude uzavřena až po vysoutěžení zhotovitele hlavních stavebních prací

- období fyzické realizace projektu předpoklad 2024-2026 (čistá lhůta výstavby bude 13 měsíců + příslušná lhůta k navazujícím dodávkám)

- provozování městečka – Trojhalí Karolina, z. s. (smluvně podchyceno ve smlouvě o spolupráci) – následně předpoklad úpravou stanov sdružení

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané výdaje projektu				                 261.000.000 Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu					        205.264.706 Kč

- vlastní podíl MSK (kofinancování, 15 % z celkových způsobilých výdajů)* 30.789.706 Kč

- podíl EU (profinancování, 85 % z celkových způsobilých výdajů)            174.475.000 Kč

Celkové nezpůsobilé výdaje (kofinancování)*	                                      55.735.294 Kč

*O zajištění těchto finančních prostředků se společně podělí MSK a SMO, uzavřením smlouvy o spolufinancování z rozpočtu SMO, jakmile budou známy výsledky VZ na hlavní stavební práce.

Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je předkládána zpravidla jednou ročně.

Část výdajů na přípravnou fázi projektu ve výši 1.767,81 tis. Kč již byla vynaložena do konce roku 2023. Na rok 2024 jsou v rozpočtu kraje na přípravu a realizaci projektu alokovány finanční prostředky ve výši 20.232,19 tis. Kč v odvětví krizové řízení a dále jsou součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2025-2027. Finanční prostředky na navýšení celkových výdajů projektu (profinancování, kofinancování) budou zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu kraje na léta 2025-2027 ve výši 3 mld. Kč.

Na základě výše uvedeného rada kraje dne 19.2.2024 usnesením č. 89/6565 (materiál č. 9/1), pro zdárné pokračování přípravy a následné realizace projektu, doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout navýšit částku pro profinancování a kofinancování projektu z 230 mil. Kč na 261 mil. Kč dle navrhovaného usnesení pod č. 1) předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 	89.

Datum konání: 	19. 2. 2024

Materiál č.: 	9/1

Název: 		Změna financování projektu „Městečko bezpečí“

Číslo usnesení:	89/6565

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5610 ze dne 21.8.2023

č. 82/6071 ze dne 20.11.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1366 ze dne 7.9.2023

č. 14/1500 ze dne 7.12.2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení zastupitelstva kraje č. 13/1366 ze dne 7.9.2023 výši profinancování a kofinancování projektu „Městečko bezpečí“ z 230.000.000 Kč na 261.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7.3.2024