ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 15

Datum konání: 7.3.2024

Materiál č.: 9/3

Název: Návrh na schválení profinancování a kofinancování  a zajištění udržitelnosti projektů z oblasti školství

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - RoPD_Gastrocentrum

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Dominika Vašnovská, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6586 ze dne 19. 02. 2024

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rozšíření a modernizace prostor ZŠ a MŠ v Ostravě-Porubě, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, priority 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví v letech 2024 – 2027 ve výši 36.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Rozšíření a modernizace prostor ZŠ a MŠ v Ostravě-Porubě, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu po dobu 5 let jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 6.350.000 Kč.

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, priority 4 - Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví v letech 2024 – 2027 ve výši 28.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu po dobu 5 let jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 3.310.000 Kč

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů.

Ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu jsou připravovány projekty:

- Rozšíření a modernizace prostor ZŠ a MŠ v Ostravě-Porubě, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace,

- Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné

K bodům 1) - 2) návrhu usnesení

Zahájení přípravy schválilo zastupitelstvo kraje již dne 13. 12. 2018 usnesením č. 10/1088 (materiál č. 7/6). Předpokládalo se, že projekt bude předložen v programovém období 2014-2020 do 86. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“. Příjem žádostí o dotaci měl být zahájen 27. 9. 2018 a ukončen 27. 9. 2019. Výzva byla naplněna mnohem dříve, a proto byla k 30. 5. 2019 předčasně ukončena ze strany řídícího orgánu. Projektová dokumentace projektu, jejíž přípravu zajišťovala příspěvková organizace, nebyla připravena k podání žádosti, proto nebyl projekt předložen poskytovateli dotace.

Aktuálně může být projekt předložen do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, priority 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a vzdělávací infrastruktury, výzvy č. 95 Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče. Příjem dotace bude zahájen 27. 05. 2024. V rámci výzvy je možné získat podporu 85 % z celkových způsobilých výdajů z EFFR, 5 % ze státního rozpočtu a 10 % tvoří vlastní zdroje žadatele.

Cílem projektu „Rozšíření a modernizace prostor ZŠ a MŠ v Ostravě-Porubě, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace“ bude rozšíření prostor odloučeného pracoviště školy. Dojde k přístavbě stávající budovy odloučeného pracoviště, ve kterém budou vybudovány školní dílny a prostory vč. zázemí školního poradenského pracoviště. V rámci projektu bude rovněž pořízeno vybavení těchto nových kapacit.

Projektová dokumentace byla dokončena v roce 2019 a v současné době probíhá aktualizace PD se zapracováním podmínek poskytovatele dotace a také srovnání cenové hladiny stavebních prací stávajícího roku. Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 36 mil Kč (30 mil Kč stavební úpravy, 2,5 mil Kč interiéry a 3,5 mil Kč tvoří ostatní náklady – TDS a BOZP, projektová dokumentace, administrace veřejných zakázek atd.).

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu	36.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	32.500.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	3.250.000,00 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	29.250.000,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	3.500.000,00 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování žádosti o dotaci dle podmínek výzvy. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Náklady na provoz a režie ve výši 1.270.000 Kč/rok v době 5leté udržitelnosti projektu zahrnují zejména výdaje spojené s údržbou nových prostor, odpisy a náklady na zvýšenou spotřebu energií.

Dopad na rozpočet kraje

V rámci projektu bylo do konce roku 2023 na přípravu vyčerpáno 714,19 tis. Kč. Dále jsou na přípravu projektu alokovány finanční prostředky ve výši 636,23 tis. Kč v rozpočtu kraje na rok 2024 v odvětví školství. Zbývající finanční prostředky potřebné na financování realizace projektu budou zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2025 – 2027 ve výši 3 mld. Kč.

Finanční prostředky na zvýšené provozní výdaje budou nárokovány odvětvovým odborem při aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na následující léta, případně při přípravě návrhu rozpočtu na konkrétní rok.

K bodům 3) – 4) návrhu usnesení

Přípravu projektu schválilo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 10/1088 ze dne 13. 12. 2018 (materiál č. 7/6). Projekt měl být předložen v programovém období 2014-2020 do 86. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života“. K předložení projektu však nakonec nedošlo z důvodu brzkého naplnění alokace a předčasného ukončení příjmů žádostí o podporu ze strany poskytovatele dotace.

Nyní může být projekt předložen do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027, priority 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví, výzvy č. 95 Školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče. Příjem dotace bude zahájen 27. 05. 2024. V rámci výzvy je možné získat z celkových způsobilých výdajů 85 % z EFFR, 5 % ze státního rozpočtu a 10 % tvoří vlastní zdroje žadatele.

Cílem projektu „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ je modernizace prostor speciálně pedagogického centra. Budou vytvořeny a vybaveny nové pracovny, včetně sociálního zázemí a bude zřízen bezbariérový přístup do budovy včetně venkovního výtahu.

Projektová dokumentace z roku 2020 je aktualizována tak, aby vyhovovala podmínkám 95. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu. Předpokládané náklady na realizaci stavby jsou 23.000.000 Kč, předpokládané náklady na vybavení činí 2.000.000 Kč. Zbývající částka 3.000.000 Kč je rozpočtována na další náklady spojené se zabezpečením přípravy a výstavby, např. výkon technického dozoru stavebníka, náklady na realizaci výběrových řízení, náklady inženýrské činnosti apod. a předpokládané navýšení stavebních nákladů v průběhu realizace stavby.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu                                    28.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu                                           25.000.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)                 2.500.000,00 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)           22.500.000,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)                   3.000.000,00 Kč

Výše nezpůsobilých výdajů bude upřesněna v rámci zpracování žádosti o dotaci dle podmínek výzvy. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Náklady na provoz a režie ve výši 662 tis. Kč/rok v době 5leté udržitelnosti projektu zahrnují zejména výdaje spojené s údržbou nových prostor, odpisy a náklady na zvýšenou spotřebu energií.

Dopad na rozpočet kraje

V rámci projektu bylo do konce roku 2023 na přípravu vyčerpáno 514,26 tis. Kč. Dále jsou na přípravu projektu alokovány finanční prostředky ve výši 712,10 tis. Kč v rozpočtu kraje na rok 2024 v odvětví školství. Zbývající finanční prostředky potřebné na financování realizace projektu budou zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2025 – 2027 ve výši 3 mld. Kč.

Finanční prostředky na zvýšené provozní výdaje budou nárokovány odvětvovým odborem při aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na následující léta, případně při přípravě návrhu rozpočtu na konkrétní rok.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o profinancování a kofinancování a zajištění udržitelnosti k projektům dle bodů 1) až 4) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

- Číslo schůze: 89

- Datum konání: 19. 2. 2024

- Materiál č.: 9/22

- Název: Návrh na schválení profinancování a kofinancování a přijetí dotace projektů z oblasti školství

- Číslo usnesení: 89/6586

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/4556 ze dne 27.11.2018

č. 76/5584 ze dne 21.8.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1088 ze dne 13.12.2018

č. 13/1363 ze dne 7.9.2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rozšíření a modernizace prostor ZŠ a MŠ v Ostravě-Porubě, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, priority 4 – Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb a vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví v letech 2024 – 2027 ve výši 36.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit po ukončení realizace projektu „Rozšíření a modernizace prostor ZŠ a MŠ v Ostravě-Porubě, Ukrajinská 19, příspěvkové organizace“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu po dobu 5 let jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 6.350.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027, priority 4 - Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních a zdravotních služeb, vzdělávací infrastruktury a rozvoj kulturního dědictví v letech 2024 – 2027 ve výši 28.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit po ukončení realizace projektu „Rozšíření a modernizace prostor SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu po dobu 5 let jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 3.310.000 Kč

  - rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027, výzvy „Odborné učebny ve středních školách – Moravskoslezský kraj“ ve výši 15.000.000 Kč na financování projektu „Zřízení nového gastrocentra“ registrační číslo: CZ.10.03.01/00/23_007/0000223 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 23_007/0000223, ze dne 24. 01. 2024, vydaného Ministerstvem životního prostředí, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu