ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 15

Datum konání: 7.3.2024

Materiál č.: 9/13

Název: Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Pavla Sliwková, oddělení strategického plánování, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6055 ze dne 20.11.2023

č. 89/6576 ze dne 19.2.2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1519 ze dne 7.12.2023

  - bere na vědomí

informace o Fondu pro spravedlivou transformaci, realizaci Operačního programu Spravedlivá transformace, realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a souvisejících evropských aktivitách

Důvodová zpráva:

Fond pro spravedlivou transformaci (dále jen FST)

Regionální stálá konference Moravskoslezského kraje (dále jen „RSK MSK“), na základě poskytnutých dokumentů (studie proveditelnosti, stanoviska SFŽP a Mezirezortní expertní komise), doporučila doposud společně s Výběrovou komisí Ministerstva Životního prostředí (dále jen „MŽP“) k realizaci z Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „OP ST“) 7 strategických projektů viz níže.

Na zasedání RSK MSK dne 29. února bylo rozhodnuto o doporučení dalších dvou strategických projektů, a to: TRAUTOM – Kompetence pro 21. století a CirkArena – Circular economy and R&D centre, které budou v nadcházejících měsících projednány na Výběrové komisi MŽP. Do výzvy pro realizaci strategických projektů podalo v termínu žádost o financování všech 13 strategických projektů.

| Název strategického projektu | Schválení RSK MSK | Výběrová komise MŽP |
| --- | --- | --- |
| LERCO (Life Environment Research Centre Ostrava) | 18.7.2023 | 14.8.2023 |
| Černá kostka – Centrum digitalizace vědy a inovací | 18.7.2023 | 14.8.2023 |
| CEPIS (Centrum podnikání, profesních a mezinárodních studií) | 13.9.2023 | 26.10.2023 |
| Centrum veřejných energetiků | 13.9.2023 | 12.12.2023 |
| REFRESH (Research Excellence For REgion Sustainability and High-tech Industries) | 13.10.2023 | 26.10.2023 |
| TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání | 13.10.2023 | 26.10.2023 |
| POHO park Gabriela | 13.10.2023 | 26.10.2023 |
| TRAUTOM – Kompetence pro 21. století | 29.2.2024 |  |
| CirkArena – Circular economy and R&D centre | 29.2.2024 |  |

Stav vyhlášených výzev a zastřešujících projektů na území MSK viz níže:

| Název výzvy | Příjem žádostí | Alokace pro MSK (mil. Kč) |
| --- | --- | --- |
| Konektivita škol v MSK | 15.2.2023 - 31.12.2023 | 100 |
| Odborné učebny středních škol v MSK | 15.2.2023 - 31.12.2023 | 200 |
| Inovativní projekty oběhového hospodářství | 15.2.2023 - 31.7.2023 | 300 |
| Vouchery pro podnikatele – výzva pro kraj | 6.4.2023 - 6.10.2023 | 230 |
| Úvěr transformace pro MSK | 17.4.2023 - 31.12.2026 | 1000 |
| Obnova území – Koncepce a příprava | 31.5.2023 - 30.6.2024 | 100 |
| Obnova území – Příroda a krajina | 16.6.2023 - 30.6.2024 | 225 |
| Obnova území – Infrastruktura | 27.6.2023 - 30.6.2025 | 275 |
| Obnova území – Strategické brownfieldy | 14.8.2023 - 30.6.2025 | 500 |
| Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace | 11.10.2023 - 31.12.2024 | 400 |
| Vzdělávání ve firmách v MSK | 29.9.2023 - 30.6.2026 | 360 |
| Řemeslné inkubátory | 29.11.2023 - 31.12.2024 | 200 |
| Vouchery pro univerzity - výzva pro kraj | 2.1.2024 – 30.4.2024 | 100 |
| Podpora projektů pro veřejný sektor - výzva pro kraj | 2.1.2024 – 30.4.2024 | 100 |
| Filmové vouchery - výzva pro kraj | 2.1.2024 - 30.6.2024 | 50 |

Dne 13. prosince 2023 se uskutečnil 6. Monitorovací výbor OP ST. Zástupce Ministerstva životního prostředí informovala o tom, že v roce 2023 vyhlásili z celkové alokace OP ST pro uhelné kraje 45 výzev za 10,2 miliard Kč, od počátku spuštění programu byly vyhlášeny výzvy již za 30 mld. Kč. Dále zmínila, že ke konci roku 2023 MŽP vydalo 179 právních aktů pro projekty za 3,6 mld. Dále byla schválena kritéria pro výzvu – Rozvoj vodíkových údolí pro všechny uhelné kraje a kritéria pro výzvu -  Posílení sociální stability v Ústeckém kraji.

Dále se pro MSK chystá ke spuštění finanční nástroj Brownfied fond a výzva pro zájmové vzdělávání a osvětu. Informace o výzvách včetně harmonogramu vyhlašování naleznete na webových stránkách www.opst.cz a také www.hrajemskrajem.cz.

Platforma uhelných regionů v transformaci (Platform for coal region in transition)

Jednání Platformy v Bruselu se bude konat v termínu 16.-17. dubna 2024.

Realizace Akčních plánů Programu RE:START

Od minulého materiálu pro zastupitelstvo kraje z prosince 2023 došlo k navýšení čerpání Moravskoslezského kraje o téměř 300 milionů Kč z důvodu vyhodnocení programů „TREND, SIGMA, DOPRAVA 2030“ Technologické agentury ČR a výzev MMR v rámci národního programu „Podpora rozvoje regionů“ pro obce, ve kterých jsou uhelné kraje bodově zvýhodněny či je pro ně vyčleněna samostatná alokace. Momentální stav čerpání kraje je zobrazen v následující přehledové tabulce.

| Region | Moravskoslezský kraj | Ústecký kraj | Karlovarský kraj |
| --- | --- | --- | --- |
| Celkem v Kč | 5 641 348 995 | 3 730 442 021 | 1 842 446 740 |

Současně probíhá ve spolupráci s uhelnými kraji aktualizace Vstupní analýzy a Strategického rámce hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Jeho schválení Vládou ČR se předpokládá v květnu 2024.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 89

Datum konání: 19.2.2024

Materiál č.: 9/12

Název: Informace o Fondu pro spravedlivou transformaci a realizaci Programu RE:START

Číslo usnesení: 89/6576

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/6055 ze dne 20.11.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/1519 ze dne 7.12.2023

  - bere na vědomí

informace o Fondu pro spravedlivou transformaci, realizaci Operačního programu Spravedlivá transformace, realizaci Programu RE:START v Moravskoslezském kraji a souvisejících evropských aktivitách

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci dle bodu 1 tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7.3.2024

Krajská výzva byla návazně po vyhodnocení žádosti MSK spuštěna dne 3.1.2024. V současné době je uzavřená a probíhá proces hodnocení žádostí.

Tabulka obsahuje vyčíslení prostředků, které byly již v rámci regionů rozděleny konkrétním žadatelům v dotačních výzvách ve vazbě na program RE:START. Neobsahuje alokace aktuálně vyhlášených výzev, jejichž proces hodnocení nebyl ještě ukončen. Informace jsou platné k 7.2.2024.