ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 17

Datum konání: 6.6.2024

Materiál č.: 9/3

Název: Financování projektu „Těšínské divadelní a kulturní centrum“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Michaela Bellová, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 97/7057 ze dne 20. 05. 2024

  - souhlasí

u projektu „Těšínské divadelní a kulturní centrum“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 180.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nesplnění termínů vydaných v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem kultury a památkové péče je připravován projekt „Těšínské divadelní a kulturní centrum“

Těšínské divadelní a kulturní centrum

Hlavním cílem projektu je povýšit Těšínské divadlo na multioborové regionální kreativní centrum – Těšínské divadelní a kulturní centrum, které bude spojovat divadlo, knihovnu, hvězdárnu, edukační centrum a řemeslné dílny divadla. Současně bude propojovat subjekty z veřejnoprávní sféry (příspěvkové kulturní organizace, školy ZŠ, SŠ, VŠ aj.), nezávislé neziskové sféry a podnikatelského sektoru. Stávající budova Těšínského divadla bude v rámci projektu rekonstruována a v novém prostoru bude nabízet nad rámec současných aktivit více kulturních služeb nejen občanům spádové oblasti Těšínska. Zaměření centra bude zejména na mladou generaci a kulturně-vzdělávací aktivity (edukační programy a workshopy zaměřené na divadlo, řemesla, tvorbu a technologie; na literaturu; na vědu a astronomii a na komplexní vícedenní programy).

Projekt byl dne 12. 09. 2022 předložen do Národního plánu obnovy, komponenty 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru, výzvy č. 0231/2022 – Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Výzva stanovila maximální výši podpory z Národního plánu obnovy až 100 % ze způsobilých výdajů projektu bez DPH, a tak i byla koncipována předložená žádost o podporu projektu „Těšínské divadelní a kulturní centrum“. Ta byla vyhodnocena kladně a dne 15. 3. 2023 vydalo Ministerstvo kultury Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z342805000027 s přiznanou podporou projektu ve výši 111.570.248,00 Kč. Podle podmínek rozhodnutí musí být realizace projektu včetně kolaudačního souhlasu dokončena do 30. 09. 2025.

Po provedeném stavebním průzkumu objektu projektant v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo upozornil objednatele, že stávající střešní PVC fólie na části objektu, která není součástí projektu, je vzhledem ke svému stáří již téměř na hranici životnosti a doporučuje objednateli, aby navazující střechy byly opraveny současně s rekonstrukcí projektem dotčených částí objektu divadla (nová střešní krytina vč. souvisejících klempířských prvků apod.) Projektant předložil orientační propočet nákladů (cca 10 mil. Kč) a s ohledem na technické souvislosti bylo rozhodnuto zahrnout opravu střech do projektové dokumentace revitalizace divadla, zvláště s ohledem na skutečnost, že tato oprava střechy byla plánována jako akce reprodukce majetku kraje (akce č. 4418) „Rekonstrukce střechy nad budovou A, B“. Předpokládaná hodnota předmětné stavby nyní činí 161 mil. Kč. Zvětšení rozsahu prací nebude mít vliv na lhůtu pro dokončení realizace projektu, protože podle vyjádření projektanta může být tato oprava střechy realizována souběžně s již plánovanými pracemi. Náklady související s touto dodatečnou opravou střechy budou nezpůsobilým výdajem projektu a budou plně hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

V průběhu přípravy realizace projektu došlo k několika zdržením oproti předpokládanému harmonogramu. Zadání veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace stavby bylo provedeno až ve třetím opakovaném výběrovém řízení (u prvního vyhlášení VZ byl jediný uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení, u druhého vyhlášení VZ vybraný uchazeč nedoložil ani na opakované výzvy nezbytné podklady pro uzavření smlouvy a další uchazeč odstoupil od podpisu smlouvy, až u třetího výběrového řízení, kdy byl uchazeč s nejvýhodnější nabídkou vyloučen, tak byla uzavřena smlouva s dalším uchazečem o VZ, a to se společností ATRIS s.r.o.), opozdilo se vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby díky kontrole projektové dokumentace a vlastní lhůta pro podání nabídek musela být opakovaně prodloužena. Proto je nyní reálně ohroženo splnění termínu pro dokončení realizace projektu daného poskytovatelem dotace, a to do 30. 09. 2025 doložení kolaudačního souhlasu. Protože výběrové řízení na zhotovitele stavby není dosud ukončeno, může nastat při podpisu smlouvy situace, kdy lhůta pro dokončení stavby stanovená v obchodních podmínkách bude delší než termín pro dokončení realizace projektu stanovený poskytovatelem dotace. Proto je nyní orgánům kraje předložen návrh souhlasu s financováním projektu plně z rozpočtu Moravskoslezského kraje. V případě, že termíny dokončení díla dle smlouvy s dodavatelem a dle vydaného rozhodnutí budou v nesouladu, bude Moravskoslezské kraj vyjednávat o změně termínu ukončení projektu s poskytovatelem dotace. Národní plán obnovy obecně umožňuje realizaci projektů do 30. 6. 2026, avšak výzvou je tato lhůta zkrácena na 30. 9. 2025.

Předpokládané náklady projektu 180 mil Kč obsahují zpracování projektové dokumentace, administrace VZ, technický dozor stavebníka, výkon funkce koordinátora BOZP, stavební práce (včetně střechy) a dodávku vybavení.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu	180.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	111.570.248,00 Kč

- podíl prostředků z NPO (profinancování)	111.570.248,00 Kč

Neuznatelné náklady projektu	68.429.752,00 Kč

Dopad na rozpočet:

Do konce roku 2023 bylo v rámci projektu vyčerpáno celkem 221,28 tis. Kč. Potřebné finanční prostředky na úhradu výdajů v roce 2024 jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 60.488,71 tis. Kč v odvětví kultury. Finanční prostředky na realizaci projektu v roce 2025 ve výši 108.970 tis. Kč jsou součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2025-2027. Prostředky nezbytné na pokrytí možného výpadku dotačního příjmu budou zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2025-2027 ve výši 3 mld. Kč.

Vzhledem k výše uvedenému rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí riziko vzniku výdajů hrazených z vlastních zdrojů dle návrhu usnesení č. 1 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	97

Datum konání:	20. 5. 2024

Materiál č.:	9/1

Název: 	       Financování projektů v oblasti kultury

Číslo usnesení: 	97/7057

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6568 ze dne 19.2.2024

č. 57/4100 ze dne 28.11.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1626 ze dne 7.3.2024

č. 10/991 ze dne 15.12.2022

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Těšínské divadelní a kulturní centrum“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 180.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nesplnění termínů vydaných v Rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 14.000.000 Kč na financování projektu „Zámek Bruntál – revitalizace objektu“ registrační číslo: CZ.06.04.04/00/22_051/0003683 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. Z170201001938, ze dne 29. 04. 2024, vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 06. 06. 2024