ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 17

Datum konání: 6.6.2024

Materiál č.: 9/18

Název: Návrh na poskytnutí dotací a úprava podmínek dotačních smluv v dotačních programech v cestovním ruchu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam žadatelů  2. skupina  - příloha k usnesení č. 1

Příloha č. 2 - Návrh smlouvy

Příloha č. 3 - Žádost o změnu Tichá

Příloha č. 4 - Smlouva Tichá

Příloha č. 5 - Návrh dodatku Tichá

Příloha č. 6 - Žádost o změnu Frenštát pod Radhoštěm

Příloha č. 7 - Smlouva Frenštát pod Radhoštěm

Příloha č. 8 - Návrh dodatku Frenštát pod Radhoštěm

Příloha č. 9 - Smlouva Metylovice

Příloha č. 10 - Seznam žadatelů-oprava

Příloha č. 11 - Žádost o změnu_Frenštát p. Radhoštěm

Příloha č. 12 - Smlouva_město Frenštát p. Radhoštěm

Příloha č. 13 - Dodatek_Frenštát p. Radhoštěm

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Lucie Čížková, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/5990 ze dne 20. 11. 2023

č. 97/7078 ze dne 20. 5. 2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1243 ze dne 8. 6. 2023

č. 13/1387 ze dne 7. 9. 2023

č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023

č. 15/1598 ze dne 7. 3. 2024

rozhodlo

poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2024+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

rozhodlo

změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1598 ze dne 7. 3. 2024 výši dofinancování dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2024+“ z rozpočtu kraje na rok 2025 z „ve výši 300.000 Kč“ na „ve výši 745.380 Kč“

rozhodlo

dofinancovat dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2024+“ z rozpočtu kraje na rok 2026 ve výši 112.000 Kč

bere na vědomí

- žádost obce Tichá, IČO 00298476, o prodloužení termínu realizace projektu „Napojení obce Tichá a Frenštát p.R. stezkou pro chodce a cyklisty “ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- žádost města Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, o prodloužení termínu realizace projektu „Napojení města Frenštát pod Radhoštěm stezkou pro chodce a cyklisty k obcím Tichá a Trojanovice“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

rozhodlo

rozhodnout zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02631/2023/RRC, s obcí Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 04055/2023/RRC městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

rozhodlo

nahradit část přílohy č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1598 ze dne 7. 3. 2024 přílohou č. 10 tohoto usnesení

bere na vědomí

žádost města Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, o prodloužení doby realizace projektu „Rozšíření sociálního zázemí Autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

rozhodlo

zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora kempování v Moravskoslezském kraji“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02142/2023/RRC, s městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodům 1 až 4 návrhu usnesení

Rada kraje rozhodla o vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2024+“ (dále jen „Program“) a schválila jeho podmínky a návrh smlouvy na své schůzi dne 20. 11. 2023 usnesením č. 82/5990. Tento dotační program byl rozčleněn na 3 dotační tituly:

- Dotační titul č. 1: „Projektová dokumentace “;

- Dotační titul č. 2: „Cyklistická infrastruktura“

- Dotační titul č. 3: „Doprovodná infrastruktura“

Na realizaci Programu je ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2024 vyčleněno 20.500.000 Kč. V rámci 1. skupiny byly schváleny 3 žádostí ve výši 1.936.500 Kč. V rámci 2. skupiny příjímání žádosti do Programu bylo předloženo 7 žádostí o dotaci s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 3.238.000 Kč.

| Informace k dotačnímu titulu | Žádosti podané v dotačním titulu | Žádosti splňující kritéria přijatelnosti | Návrh na poskytnutí dotace |
| --- | --- | --- | --- |
| Název | Alokace | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Výše schválených prostředků v Kč |
| 1.skupina žádostí předložených do 31. 1. 2024 |
| Název | Alokace | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Návrh na schválení dotace v Kč |
| DT 1 | 20.500.000 | 1 | 145.000 | 1 | 145.000 | 1 | 145.000 |
| DT 2 |  | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 |
| DT 3 |  | 1 | 291.500 | 1 | 291.500 | 1 | 291.500 |
| Celkem | 3 | 1.936.500 | 3 | 1.936.500 | 3 | 1.936.500 |
| 2.skupina žádostí předložených do 30. 4. 2024 |
| Název | Alokace | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Požadavek na dotaci v Kč | Počet | Návrh na schválení dotace v Kč |
| DT 1 | 18.563.500 | 4 | 1.536.100 | 4 | 1.536.100 | 4 | 1.536.100 |
| DT 2 |  | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 | 1 | 1.500.000 |
| DT 3 |  | 2 | 201.900 | 2 | 201.900 | 2 | 201.900 |
| Celkem | 7 | 3.238.000 | 7 | 3.238.000 | 7 | 3.238.000 |

Výběr žádostí byl proveden v souladu s kritérii přijatelnosti, která byla v rámci Programu schválena radou kraje při jeho vyhlašování.

Na základě došlých žádostí se navrhuje poskytnout investiční dotaci:

- 4 žadatelům v celkové výši 1.536.100 Kč v rámci dotačního titulu č. 1

- 1 žadateli v celkové výši 1.500.000 Kč v rámci dotačního titulu č. 2

- 1 žadateli v celkové výši 150.000 Kč v rámci dotačního titulu č. 3

Dále se navrhuje poskytnou neinvestiční dotaci:

- 1 žadateli v celkové výši 51.900 Kč v rámci dotačního titulu č. 3

Mezi Moravskoslezským krajem a žadateli, jimž zastupitelstvo kraje rozhodne dotaci poskytnout, budou uzavřeny smlouvy o poskytnutí dotace. Návrh dotační smlouvy byl schválen radou kraje spolu s podmínkami Programu při jeho vyhlášení.

K bodům 5 a 6 návrhu usnesení

Dne 7. 3. 2024 rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 15/1598 poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2024 v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2024+“ první skupině žadatelů. Jednou ze schválených dotací je dotace pro subjekt Obec Metylovice, IČO 00535991, se kterým byla uzavřena smlouva o dotaci č. 01382/2024/RRC (viz příloha č. 9). Z důvodu administrativní chyby byla žádost subjektu o dotaci schválena zastupitelstvem kraje jako investiční dotace, ačkoliv žadatel žádal o dotaci neinvestiční. Opravená část přílohy č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1598 ze dne 7. 3. 2024 je uvedena v příloze č. 10 tohoto materiálu.

K bodům 7a), 8, 9a) a 10 návrhu usnesení

Dne 18. 4. 2024 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Tichá o prodloužení doby realizace projektu „Napojení obce Tichá a Frenštát p.R. stezkou pro chodce a cyklisty“ (dále jen „projekt“), který je realizován na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02631/2023/RRC, v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ (viz příloha č. 4).

Předmětem předložené žádosti je změna termínu ukončení realizace projektu z 30. 9. 2024 na 31. 5. 2025. Důvodem žádosti o posun termínu jsou nedokončené majetkoprávní vztahy plánované trasy cyklostezky. Vzhledem k tomu, že příjemce žádá o prodloužení realizace projektu nad časový rámec, které umožňují podmínky tohoto programu, navrhuje se zmírnit jeho podmínky, předložené žádosti vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout do 31. 5. 2025.

Návrh dodatku je součástí přílohy č. 5 předloženého materiálu. Návrh znění dodatku byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodům 7b), 8, 9b) a 10 návrhu usnesení

Dne 12. 4. 2024 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost města Frenštát pod Radhoštěm o prodloužení doby realizace projektu „Napojení města Frenštát pod Radhoštěm stezkou pro chodce a cyklisty k obcím Tichá a Trojanovice“ (dále jen „projekt“), který je realizován na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04055/2023/RRC, v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ (viz příloha č. 7).

Předmětem předložené žádosti je změna termínu ukončení realizace projektu z 31. 10. 2024 na 31. 10. 2025. Důvodem žádosti o posun termínu ukončení realizace projektu je aktualizace vedení trasy a s tím spojené dořešení napojení na stávající cyklotrasu a nové jednání s vlastníky pozemku. Vzhledem k tomu, že příjemce žádá o prodloužení realizace projektu nad časový rámec, které umožňují podmínky tohoto programu, navrhuje se zmírnit jeho podmínky, předložené žádosti vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout do 31. 10. 2025.

Návrh dodatku je součástí přílohy č. 8 předloženého materiálu. Návrh znění dodatku byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodům 11 až 13 návrhu usnesení:

Dne 2. 5. 2024 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost příjemce město Frenštát pod Radhoštěm o prodloužení doby realizace projektu „Rozšíření sociálního zázemí Autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm“ (viz příloha č. 11), který je realizován na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. 02142/2023/RRC (dále jen „smlouva“) v rámci dotačního programu Podpora kempování v Moravskoslezském kraji (dále jen „program podpora kempování“).

Příjemce v rámci žádosti žádá o posun termínu ukončení projektu z 30. 6. 2024 na 31. 12. 2024 a také o změnu místa realizace projektových aktivit (rozšíření sociálního zázemí) v rámci areálu kempu. Důvodem změn je připravovaná komplexní rekonstrukce objektu sauny, v rámci níž měly být aktivity projektu realizovány, dle nově zpracované architektonické studie. Nové sociální zařízení bude umístěno v jiné části areálu kempu.

Vzhledem k tomu, že dle podmínek programu podpora kempování může být doba realizace projektu nejvýše do 30. 6. 2024, navrhuje se zmírnit jeho podmínky, předložené žádosti vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout do 31. 12. 2024.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace ani stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu. Návrh dodatku byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 97

Datum konání: 20. 5. 2024

Materiál č.: 9/22

Název: Návrh na poskytnutí dotací a úprava podmínek dotačních smluv v dotačních programech v cestovním ruchu

Číslo usnesení: 97/7078

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 57/4125 ze dne 28. 11. 2022

č. 82/5990 ze dne 20. 11. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1132 ze dne 10. 3. 2023

č. 12/1243 ze dne 8. 6. 2023

č. 13/1387 ze dne 7. 9. 2023

č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023

č. 15/1598 ze dne 7. 3. 2024

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2024+“ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 |
| --- |
| na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 51,9 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 |
| na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 51,9 tis. Kč |

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1598 ze dne 7. 3. 2024 výši dofinancování dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2024+“ z rozpočtu kraje na rok 2025 z „ve výši 300.000 Kč“ na „ve výši 745.380 Kč“

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2024+“ z rozpočtu kraje na rok 2026 ve výši 112.000 Kč

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nahradit část přílohy č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1598 ze dne 7. 3. 2024 přílohou č. 10 předloženého materiálu

schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje – třída 6 |
| --- |
| na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 1.200 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje – třída 5 |
| na § 2143 - | Cestovní ruch | o | 1.200 tis. Kč |

bere na vědomí

- žádost obce Tichá, IČO 00298476, o prodloužení termínu realizace projektu „Napojení obce Tichá a Frenštát p. R. stezkou pro chodce a cyklisty“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- žádost města Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, o prodloužení termínu realizace projektu „Napojení města Frenštát pod Radhoštěm stezkou pro chodce a cyklisty k obcím Tichá a Trojanovice“ dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít

- dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02631/2023/RRC, s obcí Tichá, IČO 00298476, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04055/2023/RRC, s městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 5. usnesení zastupitelstva kraje č. 15/1598 ze dne 7. 3. 2024 výši dofinancování dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ z rozpočtu kraje na rok 2025 z „ve výši 200.000 Kč“ na „ve výši 493.800 Kč“

bere na vědomí

žádost města Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, o prodloužení doby realizace projektu „Rozšíření sociálního zázemí Autokempu ve Frenštátě pod Radhoštěm“ dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora kempování v Moravskoslezském kraji“ s odůvodněním dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02142/2023/RRC s městem Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit žádosti dle bodů 7a), 7b) a 11 a návrhy dle bodů 1., 3., 4., 5., 8., 9a), 9b), 10., 12. a 13.  tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp. Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 6. 6. 2024