ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 18

Datum konání: 5.9.2024

Materiál č.: 9/3

Název: Změna financování projektu „Obchvat Otic“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jan Smutek, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 109/7528 ze dne 19. 8. 2024

1. rozhodlo

změnit v bodě 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1732 ze dne 06. 06. 2024 výši profinancování a kofinancování projektu „Přeložka silnice II/443 obchvat Otic“ z 260.500.000 Kč na 305.000.000 Kč dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Přeložka silnice II/443 obchvat Otic

Na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1732 ze dne 6. 6. 2024 jsou připravovány projekty rekonstrukcí silnic plánované k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (dále jen „IROP“), specifického cíle 3.1 Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility. Tyto projekty byly připraveny ve spolupráci s odborem investičním a majetkovým, odborem dopravy a Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací a následně byly schváleny Regionální stálou konferencí v rámci Regionálního akčního plánu Moravskoslezského kraje.

U projektu „Přeložka silnice II/443 obchvat Otic“ byla v červnu tohoto roku dopracována prováděcí projektová dokumentace, jejíž součástí je i podrobný stavební rozpočet. Ten stanovil celkové náklady stavebních prací na 296,1 mil. Kč, tedy navýšené oproti původnímu předpokladu, se kterým bylo dosud počítáno v materiálu schváleném v červnovém zastupitelstvu kraje. Po započítání dalších nezbytných nákladů jako jsou náklady na autorský dozor, technický dozor stavebníka, koordinátora BOZP a podobně, jsou odhadované náklady na realizaci projektu 305 mil. Kč. Proto je nyní zastupitelstvu kraje předkládán návrh na navýšení limitu profinancování a kofinancování tohoto projektu.

Projekt je koordinován s navazující stavbou Ředitelství silnic a dálnic. Výběrové řízení na zhotovitele stavby bude vyhlášeno již v průběhu 2. poloviny roku 2024. Nabytí účinnosti smluv o dílo se zhotoviteli bude vázáno na doručení informace o tom, že byl projekt doporučen vedením řídícího orgánu IROP k financování. Fyzická realizace projektu je plánována na roky 2025-2026. V případě, že dotace z IROP nebude poskytnuta, nebude projekt realizován a nevzniknou výdaje za stavební práce, které by byly hrazeny plně z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu	305.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu		275.000.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	41.250.000 Kč

- podíl Evropské unie (profinancování)	233.750.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	30.000.000 Kč

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů bude upřesněna až v rámci zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dotaci dle platné metodiky IROP. Poměr způsobilých a nezpůsobilých výdajů se může během samotné realizace stavebních prací změnit. Součástí celkových nákladů projektu jsou i náklady na opravu silnic, které v době výstavby přeložky budou sloužit jako objízdné komunikace (předpoklad nákladů 30 mil. Kč). Podíl financování projektů ze strany žadatele bude přizpůsoben podmínkám výzvy a dalším okolnostem. Odhadované nezpůsobilé výdaje projektu, které vyplývají z podmínek výzvy, budou financovány plně z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Upřesněné informace o struktuře financování projektu budou orgánům kraje předloženy po zpracování žádosti o podporu. Výdaje po dobu udržitelnosti se u výše uvedeného projektu nepředpokládají.

Dopad na rozpočet

Finanční prostředky na přípravu projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2024 v odvětví dopravy. Finanční prostředky na realizaci projektu v letech 2025 - 2026 byly nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2025 a aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu na následující léta ve výši 213,25 mil. Kč. Výše nárokovaných prostředků vychází z předpokladu očekávaného vysoutěžení nižších cen dle aktuálního vývoje na trhu stavebních prací. V případě potřeby dofinancování bude využita rezerva na mimořádné akce a akce s nedořešeným financováním, která je každoročně vyčleňována v rozpočtu kraje.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o výši profinancování a kofinancování projektu „Přeložka silnice II/443 obchvat Otic dle bodu 1) navrhovaného usnesení

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze: 98

Datum konání: 19. 8. 2024

Materiál č.: 9/3

Název: Změna financování projektu „Obchvat Otic“

Číslo usnesení: 109/7528

1. doporučuje

změnit v bodě 6) usnesení zastupitelstva kraje č. 17/1732 ze dne 06. 06. 2024 výši profinancování a kofinancování projektu „Přeložka silnice II/443 obchvat Otic“ z 260.500.000 Kč na 305.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 5. 9. 2024