DODATEK č. 1

**ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04913/2023/RRC**

(dále jen „dodatek“)

# I.Smluvní strany

1. **Moravskoslezský kraj**

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen: Ing. Šárkou Šimoňákovou, náměstkyní hejtmana kraje

IČO: 70890692

DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

1. **Město Orlová**

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová

zastoupeno: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou

IČO: 00297577

DIČ: CZ00297577

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 94-212791/0710

(dále jen „příjemce“)

# II.Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 2. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04913/2023/RRC (dále jen „smlouva“)
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem **PD - Cyklistické propojení Horní Lutyně - POHO 2030** (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+.
3. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce ze dne 1. 7. 2024 o prodloužení doby realizace projektu z důvodu plánované rekonstrukce silnice, která má vliv na projekční práce.

# III.

**Změna smlouvy**

1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 10. 2024“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 9. 2025“.
2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „zpracované k 31. 12. 2023“ nahrazuje textem „zpracované k 31. 12. 2023 a 31. 12. 2024“.
3. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 29. 11. 2024“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 10. 2025“.
4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 8. 2023 do 30. 9. 2025,“.

# IV.Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění dodatku v souladu se zákonem o registru smluv provede poskytovatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. x/xx  ze dne 5.9.2024

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města svým usnesením č. …... ze dne …..........

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Ostravě dne:  |  | V …………… dne: |
|  |  |  |
| za poskytovateleIng. Šárka Šimoňáková náměstkyně hejtmana kraje |  | za příjemceLenka Brzyszkowskástarostka |

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.