ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 16.12.2024

Materiál č.: 4/6

Název: Prodloužení termínu realizace dotací

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost města Petřvald o prodloužení doby realizace projektu

Příloha č. 2 - Žádost statutárního města Ostrava, městského obvodu Slezská Ostrava o prodloužení doby realizace projektu

Příloha č. 3 - Žádost obce Václavovice o prodloužení doby realizace projektu

Příloha č. 4 - Žádost města Bílovec o prodloužení doby realizace projektu

Příloha č. 5 - Žádost městysu Březová o prodloužení doby realizace projektu

Příloha č. 6 - Žádost obce Baška o prodloužení doby realizace projektu

Příloha č. 7 - Žádost města Horní Benešov o prodloužení doby realizace projektu

Příloha č. 8 - Žádost obce Bravantice o prodloužení doby realizace projektu

Příloha č. 9 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Petřvald

Příloha č. 10 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava

Příloha č. 11 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Václavovice

Příloha č. 12 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Bílovec

Příloha č. 13 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace městysu Březová

Příloha č. 14 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Baška

Příloha č. 15 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace městu Horní Benešov

Příloha č. 16 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Bravantice

Příloha č. 17 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Petřvald

Příloha č. 18 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava

Příloha č. 19 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Václavovice

Příloha č. 20 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Bílovec

Příloha č. 21 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městysu Březová

Příloha č. 22 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Baška

Příloha č. 23 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje městu Horní Benešov

Příloha č. 24 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje obci Bravantice

Předkladatel:

Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Lasák, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1336 ze dne 7.9.2023

k usnesení rady kraje

č. 3/112 ze dne 25. 11. 2024

  - bere na vědomí

- žádost města Petřvald o prodloužení doby realizace projektu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu,

- žádost statutárního města Ostrava, městského obvodu Slezská Ostrava o prodloužení doby realizace projektu výstavba/rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostrava (dislokovanou v městské části Heřmanice), dle přílohy č. 2 předloženého materiálu,

- žádost obce Václavovice o prodloužení doby realizace projektu výstavba/rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu,

- žádost města Bílovec o prodloužení doby realizace projektu výstavba/rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu,

- žádost městysu Březová o prodloužení doby realizace projektu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu,

- žádost obce Baška o prodloužení doby realizace projektu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu,

- žádost města Horní Benešov o prodloužení doby realizace projektu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu,

- žádost obce Bravantice o prodloužení doby realizace projektu výstavba/rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu,

  - rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 13/1336 ze dne 7. 9. 2023,

- městu Petřvald, IČO 00297593, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025“,

- statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava, IČO 00845451, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025“,

- obci Václavovice, IČO 00297330, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 31. 7. 2025“,

- městu Bílovec, IČO 00297755, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025“,

- městysu Březová, IČO 00299880, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025“,

- obci Baška, IČO 00296511, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025“,

- městu Horní Benešov, IČO 00296007, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025“,

- obci Bravantice, IČO 68921063, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2025“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy

- 04113/2023/KH, uzavřené dne 13. 10. 2023 s městem Petřvald, IČO 00297593, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu,

- 04175/2023/KH, uzavřené dne 28. 2. 2024 se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava, IČO 00845451, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu,

- 04176/2023/KH, uzavřené dne 26. 9. 2023 s obcí Václavovice, IČO 00297330, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu,

- 04169/2023/KH, uzavřené dne 28. 2. 2024 s městem Bílovec, IČO 00297755, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu,

- 04108/2023/KH, uzavřené dne 13. 11. 2023 s městysem Březová, IČO 00299880, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu,

- 04104/2023/KH, uzavřené dne 26. 10. 2023 s obcí Baška, IČO 00296511, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu,

- 04109/2023/KH, uzavřené dne 28. 2. 2024 s městem Horní Benešov, IČO 00296007, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu,

- 04171/2023/KH, uzavřené dne 26. 9. 2023 s obcí Bravantice, IČO 68921063, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu,

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením číslo 13/1336 ze dne 7. 9. 2023 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci vybraným obcím Moravskoslezského kraje ve výši 50 % dotace poskytnuté Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky na pořízení nové cisternové automobilové stříkačky nebo výstavbu/rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obcí s termínem realizace od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024.

Město Petřvald, městys Březová, obec Baška a město Horní Benešov žádají o prodloužení termínu realizace projektu z důvodu zpoždění na straně dodavatele cisternové automobilové stříkačky. Statutární město Ostrava-městský obvod Slezská Ostrava žádá o prodloužení termínu realizace projektu z důvodu stavebních komplikací, které nejsou slučitelné s průběhem dalších prací dle původního harmonogramu. Obec Václavovice žádá o prodloužení termínu realizace projektu z důvodu dlouhého procesu výběrového řízení a vysoutěžených termínů stavby. Město Bílovec žádá o prodloužení termínu realizace projektu z důvodu neočekávaných víceprací. Obec Bravantice žádá o prodloužení termínu realizace projektu z důvodu komplikací ve stavbě v důsledku povodní.

Radě kraje je navrhováno vzít na vědomí žádosti obcí o prodloužení doby realizace projektů, doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotací a doporučit zastupitelstvu kraje uzavřít dodatky č. 1 ke smlouvám o poskytnutí dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	3

Datum konání:	25.11.2024

Materiál č.:		4/2

Název:		Prodloužení termínu realizace dotací

Číslo usnesení: 	3/112

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 13/1336 ze dne 7.9.2023

  - bere na vědomí

- žádost města Petřvald o prodloužení doby realizace projektu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost statutárního města Ostrava, městského obvodu Slezská Ostrava o prodloužení doby realizace projektu výstavba/rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů statutárního města Ostrava (dislokovanou v městské části Heřmanice), dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

- žádost obce Václavovice o prodloužení doby realizace projektu výstavba/rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- žádost města Bílovec o prodloužení doby realizace projektu výstavba/rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- žádost městysu Březová o prodloužení doby realizace projektu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- žádost obce Baška o prodloužení doby realizace projektu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- žádost města Horní Benešov o prodloužení doby realizace projektu pořízení nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- žádost obce Bravantice o prodloužení doby realizace projektu výstavba/rekonstrukce požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesení č. 13/1336 ze dne 7. 9. 2023,

- městu Petřvald, IČO 00297593, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025“

- statutárnímu městu Ostrava, městskému obvodu Slezská Ostrava, IČO 00845451, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025“

- obci Václavovice, IČO 00297330, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 31. 7. 2025“

- městu Bílovec, IČO 00297755, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025“

- městysu Březová, IČO 00299880, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2025“

- obci Baška, IČO 00296511, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025“

- městu Horní Benešov, IČO 00296007, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025“

- obci Bravantice, IČO 68921063, z „od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2025“

dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy

- 04113/2023/KH, uzavřené dne 13. 10. 2023 s městem Petřvald, IČO 00297593, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- 04175/2023/KH, uzavřené dne 28. 2. 2024 se statutárním městem Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava, IČO 00845451, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- 04176/2023/KH, uzavřené dne 26. 9. 2023 s obcí Václavovice, IČO 00297330, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

- 04169/2023/KH, uzavřené dne 28. 2. 2024 s městem Bílovec, IČO 00297755, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- 04108/2023/KH, uzavřené dne 13. 11. 2023 s městysem Březová, IČO 00299880, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- 04104/2023/KH, uzavřené dne 26. 10. 2023 s obcí Baška, IČO 00296511, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

- 04109/2023/KH, uzavřené dne 28. 2. 2024 s městem Horní Benešov, IČO 00296007, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- 04171/2023/KH, uzavřené dne 26. 9. 2023 s obcí Bravantice, IČO 68921063, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.:	 	Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA

Termín: 	16. 12. 2024