ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 16.12.2024

Materiál č.: 5/11

Název: Návrh na úpravu smluv v rámci dotačních programů v odvětví regionálního rozvoje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - SO MR Hlučínska (PPD 2016) žádost

Příloha č. 2 - SO MR Hlučínska (PPD 2016) smlouva

Příloha č. 3 - SO MR Hlučínska(PPD 2016) dodatek č. 1

Příloha č. 4 - SO MR Hlučínska (PPD 2016) dodatek č. 2

Příloha č. 5 - SO MR Hlučínska (PPD 2016) dohoda o narovnání

Příloha č. 6 - SO MR Hlučínska (PPD 2016) dodatek č. 3

Příloha č. 7 - SO MR Hlučínska (PPD 2016) dodatek č. 4

Příloha č. 8 - SO MR Hlučínska (PPD 2016) dodatek č. 5

Příloha č. 9 - SO MR Hlučínska (PPD 2016) návrh dodatku č. 6

Příloha č. 10 - SO MR Hlučínska (PPD 2018) žádost

Příloha č. 11 - SO MR Hlučínska (PPD 2018) smlouva

Příloha č. 12 - SO MR Hlučínska  (PPD 2018) dodatek č. 1

Příloha č. 13 - SO MR Hlučínska (PPD 2018) dodatek č. 2

Příloha č. 14 - SO MR Hlučínska (PPD 2018) dodatek č. 3

Příloha č. 15 - SO MR Hlučínska (PPD 2018) dodatek č. 4

Příloha č. 16 - SO MR Hlučínska (PPD 2018) návrh dodatku č. 5

Příloha č. 17 - Lomnice žádost

Příloha č. 18 - Lomnice smlouva

Příloha č. 19 - Lomnice dodatek č. 1

Příloha č. 20 - Lomnice návrh dodatku č. 2

Příloha č. 21 - Hnojník žádost

Příloha č. 22 - Hnojník smlouva

Příloha č. 23 - Hnojník návrh dohody o narovnání

Příloha č. 24 - Žádost_městys Březová

Příloha č. 25 - Smlouva_městys Březová

Příloha č. 26 - Dodatek č. 1_městys Březová

Příloha č. 27 - Žádost_město Budišov n. B.

Příloha č. 28 - Smlouva_město Budišov n. B.

Příloha č. 29 - Dodatek č. 1_město Budišov n.B.

Příloha č. 30 - Žádost_obec Hodslavice

Příloha č. 31 - Smlouva_obec Hodslavice

Příloha č. 32 - Dodatek č. 1_obec Hodslavice

Příloha č. 33 - Žádost_obec Slezské Rudoltice

Příloha č. 34 - Smlouva_obec Slezské Rudoltice

Příloha č. 35 - Dodatek č. 1_obec Slezské Rudoltice

Příloha č. 36 - Žádost_obec Sudice

Příloha č. 37 - Smlouva_obec Sudice

Příloha č. 38 - Dodatek č. 1_obec Sudice

Příloha č. 39 - Žádost_obec Závada

Příloha č. 40 - Smlouva_obec Závada

Příloha č. 41 - Dodatek č. 1_obec Závada

Příloha č. 42 - Žádost_obec Žabeň DT1

Příloha č. 43 - Smlouva_obec Žabeň DT1

Příloha č. 44 - Dodatek č. 1_obec Žabeň DT1

Příloha č. 45 - Žádost_obec Žabeň DT4

Příloha č. 46 - Smlouva_obec Žabeň DT4

Příloha č. 47 - Dodatek č. 1_obec Žabeň DT4

Příloha č. 48 - Žádost_obec Stěbořice

Příloha č. 49 - Smlouva_obec Stěbořice

Příloha č. 50 - Dodatek č. 1_obec Stěbořice

Příloha č. 51 - Žádost_obec Mikolajice

Příloha č. 52 - Smlouva_obec Mikolajice

Příloha č. 53 - Dodatek č. 1_obec Mikolajice

Příloha č. 54 - Žádost_obec Skřipov

Příloha č. 55 - Smlouva_obec Skřipov

Příloha č. 56 - Dodatek č. 1_obec Skřipov

Příloha č. 57 - Žádost_obec Kaňovice

Příloha č. 58 - Smlouva_obec Kaňovice

Příloha č. 59 - Dodatek č. 1_obec Kaňovice

Příloha č. 60 - Žádost_obec Liptaň

Příloha č. 61 - Smlouva_obec Liptaň

Příloha č. 62 - Dohoda o narovnání_obec Liptaň

Příloha č. 63 - Písek žádost

Příloha č. 64 - Písek smlouva

Příloha č. 65 - Písek dodatek č. 1

Příloha č. 66 - Písek návrh dodatku č. 2

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019

č. 16/1960 ze dne 4. 6. 2020

č. 17/2098 ze dne 3. 9. 2020

č. 4/328 ze dne 17. 6. 2021

č. 4/323 ze dne 17. 6. 2021

č. 8/777 ze dne 16. 6. 2022

č. 8/776 ze dne 16. 6. 2022

č. 10/999 ze dne 15. 12. 2022

č. 12/1260 ze dne 8. 6. 2023

č. 14/1516 ze dne 7. 12. 2023

č. 15/1640 ze dne 7. 3. 2024

č. 8/760 ze dne 16. 6. 2022

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

č. 10/568 ze dne 22. 2. 2021

č. 38/2581 ze dne 28. 2. 2022

č. 82/6066 ze dne 20. 11. 2023

č. 89/6584 ze dne 19. 2. 2024

č. 3/133 ze dne 25. 11. 2024

  - bere na vědomí

žádost

- Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 1 a č. 10 předloženého materiálu

- obce Lomnice, IČO 00296198, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

- obce Hnojník, IČO 00296678, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

- městyse Březová, IČO 00299880, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

- města Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

- obce Hodslavice, IČO 00297917, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

- obce Slezské Rudoltice, IČO 00296333, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

- obce Sudice, IČO 00300713, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

- obce Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

- obce Žabeň, IČO 00576867, (DT 1), dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

- obce Žabeň, IČO 00576867, (DT 4), dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

- obce Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

- obce Mikolajice, IČO 00635405, dle přílohy č. 51 předloženého materiálu

- obce Skřipov, IČO 00300659, dle přílohy č. 54 předloženého materiálu

- obce Kaňovice, IČO 00494267, dle přílohy č. 57 předloženého materiálu

- obce Liptaň, IČO 00296180, dle přílohy č. 60 předloženého materiálu

- obce Písek, IČO 00535982, dle přílohy č. 63 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit

- podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

- podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

- podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

- podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022

- podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024

- podmínky dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022

  - rozhodlo

uzavřít

- Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07224/2018/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04244/2021/RRC s obcí Lomnice, IČO 00296198, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02990/2022/RRC s obcí Hnojník, IČO 00296678, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04831/2024/RRC s městysem Březová, IČO 00299880, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00876/2024/RRC s městem Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00872/2024/RRC s obcí Hodslavice, IČO 00297917, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00874/2024/RRC s obcí Slezské Rudoltice, IČO 00296333, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01782/2024/RRC s Sudice, IČO 00300713, dle přílohy č. 38 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01706/2024/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 41 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00870/2024/RRC s obcí Žabeň, IČO 00576867, (DT 1), dle přílohy č. 44 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00969/2024/RRC s obcí Žabeň, IČO 00576867, (DT 4), dle přílohy č. 47 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00927/2024/RRC s obcí Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 50 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01704/2024/RRC s obcí Mikolajice, IČO 00635405, dle přílohy č. 53 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04852/2024/RRC s obcí Skřipov, IČO 00300659, dle přílohy č. 56 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00917/2024/RRC s obcí Kaňovice, IČO 00494267, dle přílohy č. 59 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01909/2023/RRC s obcí Liptaň, IČO 00296180, dle přílohy č. 62 předloženého materiálu

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05625/2016/RRC s obcí Písek, IČO 00535982, dle přílohy č. 66 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K návrhu usnesení 3 a) - 3 d) a 3r):

Program na podporu přípravy projektové dokumentace (dále jen „Program“) je dotačním programem, který je v modifikacích, reflektujících skutečnosti v daném období, vyhlašován Moravskoslezským krajem od roku 2003. Cílem Programu je podpora komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na realizaci plánovaného záměru a na zpracování projektové žádosti, kterou následně podává příjemce do Programem určených dotačních programů, ať již v rámci fondů EU, nebo Národních dotačních titulů (dále jen „NDT“).

Program tak umožňuje příjemcům zahájit projektovou přípravu i finančně náročných projektů, kterou by z vlastních prostředků nerealizovali nebo by její příprava vlastními prostředky neproběhla tak rychle, a díky této včasné přípravě PD mohou okamžitě reagovat na aktuálně vyhlášené výzvy, což zvyšuje jejich šance na získání podpory v rámci fondů EU případně NDT.

Ze zaměření Programu, jejíž nedílnou a důležitou součástí jsou majetkoprávní vypořádání, která jsou zejména u liniových nebo plošně rozsáhlých infrastrukturních staveb velmi složitá a zdlouhavá, vyplývá, že možnost příjemce dotace ovlivnit délku realizace projektu při těchto komplikacích (např. majetkoprávní řešení, jednání s množstvím úřadů a institucí) je omezená a není výjimkou, že je nutné realizaci projektu prodloužit. V opačném případě bude příjemce nucen ukončit projekt bez dosažení stanoveného cíle, a tedy bude mít za povinnost poskytnutou dotaci vrátit.

Dle podmínek Programu má příjemce následně po ukončení projektu v rámci Programu povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí je PD do Programem specifikovaných dotačních fondů a do stanovené lhůty doložit doklad řídícího orgánu, že podaná žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti nebo kolaudační souhlas (dále jen „KS“), v případě že byl projekt realizován vlastními prostředky příjemce (dále jen „doklad ŘO/KS“).

Všechny níže uvedené žádosti příjemců jsou řádně zdůvodněné a jsou přílohou tohoto materiálu, z důvodu rozsáhlosti informací nejsou znovu uváděny v důvodové zprávě.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/2098 (materiál č. 10/16) ze dne 23. 6. 2016 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016, dotaci mimo jiné:

- Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, na realizaci projektu „Cyklostezka Dolní Benešov – Kozmice“, Smlouva č. 04428/2016/RRC ze dne 9. 9. 2016 (příloha č. 2), Dodatky č.  1 a 2 a Dohodou o narovnání byla prodloužena realizace, Dodatkem č. 3 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2022 a rozšířena oblast podání o NDT. Dodatky č. 4 a 5 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2023 resp. 31. 12. 2024 (přílohy č. 3 až 8);

- Obci Písek, na realizaci projektu „Hospodaření se srážkovými vodami v obci Písek“, Smlouva č. 05625/2016/RRC ze dne 19. 10. 2016 (příloha č. 64), Dodatkem č. 1 (příloha č. 65) byla rozšířena oblast podání o NDT a prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2024.

Příjemce Svazek obcí mikroregionu Hlučínska ve své žádosti ze dne 16. 9. 2024 (příloha č. 1) požádal o opětovné prodloužení lhůty pro doložení dokladu ŘO/KS, a to do 31. 12. 2025. Projekt je finančně ukončen, jedná se o následnou povinnost, plynoucí ze smlouvy.

Příjemce obec Písek ve své žádosti ze dne 5. 11. 2024 (příloha č. 68) požádal o opětovné prodloužení lhůty pro doložení dokladu ŘO/KS, a to do 31. 12. 2028. Projekt je finančně ukončen, jedná se o následnou povinnost, plynoucí ze smlouvy.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/880 (materiál č. 9/16) ze dne 14. 6. 2018 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 dotaci mimo jiné Svazku obcí mikroregionu Hlučínska na realizaci projektu „Cyklostezka Hlučín – Kozmice“ (dále jen „projekt“).

Smluvní strany uzavřely dne 31. 8. 2018 Smlouvu č. 07224/2018/RRC (příloha č. 11), dne 26. 6. 2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě, dne 28. 6. 2021 Dodatek č. 2 ke smlouvě, dne 23. 6. 2022 Dodatek č.3 ke smlouvě a dne 26. 6. 2023 Dodatek č. 4 ke smlouvě (přílohy č. 12 - 15), kterými byla postupně prodloužena doba realizace projektu do 30. 6. 2023 a lhůta pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2024.

Svazek obcí mikroregionu Hlučínska dopisem ze dne 16. 9. 2024 (příloha č. 10) požádal o opětovné prodloužení lhůty pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2025. Projekt je finančně ukončen, jedná se o následnou povinnost, plynoucí ze smlouvy.

Zastupitelstvo kraje dne 17. 6. 2021 svým usnesením č. 4/328 (materiál č. 9/27) rozhodlo poskytnout v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021 dotaci mimo jiné obci Lomnice na realizaci projektu „Projektová dokumentace rekonstrukce obecního domu“. Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2021 Smlouvu č. 04244/2021/RRC (příloha č. 18) a dne 30. 6. 2023 Dodatek č. 1 ke smlouvě (příloha č. 19), kterým byla prodloužena doba realizace projektu do 30. 9. 2023.

Příjemce obec Lomnice dopisem ze dne 21. 8. 2024 (příloha č. 17) požádal o prodloužení lhůty pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2025. Projekt je finančně ukončen, jedná se o následnou povinnost, plynoucí ze smlouvy.

Zastupitelstvo kraje dne 16. 6. 2022 svým usnesením č. 8/777 (materiál č. 9/35) rozhodlo poskytnout v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“ dotaci mimo jiné obci Hnojník na realizaci projektu „Pořízení projektové dokumentace na nástavbu a stavební úpravu Masarykovy ZŠ a MŠ v obci Hnojník“, Smlouva č. 02990/2022/RRC ze dne 18. 8. 2022 (příloha č. 22).

Příjemce obec Hnojník ve své žádosti ze dne 13. 8. 2024 (příloha č. 21) požádal o prodloužení realizace projektu, a to do 30. 7. 2024.

Vzhledem k termínu předložení žádosti již nebylo možno žádost předložit orgánům kraje k rozhodnutí do doby ukončení realizace projektu, stanoveném ve Smlouvě. Z tohoto důvodu se navrhuje uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě.

Dopad na rozpočet kraje:

Finanční prostředky na výplatu druhé splátky dotace obci Hnojník po předložení závěrečného vyúčtování jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2024 v rámci dotačního programu. Výplata prostředků proběhne po nabytí účinnosti dohody o narovnání a předložení závěrečného vyúčtování, což se předpokládá počátkem roku 2025. Finanční prostředky ve výši 80.000 Kč jsou zahrnuty v objemu účelových převodů k zapojení do upraveného rozpočtu kraje na rok 2025.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu zmírnit podmínky a uzavřít Dodatky ke smlouvám (přílohy č. 9, 16 a 20) a Dohodu o narovnání ke smlouvě (příloha č. 23), které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním. Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

K návrhu usnesení 3 e) - 3 p):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 15/1640 (materiál č. 9/18) ze dne 7. 3. 2024 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 (dále jen program) mimo jiné na projekty:

- městyse Březová - Rekonstrukce vybrané místní komunikace v Březové,

- města Budišov nad Budišovkou - Rekonstrukce obřadní síně v Budišově nad Budišovkou,

- obce Hodslavice - Veřejné prostranství - parkovací plochy za obecním úřadem Hodslavice,

- obce Slezské Rudoltice - Rekonstrukce přístupové cesty k zámku 2024,

- obce Sudice – Výstavba lávky přes vodoteč Oldřišovský potok v obci Sudice,

- obce Závada – Rekonstrukce chodníku podél silnice III/46819 v obci Závada“,

- obce Žabeň – Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice č. p. 198,

- obce Žabeň - Statické posudky na obecní budovy v Žabni,

- obce Stěbořice – Dostavba hřbitovní zdi a oplocení v obci Stěbořice,

- obce Mikolajice - Rekonstrukce částí veřejného prostranství v obci Mikolajice

- obce Skřipov - Rekonstrukce plochy multifunkčního hřiště a běžecké dráhy při ZŠ a MŠ Skřipov,

- obce Kaňovice - Rozšíření a zlepšení přístupnosti volnočasového areálu u Obecního úřadu v Kaňovicích.

Všechny níže uvedené žádosti příjemců jsou řádně zdůvodněné a jsou přílohou tohoto materiálu, z důvodu rozsáhlosti informací nejsou znovu uváděny v důvodové zprávě.

Příjemce městys Březová ve své žádosti ze dne 23. 10. 2024 (příloha č. 24) požádal o zmírnění podmínek a o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2025.

Příjemce města Budišov nad Budišovkou ve své žádosti ze dne 18. 10. 2024 (příloha č. 27) požádal o zmírnění podmínek a o prodloužení realizace projektu do 31. 3. 2025.

Příjemce obec Hodslavice ve své žádosti ze dne 18. 10. 2024 (příloha č. 30) požádal o zmírnění podmínek a o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2025.

Příjemce obec Slezské Rudoltice ve své žádosti ze dne 7. 10. 2024 (příloha č. 33) požádal o zmírnění podmínek a o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2025.

Příjemce obec Sudice ve své žádosti ze dne 2. 10. 2024 (příloha č. 36) požádal o zmírnění podmínek a o prodloužení realizace projektu do 30. 4. 2025.

Příjemce obec Závada ve své žádosti ze dne 27. 9. 2024 (příloha č. 39) požádal o zmírnění podmínek a o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2025.

Příjemce obec Žabeň ve své žádosti (DT 1) ze dne 18. 9. 2024 (příloha č. 42) požádal o zmírnění podmínek a o prodloužení realizace projektu do 31. 10. 2025.

Příjemce obec Žabeň ve své žádosti (DT 4) ze dne 18. 9. 2024 (příloha č. 45) požádal o zmírnění podmínek a o prodloužení realizace projektu do 31. 10. 2025.

Příjemce obec Stěbořice ve své žádosti ze dne 24. 10. 2024 (příloha č. 48) požádal o zmírnění podmínek a o prodloužení realizace projektu do 30. 5. 2025.

Příjemce obec Mikolajice ve své žádosti ze dne 24. 10. 2024 (příloha č. 51) požádal o zmírnění podmínek a o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2025.

Příjemce obec Skřipov ve své žádosti ze dne 7. 11. 2024 (příloha č. 54) požádal o zmírnění podmínek a o prodloužení realizace projektu do 30. 9. 2025.

Příjemce obec Kaňovice ve své žádosti ze dne 11. 11. 2024 (příloha č. 57) požádal o zmírnění podmínek a o prodloužení realizace projektu do 30. 9. 2025.

Doporučuje se radě kraje doporučit zastupitelstvu zmírnit podmínky programu a předloženým žádostem vyhovět a termíny pro ukončení realizace projektu posunout dle předložených žádostí.

Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektů.

Návrhy Dodatků č. 1 ke smlouvám (příloha č. 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56 a 59) byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K návrhu usnesení 3 p):

Program Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022 (dále jen „Program“) je dotačním programem, který je vyhlašován Moravskoslezským krajem od roku 2018.

Program je zaměřen na posílení zaostávajícího sociálního a ekonomického vývoje Osoblažska a Vítkovska, které se řadí mezi nejvíce znevýhodněné venkovské oblasti kraje, prostřednictvím poskytování investičních dotací na realizaci rozvojových záměrů obcí.

Příjemci dotace musí projekt realizovat ve vymezených znevýhodněných oblastech Moravskoslezského kraje, konkrétně v obcích: Bohušov, Březová, Budišov nad Budišovkou, Čermná ve Slezsku, Dívčí Hrad, Hlinka, Janov, Jindřichov, Kružberk, Liptaň, Melč, Město Albrechtice, Moravice, Nové Lublice, Osoblaha, Petrovice, Radkov, Rusín, Slezské Pavlovice, Slezské Rudoltice, Staré Těchanovice, Svatoňovice, Třemešná, Větřkovice, Vysoká a mikroregion Osoblažsko.

Poskytovatel se finančně spolupodílí na úhradě uznatelných nákladů realizovaných projektů, které spolufinancuje maximálně do výše 80 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu u obcí s počtem obyvatel do 1000 a 70 % prokázaných uznatelných nákladů na realizaci projektu u obcí s počtem obyvatel nad 1000.

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2022 usnesením č. 8/760 rozhodlo v rámci Programu poskytnout dotaci mimo jiné obci Liptaň (dále jen „příjemce“) na realizaci projektu Rekonstrukce MŠ Liptaň.

Příjemce ve své žádosti ze dne 30. 5. 2024 (příloha č. 60) požádal o prodloužení realizace projektu z důvodu pozdějšího termínu uzavření smlouvy se zhotovitelem veřejné zakázky. Vzhledem k termínu předložení žádosti již nebylo možno žádost předložit orgánům kraje k rozhodnutí do doby ukončení realizace projektu, stanoveném ve Smlouvě. Z tohoto důvodu se navrhuje uzavřít dohodu o narovnání ke Smlouvě.

Doporučuje se zastupitelstvu kraje zmírnit podmínky a uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě (příloha č. 62), která byla připravena ve spolupráci s odborem právním a organizačním. Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis usnesení Rady kraje

Číslo zasedání:	3

Datum konání:	25.11.2024

Materiál č.:		5/8

Název:		Návrh na úpravu smluv v rámci dotačních programů v odvětví regionálního rozvoje

Číslo usnesení: 	3/133

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

č. 10/568 ze dne 22. 2. 2021

č. 38/2581 ze dne 28. 2. 2022

č. 82/6066 ze dne 20.  11.2023

č. 89/6584 ze dne 19. 2. 2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019

č. 16/1960 ze dne 4. 6. 2020

č. 17/2098 ze dne 3. 9. 2020

č. 4/328 ze dne 17.  6.2021

č. 4/323 ze dne 17. 6. 2021

č. 8/777 ze dne 16. 6. 2022

č. 8/776 ze dne 16. 6. 2022

č. 10/999 ze dne 15. 12. 2022

č. 12/1260 ze dne 8. 6. 2023

č. 14/1516 ze dne 7. 12. 2023

č. 15/1640 ze dne 7. 3. 2024

č. 8/760 ze dne 16. 6. 2022

  - bere na vědomí

žádost

- Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 1 a č. 10 předloženého materiálu

- obce Lomnice, IČO 00296198, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

- obce Hnojník, IČO 00296678, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

- městyse Březová, IČO 00299880, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

- města Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

- obce Hodslavice, IČO 00297917, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

- obce Slezské Rudoltice, IČO 00296333, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

- obce Sudice, IČO 00300713, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

- obce Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

- obce Žabeň, IČO 00576867, (DT 1), dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

- obce Žabeň, IČO 00576867, (DT 4), dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

- obce Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

- obce Mikolajice, IČO 00635405, dle přílohy č. 51 předloženého materiálu

- obce Skřipov, IČO 00300659, dle přílohy č. 54 předloženého materiálu

- obce Kaňovice, IČO 00494267, dle přílohy č. 57 předloženého materiálu

- obce Liptaň, IČO 00296180, dle přílohy č. 60 předloženého materiálu

- obce Písek, IČO 00535982, dle přílohy č. 63 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit

- podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

- podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

- podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2021

- podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022

- podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024

- podmínky dotačního programu Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2022

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít

- Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07224/2018/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04244/2021/RRC s obcí Lomnice, IČO 00296198, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02990/2022/RRC s obcí Hnojník, IČO 00296678, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04831/2024/RRC s městysem Březová, IČO 00299880, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00876/2024/RRC s městem Budišov nad Budišovkou, IČO 00299898, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00872/2024/RRC s obcí Hodslavice, IČO 00297917, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00874/2024/RRC s obcí Slezské Rudoltice, IČO 00296333, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01782/2024/RRC s Sudice, IČO 00300713, dle přílohy č. 38 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01706/2024/RRC s obcí Závada, IČO 00635553, dle přílohy č. 41 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00870/2024/RRC s obcí Žabeň, IČO 00576867, (DT 1), dle přílohy č. 44 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00969/2024/RRC s obcí Žabeň, IČO 00576867, (DT 4), dle přílohy č. 47 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00927/2024/RRC s obcí Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 50 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01704/2024/RRC s obcí Mikolajice, IČO 00635405, dle přílohy č. 53 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04852/2024/RRC s obcí Skřipov, IČO 00300659, dle přílohy č. 56 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00917/2024/RRC s obcí Kaňovice, IČO 00494267, dle přílohy č. 59 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01909/2023/RRC s obcí Liptaň, IČO 00296180, dle přílohy č. 62 předloženého materiálu

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 05625/2016/RRC s obcí Písek, IČO 00535982, dle přílohy č. 66 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkyni hejtmana

předložit žádosti dle bodu 1 a návrhy dle bodů 2 a 3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 16. 12. 2024