ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 16.12.2024

Materiál č.: 5/16

Název: Návrh na úpravu dotačních smluv v odvětví regionálního rozvoje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost - Ostravská univerzita

Příloha č. 2 - Smlouva - Ostravská univerzita

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 - Ostravská univerzita

Příloha č. 4 - Dodatek č. 2 - Ostravská univerzita

Příloha č. 5 - Návrh dodatku č. 3 - Ostravská univerzita

Příloha č. 6 - Žádost - Slezská univerzita

Příloha č. 7 - Smlouva - Slezská univerzita

Příloha č. 8 - Dodatek č. 1 - Slezská univerzita

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Petr Zajac, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/641 ze dne 16. 3. 2022

č. 10/1005 ze dne 15. 12. 2023

č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023

č. 18/1835 ze dne 5. 9. 2024

č. 17/1709 ze dne 6. 6. 2024

k usnesení rady kraje

č. 3/139 ze dne 25. 11. 2024

  - bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, ze dne 13. 11. 2024, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01246/2022/RRC s Ostravskou univerzitou, IČO 61988987, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2025“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost Slezské univerzity v Opavě, IČO 47813059, ze dne 1. 11. 2024, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02686/2024/EPCH se Slezskou univerzitou v Opavě, IČO 47813059, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 6. 2024 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 6. 2024 do 31. 3. 2025“, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodům č. 1 a 2 návrhu usnesení:

Zastupitelstvo kraje na schůzi dne 6. 3. 2022 usnesením č. 7/641 rozhodlo o poskytnutí individuální dotace Ostravské univerzitě (dále jen „příjemce“) ve výši 14.334.000 Kč na realizaci projektu „Podpora vzniku nového studijního programu Zubní lékařství na Ostravské univerzitě (MSK)“. Smlouva č. 01246/2022/RRC (dále jen „smlouva“) byla uzavřena dne 4. 5. 2022.

Cílem projektu je vytvoření nového studijního programu Zubní lékařství na Lékařské fakultě OU, který reaguje na nedostatek zubních lékařů nejen v Ostravě ale v celém Moravskoslezském kraji. Získáním akreditace programu projekt přispěje k rozšíření počtu zubních lékařů, u kterých je předpoklad, že po ukončení studia najdou uplatnění primárně v Moravskoslezském kraji. Lékařská fakulta OU si je vědoma potřeby navýšení počtu absolventů zubního lékařství, kdy v současné chvíli lze tento studijní program studovat na 5 fakultách v ČR.

Příjemce dne 15. 11. 2022 požádal o změnu finančního charakteru dotace a s tím související změnu nákladového rozpočtu. Důvodem pro přesun finančních prostředků je pořízení původně zamýšleného neinvestičního vybavení za cenu přesahující 80.000 Kč, čímž se vybavení stalo investičním majetkem. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 01246/2022/RRC byl uzavřen dne 20. 12. 2022.

Již rok příjemce realizuje vzdělávání v zubním lékařství a přímá realizace vzdělávání ukazuje daleko přesnější směr potřeb studentů a lektorů. V rámci výuky se ukázala vyšší potřeba prostorových kapacit a jejich vybavení, kdy prostory budou během podzimu uvolněny v celém rozsahu po administrativních odděleních, jež se nyní nacházejí na výukovém patře. Proto dne 5.8.2024 požádal příjemce o další změnu finančního charakteru dotace a s tím související změnu nákladového rozpočtu. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 01246/2022/RRC byl uzavřen dne 5. 11. 2024.

Příjemce dne 13. 11. 2024 požádal o změnu termínu ukončení realizace projektu z důvodu, že v rámci realizace nákupu komodit projektu v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. byl zadavatel nucen rušit zadávací řízení či jejich části. Hlavním důvodem pro rušení zadávacích řízení byla skutečnost, že uchazeči nepředkládali nabídky v požadované kvalitě či je nepředkládali vůbec, byť jsou dané produkty v režimu dostupnosti.

Předmětem dodatku ke smlouvě je tedy změna časové použitelnosti realizace. Navrhuje se žadateli vyhovět a uzavřít dodatek ke smlouvě.

Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 5), připravený ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

K bodům č. 3 a 4 návrhu usnesení:

Zastupitelstvo kraje na schůzi dne 6. 6. 2024 usnesením č. 17/1709 rozhodlo o poskytnutí individuální dotace Slezské univerzitě v Opavě (dále jen „příjemce“) ve výši 2.000.000 Kč na realizaci projektu „Architektonická a technická studie – Eden Silesia“. Smlouva č. 02686/2024/EPCH (dále jen „smlouva“) byla uzavřena dne 8. 8. 2024.

Cílem projektu je zpracování architektonické a technické studie areálu Eden Silesia, která rozpracuje a technicky upřesní ideové řešení ze studie proveditelnosti zpracované v období říjen 2022 - březen 2023 společností Eden Project International provozující areál Eden v britském Cornwallu.

Vytvořená studie pak bude podkladem pro následné projekční práce vedoucí k získání povolení záměru realizace stavby a řízení EIA.

Příjemce 1. 11. 2024 požádal o změnu termínu ukončení realizace projektu z důvodu, že v rámci realizace vyvstala potřeba osobní konzultace se zástupci zpracovatele studie, který podobný areál provozuje v Anglii. Účelem osobního jednání v Anglii bude podrobné seznámení se s obdobným areálem, jeho vybudováním a provozováním tak, aby byly získané poznatky použity při tvorbě architektonické studie. Z plánované cesty v původním zářiovém termínu z důvodu povodní sešlo, proto se konzultace uskuteční v náhradním listopadovém termínu a práce na studii budou pokračovat následně. Z tohoto důvodu nelze architektonickou studii dokončit ve stanoveném termínu.

Předmětem dodatku ke smlouvě je tedy v návaznosti na výše uvedené změna časové použitelnosti realizace. Navrhuje se žadateli vyhovět a uzavřít dodatek ke smlouvě.

Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace (příloha č. 8), připravený ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:

Datum konání:	25. 11. 2024

Materiál č.:		5/14

Název:		Návrh na úpravu dotačních smluv v odvětví regionálního rozvoje

Číslo usnesení: 	3/139

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/641 ze dne 16. 3. 2022

č. 10/1005 ze dne 15. 12. 2023

č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023

č. 18/1835 ze dne 5. 9. 2024

č. 17/1709 ze dne 6. 6. 2024

  - bere na vědomí

žádost Ostravské univerzity, IČO 61988987, ze dne 13. 11. 2024, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 01246/2022/RRC s Ostravskou univerzitou, IČO 61988987, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2025“, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost Slezské univerzity v Opavě, IČO 47813059, ze dne 1. 11. 2024, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02686/2024/EPCH se Slezskou univerzitou v Opavě, IČO 47813059, jehož předmětem je změna časové použitelnosti dotace z „od 1. 6. 2024 do 31. 12. 2024“ na „od 1. 6. 2024 do 31. 3. 2025“, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodů 1. a 3. a návrhy dle bodů 2., a 4. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 16. 12. 2024